|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы |

**Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы**

**«Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Целевые индикаторы, характеризующие достижение цели муниципальной программы:** | | | | | | | | | |
| 1 | Изменение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения с 2014 года по 2020 год с 2142,98 га по 2194,24 га. | га | 2142,98 | 2161,98 | 2174,24 | 2179,24 | 2184,24 | 2189,24 | 2194,24 |
| 2 | Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы), предназначенных для предоставления для целей связанных со строительством с 2014 года по 2020 год с 73 единиц по 256 единиц, в том числе: | ед. | 73 | 162 | 173 | 192 | 236 | 246 | 256 |
| для индивидуального жилищного строительства с 2014 года по 2020 год с 63 единиц по 189 единиц. | ед. | 63 | 145 | 145 | 155 | 189 | 189 | 189 |
| 3 | Увеличение количества земельных участков, расположенных под многоквартирными домами, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы) с 2014 года по 2020 год с 291 единицы по 415 единиц. | ед. | 291 | 323 | 351 | 371 | 391 | 415 | 415 |
| 4 | Увеличение количества земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности с 2014 года по 2020 год с 715 единиц по 920 единиц. | ед. | 715 | 760 | 793 | 840 | 880 | 900 | 920 |
| 5 | Рациональное использование земельных участков путем увеличения количества земельных участков предоставленных с торгов для целей не связанных со строительством с 2014 года по 2020 год с 0 единиц по 120 единиц. | ед. | 0 | 0 | 42 | 70 | 90 | 110 | 120 |
| **Показатели, характеризующие решение задач муниципальной программы:** | | | | | | | | |  |
| 1 | Изменение доли земельных участков являющихся объектами налогообложения с 2014 года по 2020 год с 16,41% по 10,12%. | % | 16,41 | 9,95 | 10,02 | 10,05 | 10,08 | 10,10 | 10,12 |
| 2 | Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения с 2014 года по 2020 год с 1,66 га по 8,18 га, в том числе: | га | 1,66 | 2,73 | 5,18 | 5,78 | 6,98 | 7,58 | 8,18 |
| увеличение площади земельных участков предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства с 2014 года по 2020 год с 1,04 га по 6,16 га. | га | 1,04 | 1,75 | 3,96 | 4,36 | 5,36 | 5,76 | 6,16 |
| 3 | Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет с 2014 года по 2020 год с 35,49 % по 50,61 %. | % | 35,49 | 39,39 | 42,80 | 45,24 | 47,68 | 50,61 | 50,61 |
| 4 | Увеличение количества земельных участков, используемых для муниципальных нужд, а также увеличение количества объектов землеустройства, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы) с 2014 года по 2020 год с 16 единиц по 87 единиц. | ед. | 16 | 37 | 57 | 72 | 77 | 82 | 87 |
| 5 | Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы), предназначенных для предоставления с торгов для целей не связанных со строительством с 2014 года по 2020 год с 0 единиц по 75 единиц. | ед. | 0 | 42 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 |

И.о. начальника управления муниципального

имущества администрации Дальнегорского городского округа Е.Н. Шиш

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы |

**Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий**

**«Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | | |
| начала реализации отдельного мероприятия | окончания реализации отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реализация в составе муниципальной программы подпрограммы и отдельных мероприятий не предусмотрено | | | | |

И.о. начальника управления муниципального

имущества администрации Дальнегорского городского округа Е.Н. Шиш

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы |

**Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

**«Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/  расходов Дальнегорского городского округа\*  (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | | | | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования | | | | | | |

\* - объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа

И.о. начальника управления муниципального

имущества администрации Дальнегорского городского округа Е.Н. Шиш

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы |

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

**«Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, Приморского края, Дальнегорского городского округа | Основные положения проекта нормативного правового акта | ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реализация муниципальной программы не требует принятия мер правового регулирования | | | |

И.о. начальника управления муниципального

имущества администрации Дальнегорского городского округа Е.Н. Шиш

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к муниципальной программе «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы |

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе**

**«Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполнение работы), показателя объема услуги (выполнения работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы) | | | | Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | … |
| 1. | Наименование муниципальной услуги (выполнения работы) и ее содержание: | выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Дальнегорска в рамках муниципальной программы не предусмотрено | | | | | | | |
| 2. | Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы): |

И.о. начальника управления муниципального

имущества администрации Дальнегорского городского округа Е.Н. Шиш

|  |
| --- |
| Приложение № 6  к муниципальной программе «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы |

**Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников**

**«Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС\* основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | **Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы** | ответственный исполнитель – управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа (далее - Управление) | всего | **2207,11** | **1293,81** | **2000,00** | **3000,00** | **3000,00** | **2000,00** |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | **2207,11** | **1293,81** | **2000,00** | **3000,00** | **3000,00** | **2000,00** |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | проведение землеустроительных работ с целью установления границ населенных пунктов Дальнегорского городского округа и границ территориальных зон в границах населенных пунктов | всего | 146,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 146,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **формирование земельных участков Дальнегорского городского округа под многоквартирными домами** | **всего** | **750,53** | **380,96** | **400,00** | **600,00** | **720,00** | **0,00** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **бюджет Дальнегорского городского округа** | **750,53** | **380,96** | **400,00** | **600,00** | **720,00** | **0,00** |
| **иные внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | формирование земельных участков Дальнегорского городского округа под парками и скверами | всего | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | формирование земельных участков Дальнегорского городского округа предназначенных для жилищного строительства | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | формирование земельных участков Дальнегорского городского округа предназначенных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей | всего | 570,81 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 570,81 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | формирование земельных участков Дальнегорского городского округа предназначенных для предоставления лицам, имеющих двух детей, а также молодым семьям | всего | 216,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 216,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | формирование земельных участков Дальнегорского городского округа предназначенных для предоставления с торгов | всего | 361,38 | 265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 361,38 | 265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | формирование земельных участков для нужд Дальнегорского городского округа | всего | 161,50 | 175,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 161,50 | 175,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **формирование земельных участков для целей связанных со строительством** | **всего** | **0,00** | **0,00** | **201,53** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **бюджет Дальнегорского городского округа** | **0,00** | **0,00** | **201,53** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **иные внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **формирование земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, в том числе работы связанные с выносом земельных участков в натуру.** | **всего** | **0,00** | **0,00** | **970,44** | **1620,00** | **1500,00** | **1000,00** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **бюджет Дальнегорского городского округа** | **0,00** | **0,00** | **970,44** | **1620,00** | **1500,00** | **1000,00** |
| **иные внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | **формирование земельных участков для муниципальных нужд, в том числе проведение землеустроительных (кадастровых) работ в отношении объектов землеустройства** | **всего** | **0,00** | **0,00** | **293,68** | **180,00** | **180,00** | **400,00** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **бюджет Дальнегорского городского округа** | **0,00** | **0,00** | **293,68** | **180,00** | **180,00** | **400,00** |
| **иные внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **формирование земельных участков для целей не связанных со строительством** | **всего** | **0,00** | **0,00** | **134,35** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **бюджет Дальнегорского городского округа** | **0,00** | **0,00** | **134,35** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **иные внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

И. о. начальника управления муниципального

имущества администрации Дальнегорского городского округа Е.Н. Шиш

|  |
| --- |
| Приложение № 7  к муниципальной программе «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы |

|  |
| --- |
| **Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 - 2020 годы** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Фактический результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Причины невыполнения/отклонения сроков, и их влияние на ход реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация в составе муниципальной программы подпрограммы и отдельных мероприятий не предусмотрено | | | | | | |

И.о. начальника управления муниципального

имущества администрации Дальнегорского городского округа Е.Н. Шиш