## Лист1
Отчет ООО "Старт"
о выполненных работах за 2014 год
МКД ул. Осипенко 10
№ | Текущий ремонт | Ед | Диаметр | Объемы | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | Факт
п/п |  | изм | труб | План
Центральное отопление
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5
| Смена трубопровода | м/п | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| Смена запорной арматуры | шт | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14
| Смена запорной арматуры | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 15
| Смена запорной арматуры | шт | 80(задв) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Холодное водоснабжение
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| Смена трубопровода | м/п | 32 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
| Смена трубопровода | м/п | 89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Смена запорной арматуры | шт | 25 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| Смена запорной арматуры | шт | 80(задв) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Водоотведение
| Смена трубы ПК | м.п. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Стоимость оказанных услуг (руб.):
| Начислено |  | 459601
| Оплачено |  | 486051
| Затраты по текущему ремонту |  | 109880
| Затраты по содержанию |  | 333414
Директор ООО "Старт" Н. И. Мячина
Исполнитель: экономист З. И. Черная