Приложение 1

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Дальнегорского городского округа

от 04.04.2019 № 55-ра

**График разработки и утверждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дальнегорского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель | Исполнители |
| План | Факт |
| 1 | Принятие постановления о разработке программы | 05.04.2019 |  | Скрипка А.Е. | Шварц И.В. |
| 2 | Разработка проекта Программы | 01.06.2019 |  | Скрипка А.Е. | Русинова А.А.  Шварц И.В. |
| 3 | Размещение проекта Программы на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет» | 01.06.2019 |  | Скрипка А.Е. | Русинова А.А.  Шварц И.В. |
| 4 | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 01.06.2019 |  | Скрипка А.Е. | Русинова А.А.  Шварц И.В. |
| 5 | Утверждение Программы постановлением администрации Дальнегорского городского округа | 01.07.2019 |  | Скрипка А.Е. | Шварц И.В. |
| 6 | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 15.07.2019 |  | Шварц И.В. | Шварц И.В. |

Приложение 2

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Дальнегорского городского округа

от 04.04.2019 г. № 55-ра

**График разработки и утверждения программы комплексного развития систем инженерной инфраструктуры Дальнегорского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель | Исполнители |
| План | Факт |
| 1 | Принятие постановления о разработке программы | 05.04.2019 |  | Скрипка А.Е. | Шварц И.В. |
| 2 | Разработка проекта Программы | 01.07.2019 |  | Хван В.В. | Привалов С.А. |
| 3 | Размещение проекта Программы на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет» | 01.07.2019 |  | Хван В.В. | Привалов С.А. |
| 4 | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет» в отдел архитектуры и строительства | 01.07.2019 |  | Хван В.В. | Привалов С.А. |
| 5 | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 01.07.2019 |  | Хван В.В. | Привалов С.А. |
| 6 | Утверждение Программы постановлением администрации Дальнегорского городского округа | 01.08.2019 |  | Хван В.В. | Привалов С.А. |
| 7 | Направление Программы в электронном виде (CD – l шт.) в отдел архитектуры и строительства для размещения в ФГИС ТП | 10.08.2019 |  | Хван В.В. | Привалов С.А. |
| 8 | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 20.08.2019 |  | Шварц И.В. | Шварц И.В. |

Приложение 3

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Дальнегорского городского округа

от 04.04.2019 г. № 55-ра

**График разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель | Исполнители |
| План | Факт |
| 1 | Принятие постановления о разработке программы | 05.04.2019 |  | Скрипка А.Е. | Шварц И.В. |
| 2 | Разработка проекта Программы | 01.07.2019 |  | Иванов В.В. | Лузанова Т. Л.,  Аверьянова А.М. |
| 3 | Размещение проекта Программы на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет» | 01.07.2019 |  | Иванов В.В. | Лузанова Т. Л.,  Аверьянова А.М. |
| 4 | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет» в отдел архитектуры и строительства | 01.07.2019 |  | Иванов В.В. | Лузанова Т. Л.,  Аверьянова А.М. |
| 5 | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 01.07.2019 |  | Иванов В.В. | ЛузановаТ. Л.,  Аверьянова А.М. |
| 6 | Утверждение Программы постановлением администрации Дальнегорского городского округа | 01.08.2019 |  | Иванов В.В. | ЛузановаТ. Л.,  Аверьянова А.М. |
| 7 | Направление Программы в электронном виде (CD – l шт.) в отдел архитектуры и строительства для размещения в ФГИС ТП | 10.08.2019 |  | Иванов В.В. | ЛузановаТ. Л.,  Аверьянова А.М. |
| 8 | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 20.08.2019 |  | Шварц И.В. | Шварц И.В. |