Приложение № 7

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

**План-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год**

**«Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Основные этапы реализации | Срок \* | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Дальнегорского городского округа) | Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс.руб)  2022 год |
| начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончание реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия |
| 1. | *Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»* | отдел по делам ГОиЧС |  | 01 января  2022 | 31 декабря  2022 | - повысить уровень комплексной безопасности населения, последовательно снизить риски чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить необходимые условия для безопасной жизнедеятельности и устойчивого экономического развития городского округа до 100%;  - обеспечить пожарную безопасность населенных пунктов городского округа до 100%. | 000-0000-0600000000-000 | 1530,00 |
| 2. | ***Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа»*** | отдел по делам ГОиЧС |  | 13 января  2022 | 30 декабря  2022 | Повышение защищенности населенных пунктов Дальнегорского городского округа от пожаров | 000-0000-0610000000-000 | 900,00 |
| 2.1. | **Основное мероприятие:** Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа | отдел по делам ГОиЧС |  | 13 января  2022 | 30 декабря  2022 | Повышение защищенности населенных пунктов Дальнегорского городского округа от пожаров | 000-0000-0610100000-000 | 900,00 |
| 2.1.1. | Обновление и устройство противопожарных разрывов (минерализованных полос) | отдел по делам ГОиЧС |  | 20 января 2022 | 30 октября  2022 | Проведение работ по обновлению и устройство противопожарных разрывов (минерализованных полос) | 964-0310-0610124030-200 | **500,00** |
| 2.1.1.1. |  |  | Разработка технического задания | 20 января 2022 | 31 января 2022 |  |  |  |
| 2.1.1.2. |  |  | Внесение сведений в план-график закупок | 01 февраля 2022 | 7 февраля 2022 |  |  |  |
| 2.1.1.3. |  |  | Проведение аукциона | 15 февраля 2022 | 1 марта 2022 |  |  |  |
| 2.1.1.4. |  |  | Проведение процедур по заключению контрактов | 16 марта 2022 | 31 марта 2022 |  |  |  |
| 2.1.1.5. |  |  | Исполнение контрактов | 20 апреля 2022 | 30 октября 2022 |  |  |  |
| 2.1.2. | Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов) | отдел по делам ГОиЧС |  | 20 января 2022 | 30 октября  2022 | Устройство наружных противопожарных водоемов в населенных пунктах Дальнегорского городского округа | 964-0310-0610124030-200 | **350,00** |
| 2.1.2.1. |  |  | Разработка технического задания | 5 апреля 2022 | 15 апреля 2022 |  |  |  |
| 2.1.2.2. |  |  | Внесение сведений в план-график закупок | 15 апреля 2022 | 20 апреля 2022 |  |  |  |
| 2.1.2.3. |  |  | Проведение аукциона | 30 апреля 2022 | 15 мая 2022 |  |  |  |
| 2.1.2.4. |  |  | Проведение процедур по заключению контрактов | 31 мая 2022 | 10 июня 2022 |  |  |  |
| 2.1.2.5. |  |  | Исполнение контрактов | 30 июля 2022 | 30 октября 2022 |  |  |  |
| 2.1.3. | Муниципальная поддержка общественной организации «Добровольная пожарная охрана» (Приобретение пожарного инвентаря, оборудования, амуниции) | отдел по делам ГОиЧС |  | 20 января 2022 | 30 октября  2022 | Приобретение Защитной одежды для Добровольной пожарной охраны.  Выполнение требований ФЗ от 06.05.2011 № 100-ФЗ | 964-0310-0610124030-200 | 50,00 |
| 2.1.3.1. |  |  | Разработка технического задания | 5 апреля 2022 | 30 апреля 2022 |  |  |  |
| 2.1.3.2. |  |  | Проведение процедур по заключению контрактов | 15 мая 2022 | 30 июня 2022 |  |  |  |
| 2.1.3.3. |  |  | Исполнение контрактов | 30 июля 2022 | 30 октября 2022 |  |  |  |
| 2.1.4. | Обучение населения мерам пожарной безопасности (Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности) | отдел по делам ГОиЧС | - | - | - | Изготовление агитационных материалов (баннеры, памятки, знаки безопасности) с целью увеличения информированности населения | 964-0310-0610124030-200 | 0,00 |
| 3. | ***Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа»*** | отдел по делам ГОиЧС |  | 01 апреля 2022 | 30 декабря 2022 | Антитеррористическая защищенность населения Дальнегорского городского округа | 000-0000-0620000000-000 | 300,00 |
| 3.1. | **Основное мероприятие:** Профилактика правонарушений и проявлений терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа | отдел по делам ГОиЧС |  | 01 апреля 2022 | 30 декабря 2022 | Антитеррористическая защищенность населения Дальнегорского городского округа | 000-0000-0620100000-000 | 300,00 |
| 3.1.1. | Проведение мероприятий по подготовке населения к действиям при террористических и экстремистских акциях (листовки, памятки, конкурс детского рисунка, баннера) | отдел по делам ГОиЧС | - | - | - | Изготовление агитационных материалов (баннеры, памятки, знаки безопасности) с целью увеличения информированности населения | 964-0113-0620124040-200 | 0,00 |
| 3.1.2. | Мероприятия по недопущению проявлений терроризма и экстремизма (антитеррористическая защищенность общественных помещений и мест с массовым пребыванием людей) | Отдел по делам ГОиЧС |  |  |  | Обеспечение антитеррористической защищенности общественных помещений и мест с массовым пребыванием людей. Установка системы видеонаблюдения | 964-0113-0620124040-200 | 300,00 |
| 3.1.2.1. |  |  | Разработка технического задания | 05 апреля 2022 | 15 апреля 2022 |  |  |  |
| 3.1.2.2. |  |  | Внесение сведений в план-график закупок | 15 апреля 2022 | 20 апреля 2022 |  |  |  |
| 3.1.2.3. |  |  | Проведение аукциона | 30 апреля 2022 | 16 мая 2022 |  |  |  |
| 3.1.2.4. |  |  | Проведение процедур по заключению контрактов | 31 мая 2022 | 10 июня 2022 |  |  |  |
| 3.1.2.5. |  |  | Исполнение контрактов | 30 июля 2021 | 30 декабря 2021 |  |  |  |
| 4. | ***Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»*** | отдел по делам ГОиЧС |  | 01 января  2022 | 31 декабря  2022 | Снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций | 000-0000-0630000000-000 | 330,00 |
| 4.1. | **Основное мероприятие:**  Обеспечение безопасности населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени | отдел по делам ГОиЧС |  | 01 января  2022 | 31 декабря  2022 | Снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций | 000-0000-0630100000-000 | 330,00 |
| 4.1.1. | Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (изготовление агитационной литературы и знаков безопасности) | отдел по делам ГОиЧС |  | - | - | Изготовление агитационных материалов (баннеры, памятки, знаки безопасности) с целью увеличения информированности населения | 964-0310-0630124090-200 | 0,00 |
| 4.1.2. | Обучение населения действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (изготовление агитационной литературы и знаков безопасности) | отдел по делам ГОиЧС |  | - | - | Изготовление агитационных материалов (баннеры, памятки, знаки безопасности) с целью увеличения информированности населения | 964-0310-0630124090-200 | 0,00 |
| 4.1.3. | Формирование резерва материальных ресурсов (Формирование резерва материальных ресурсов) | отдел по делам ГОиЧС |  | 01 января  2022 | 31 декабря  2022 | Закупка товаров первой необходимости согласно номенклатуры положенности на случае возникновения чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия природного и техногенного характера | 964-0309-0630124050-200 | 100,00 |
| 4.1.4. | Усовершенствование системы оповещения населения, в том числе создание (Системы -112), установка оконечных устройств оповещения населения | отдел по делам ГОиЧС |  | - | - | Установка, подключение и наладка оконечных устройств системы оповещения населения в д. Черемшаны | 964-0310-0630124090-200 | 0,00 |
| 4.1.5. | Проведение противопаводковых мероприятий | отдел по делам ГОиЧС |  | 01 июня 2022 | 30 ноября  2022 | Проведение противопаводковых мероприятий (Работы по очистке русел рек от завалов, оборудование противопаводковых рвов и насыпей, для стабилизации паводковой ситуации при сильных циклонах и весеннем таяния снега и льда.) | 964-0310-0630124090-200 | 230,00 |
| 4.1.5.1. |  |  | Разработка технического задания | 01 июня 2022 | 22 июня 2022 |  |  |  |
| 4.1.5.2. |  |  | Проведение процедур по заключению контрактов | 24 июня 2022 | 24 июля 2022 |  |  |  |
| 4.1.5.3. |  |  | Исполнение контрактов | 01 августа 2022 | 30 ноября 2022 |  |  |  |