|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Дальнегорского городского округа  От 15.10.2014 № 900 - па |

**Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа» на 2014-2016 годы**

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа» на 2014-2016 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Структура муниципальной программы: |  |
| подпрограммы | Не предусмотрено |
| отдельные мероприятия: | 1. Строительство объектов водоснабжения; 2. Строительство объектов энергоснабжения; 3. Строительство подъездных дорог. |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | * Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 г. №398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы. * Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». |
| Цели муниципальной программы | * Повышение качества жизни многодетных семей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой; * Снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий вышеуказанной категории граждан. |
| Задачи муниципальной программы | * Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения и подъездных дорог к земельным участкам, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям. |
| Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы | * Увеличение протяженности сетей водоснабжения на – 3,3 км; * Увеличение индивидуальных скважинных водозаборов на 45 единиц; * Увеличение протяженности сетей электроснабжения на 3 км; * Увеличение протяженности улично-дорожной сети на 7,6 км. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной целевой программы | Срок реализации программы 2014-2016 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объем средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета.  Всего на реализацию Программы  предусматривается выделение средств (в ценах 2014 года) в размере 34 200 тыс. руб.  в том числе:  2014 год:  - 5700,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;  - 5700,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета;  2015 год:  – 5700,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;  - 5700, 0 тыс. руб. из средств краевого бюджета;  2016 год:  – 5700,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;  - 5700 тыс. руб. из средств краевого бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы в полном объеме будет способствовать обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей. |

**1.** О**бщая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития**

Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа» на 2014-2016 годы разработана с целью решения проблем на территории Дальнегорского городского округа в области обеспечения земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан.

По состоянию на 30.10.2014 года в реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявление на бесплатное предоставление в собственность земельных участков на территории Дальнегорского городского округа, включено 58 семей. Сформировано и предоставлено под индивидуальное жилищное строительство в собственность бесплатно указанной категории граждан – 38 земельных участков.

Органами местного самоуправления, на которые возложена задача по предоставлению земельных участков многодетным семьям, должна оказываться поддержка данной категории граждан, в том числе и по обеспечению земельных участков необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Основным фактором, сдерживающим развитие жилищного строительства, на сегодняшний день остается вопрос обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой – электроснабжением, водоснабжением, подъездными автомобильными дорогами к земельным участкам.

Анализ данных показывает, что предоставленные земельные участки не обеспечены соответствующей инфраструктурой и решение данной проблемы возможно только при использовании комплекса взаимосвязанных мероприятий правового, организационного и технического характера. Решение проблемы программно-целевым методом позволит реализовать поставленные задачи.

При реализации муниципальной программы возможны финансовые риски, связанные с отсутствием или недостаточным финансированием мероприятий муниципальной программы. Это может привести к тому, что не будет осуществлено строительство инфраструктуры и выполнены предусмотрены законом обязательства.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы.

Организационные риски, возможные при реализации муниципальной программы, связаны с взаимодействием органов местного самоуправления, органов исполнительной власти федеральных органов и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Взаимное сотрудничество в рамках полномочий приведет к преодолению организационных рисков, не позволит поставить под угрозу обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам имеющих трех и более детей.

В ходе реализации муниципальной программы возможны юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Регулярный правовой мониторинг, своевременное внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты Дальнегорского городского округа, позволят минимизировать последствия возможных изменений в законодательстве Российской Федерации.

**2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы.**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050, государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2013 года №398-па, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Стратегией социально-экономического развития Дальнего Восток и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 г. №2094-р, [Стратегией](consultantplus://offline/ref=F53AC0D19539F4699C6900E9B18B9FBB7CACC2E1905CE2BE6E59006F9E2B11630666F899F14482C0FD8A13lDRAJ) социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 N 324-КЗ, [Законом](consultantplus://offline/ref=F53AC0D19539F4699C6900E9B18B9FBB7CACC2E1905AE8BE6F59006F9E2B1163l0R6J) Приморского края от 22.12.2010 N 721-КЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Приморского края", Комплексным инвестиционным планом модернизации монопрофильного муниципального образования Дальнегорский городской округ (г. Дальнегорск) на 2010 – 2018 годы, утвержденный постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10.07.2013 г. №590-па, Уставом Дальнегорского городского округа.

Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа, в рамках которой реализуется муниципальная программа, определяются целями и задачами, направленными на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей.

Приоритетными направлениями муниципальной политики для реализации целей и задач муниципальной программы является повышение качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на территории Дальнегорского городского округа:

Для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации целями муниципальной программы являются:

* Повышение качества жизни многодетных семей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;
* Снижение затрат на строительство жилых домов и улучшение жилищных условий вышеуказанной категории граждан;

Для достижения поставленных целей муниципальной программы предполагается решение следующей задачи:

* Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения и подъездных дорог к земельным участкам, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям.

**3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.**

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется следующими индикаторами, показателями.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие достижение целей муниципальной программы:

* Увеличение протяженности сетей водоснабжения на 3,3 км;
* Увеличение индивидуальных скважинных водозаборов на 45 единиц;
* Увеличение протяженности сетей электроснабжения на 3 км;
* Увеличение протяженности улично-дорожной сети на 7,6 км.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы соответствуют ее целям и задачам.

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы, указаны в приложении №1 к муниципальной программе.

**4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий.**

Муниципальная программа состоит из отдельных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей муниципальной программы.

В соответствии с целевой направленностью муниципальной программы предусматривается реализация следующих мероприятий:

1. Строительство объектов водоснабжения;
2. Строительство объектов энергоснабжения;
3. Строительство подъездных дорог.

Для реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается:

а) получение предварительных технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и транспортной сети - электроснабжения, водоснабжения, подъездных дорог к земельным участкам;

б) выполнение проектно-сметных работ на инженерную и транспортную инфраструктуру земельных участков;

в) оформление технических условий на подключение к инженерной и транспортной инфраструктуре земельных участков;

г) выполнение строительно-монтажных работ по инфраструктурному обеспечению земельных участков предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей для жилищного строительства:

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены.

Срок реализации муниципальной программы - 2014 -2016 годы.

Перечень мероприятий муниципальной программы, наименование ответственного исполнителя, сроки и ожидаемые результаты их реализации, последствия нереализации подпрограммы, связь с показателями муниципальной программы, указаны в приложении №2 к муниципальной программе.

**5. Механизм реализации муниципальной программы.**

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, величин показателей и целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа осуществляет исполнение мероприятий всех мероприятий, входящих в состав муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.

**6. Оценка применения мер государственного регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы и сведения**

**об основных мерах правового регулирования**

Меры налогового, тарифного и иные меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены ([приложение N 3](#Par732) к муниципальной программе). [Сведения](#Par786) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы предоставлены в приложении N 4 к муниципальной программе.

**7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации муниципальной программы**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе не формируются. Муниципальные услуги в рамках муниципальной программы не предусмотрены ([приложение N 5](#Par827) к муниципальной программе).

**8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и краевого бюджета. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 34 200 000 рублей, в том числе:

2014 год:

- 5700,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- 5700,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета;

2015 год:

– 5700,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- 5700, 0 тыс. руб. из средств краевого бюджета;

2016 год:

– 5700,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- 5700 тыс. руб. из средств краевого бюджета.

Стоимость реализации муниципальной программы рассчитана исходя из стоимости реализации мероприятий муниципальной программы.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Дальнегорского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное [обеспечение](#Par873) реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и краевого бюджета представлено в приложении N 6 к муниципальной программе.

Привлечение на реализацию целей муниципальной программы средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников представлены в приложении №7 к муниципальной программе.

**9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап. Промежуточные показатели муниципальной программы определяются в ходе ежегодного мониторинга реализации муниципальной программы и служит основой для принятия решения о ее корректировки.

**10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы предназначен для оценки эффективности реализации муниципальной программы, достижения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, соответствия достигнутых результатов запланированным целевым индикаторам, показателям.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степень достижения целей муниципальной программы;

- степень достижения задач муниципальной программы;

- степень эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень выполнения запланированных результатов реализации муниципальной программы: целевых индикаторов, показателей муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы включает в себя следующие показатели:

1. Расчет степени достижения цели муниципальной программы:

1.1 применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора:



 - фактическое выполнение цели муниципальной программы;

 - фактическое значение целевого индикатора;

 - плановое значение целевого индикатора;

1.2 применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора по сравнению с плановым значением целевого индикатора:



 - фактическое выполнение цели муниципальной программы;

 - фактическое значение индикатора;

 - плановое значение индикатора.

2. Расчет степени достижения задач муниципальной программы:

2.1 применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя:



 - фактическое выполнение задачи муниципальной программы;

 - фактическое значение показателя;

 - плановое значение показателя.

2.2 применяется для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:

1

I задача = x 100%, где:

I факт / I план

I задача – фактическое достижение задачи муниципальной программы;

I факт – фактическое значение показателя;

I план – плановое значение показателя;

3. Расчет среднего значения выполнения задач муниципальной программы:



 - среднее значение выполнения задач муниципальной программы,

 - суммарное значение фактического выполнения задач муниципальной программы;

n - количество задач муниципальной программы.

4. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств:



 - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

 - фактическое освоение бюджетных средств в отчетном периоде;

 - запланированный объем бюджетных средств в отчетном периоде.

5. Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных результатов реализации муниципальной программы (целевых индикаторов, показателей муниципальной программы).

И.о. начальника отдела архитектуры

и строительства Козлова Т.В.

Приложение N 1

к муниципальной программе «Обеспечение

земельных участков инженерной инфраструктурой

на территории Дальнегорского городского округа»

на 2014 - 2016 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНЖЕНЕРНОЙ**

**ИНФРАСТРУКТУРОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор, показатель (наименовании) | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | |  |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа» на 2014-2016 годы. | | | | | | | |  | |  |  |
| 1 | Увеличение протяженности сетей водоснабжения на 3,3 км | км | - | - | - | 1,7 | 3,3 |
| 2 | Увеличение индивидуальных скважинных водозаборов на 45 единиц | единиц | - | - | 15 | 30 | 45 |
| 3 | Увеличение протяженности сетей электроснабжения на 3 км | км | - | - | 0,6 | 2,2 | 3 |
| 4 | Увеличение протяженности улично-дорожной сети на 7,6 км | км | - | - | 2,5 | 5 | 7,6 |

Приложение N 2

к муниципальной программе «Обеспечение

земельных участков инженерной инфраструктурой

на территории Дальнегорского городского округа»

на 2014 - 2016 годы

**ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ**

**ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НА ТЕРРИТОРИИ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014 - 2016 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | | | | |
| начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа» на 2014-2016 годы. | | | | | | |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены. | 2014 г. | 2016 г. | обеспечение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей сетями водоснабжения | Ухудшение качества жизни многодетных семей | Соответствует целевым показателям муниципальной программы «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа» на 2014-2016 годы. |
| 2. | Строительство сетей электроснабжения | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены. | 2014 г. | 2016 г. | обеспечение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей сетями электроснабжения | Ухудшение качества жизни многодетных семей | Соответствует целевым показателям муниципальной программы «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа» на 2014-2016 годы. |
| 3 | Строительство подъездных дорог | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены. | 2014 г. | 2016 г. | обеспечение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей подъездными дорогами | Ухудшение качества жизни многодетных семей | Соответствует целевым показателям муниципальной программы «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа» на 2014-2016 годы. |

Приложение N 3

к муниципальной программе «Обеспечение

земельных участков инженерной инфраструктурой

на территории Дальнегорского городского округа»

на 2014 - 2016 годы

**ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2016 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/расходов Дальнегорского городского округа [<\*>](#Par763) (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | | | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования | Х | Х | Х | Х | Х |

--------------------------------

<\*> - объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа.

Приложение N 4

к муниципальной программе «Обеспечение

земельных участков инженерной инфраструктурой

на территории Дальнегорского городского округа»

на 2014 - 2016 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014 - 2016 ГОДЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, Дальнегорского городского округа | Основные положения проекта нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| 1. | При реализации муниципальной программы не требуется дополнительных мер правового регулирования | Х | Х |

Приложение N 5

к муниципальной программе «Обеспечение

земельных участков инженерной

инфраструктурой на территории Дальнегорского

округа» на 2014 - 2016 годы

**ПРОГНОЗ**

**СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ**

**НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)**

**МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ, БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ**

**УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (выполнение работы), показателя объема услуги (выполнения работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы) | | | Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1. | Наименование муниципальной услуги (выполнения работы) и ее содержание: | выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Дальнегорска в рамках подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы не предусмотрено | | | | | |
| 2. | Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы): |

Приложение N 6

к муниципальной программе «Обеспечение

земельных участков инженерной

инфраструктурой на территории Дальнегорского

городского округа» на 2014-2016 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ**

**БЮДЖЕТА ДЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО**

**ОКРУГА" НА 2015 - 2019 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы Дальнегорского округа (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа "Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа" на 2014 - 2016 годы | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены. | 964 | 0412 | 7950000 | 000 | 11400,00 | 11400,00 | 11400,00 |
| 1.1. | Отдельное мероприятие  Строительство сетей водоснабжения | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены. | 964 | 0412 | 7950000 | 000 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие  Строительство сетей электроснабжения | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены. | 964 | 0412 | 7950000 | 200 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |
| 1.3 | Отдельное мероприятие  Строительство подъездных дорог | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены. | 964 | 0412 | 7950000 | 200 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |

Приложение N 7

к муниципальной программе "Обеспечение

земельных участков инженерной инфраструктурой

на территории Дальнегорского городского

округа» на 2014-2016 годы

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ДАЛЬНЕГРСКОГО ГОРОДСКОГО**

**ОКРУГА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ**

**ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,**

**БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ИНЫХ**

**ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНЖЕНЕРНОЙ**

**ИНФРАСТРУКТУРОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО**

**ОКРУГА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС <\*> мероприятия, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Муниципальная программа "Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа" на 2014 - 2016 годы | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | всего | 11400,00 | 11400,00 | 11400,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5700,00 | 5700,00 | 5700,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 5700,00 | 5700,00 | 57000,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Отдельное мероприятие  Строительство сетей водоснабжения | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | всего | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Отдельное мероприятие  Строительство сетей электроснабжения | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | всего | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Отдельное мероприятие  Строительство подъездных дорог | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | всего | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |