Приложение 1

к муниципальной программе «Молодежь Дальнегорского городского округа»

**Паспорт**

**муниципальной программы**

«Молодежь Дальнегорского городского округа»

Наименование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 | |
| Куратор(ы) муниципальной программы | Столярова Юлия Валерьевна, первый заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Обслуживающее учреждение»,  Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | |
| Направления | Направление «Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе» | |
| Объемы средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, за весь период реализации, тыс.руб. | Источники | Всего |
| Итого, в т.ч. | 31 863,48 |
| бюджет городского округа | 14 190,57 |
| Прогнозная оценка: |  |
| федеральный бюджет | 17 319,44 |
| региональный бюджет | 353,47 |
| иные источники | 0,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Молодежь Дальнегорского городского округа»

**2. Структура муниципальной программы**

«Молодежь Дальнегорского городского округа»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Задачи структурного элемента | Срок реализации структурного элемента | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Направление **«Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе»** | | |  |
|  | Проектная часть | | |  |
| 1.1. | Муниципальный проект "Патриотическое воспитание " | | | |
| 1.1.1. | Формирование духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание молодежи | 2024-2028 | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами к 2028 году составит 5464 человек | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель - Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |
| Количество участников мероприятий, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов к 2028 году составит 215 человек |
| В 12 муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 1.2. | Муниципальный проект "Социальная активность " | | | |
| 1.2.1. | Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | 2024-2028 | Численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность к 2028 году составит 2208 человек | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа |
|  | Процессная часть | | |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий : «Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Дальнегорского городского округа» | | |  |
| 1.3.1. | Содействие социальному, культурному, духовно-патриотическому и интеллектуальному развитию молодежи, проживающей на территории Дальнегорского городского округа | 2024-2028 | С 2024 по 2028 год проведено 477 мероприятий (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.) | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Обслуживающее учреждение» |
| С 2024 по 2028 год 900 подростков 14-18 лет будут трудоустроены в летний период и в свободное от учебы время |
| Вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных общественных объединений достигнет к 2028 году 58,4 % |

Приложение 3

к муниципальной программе «Молодежь Дальнегорского городского округа»

**3. Показатели и их значения в разрезе мероприятий структурных элементов муниципальной программы**

«Молодежь Дальнегорского городского округа»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Направление **«Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе»** | | | | | | | | |
|
| 1.1. | Муниципальный проект "Патриотическое воспитание" | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведение патриотических мероприятий и проектов с вовлечением в социально активную деятельность детей и молодежи | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами (ежегодный) | Чел. | 2830 | 3732 | 4106 | 4516 | 4968 | 5464 |
| 1.1.2. | Проведение мероприятий по созданию условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия, обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов | Количество участников мероприятий, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов (ежегодный) | Чел. | 167 | 176 | 185 | 195 | 205 | 215 |
| 1.1.3. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Количество общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями (ежегодный) | Ед. | 0 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2. | Муниципальный проект "Социальная активность " | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Проведение мероприятий направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (ежегодный) | Чел. | 1250 | 2040 | 2081 | 2122 | 2165 | 2208 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Дальнегорского городского округа» | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Проведение мероприятий направленных на формирование ценностей здорового образа жизни, ответственному отношению к своему здоровью, изменение моделей поведения на менее рискованное | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни (ежегодный) | Ед. | 20 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 1.3.2. | Проведение мероприятий направленных на формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы государства, культурных и духовно-нравственных ценностей, гражданское и патриотическое воспитание | Количество мероприятий патриотической направленности (ежегодный) | Ед. | 36 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| 1.3.3. | Проведение мероприятий направленных на создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, оказание содействия в профориентации | Количество трудоустроенной молодежи в возрасте 14-18 лет в летний период и в свободное от учебы время (ежегодный) | Чел. | 158 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
| 1.3.4. | Проведение мероприятий направленных на поддержку социальных и общественных инициатив (проектов) молодежи | Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (ежегодный) | % | 35,6 | 42,9 | 47,2 | 51,0 | 54,8 | 58,4 |
| Количество обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.) (ежегодный) | Ед. | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 |
| 1.3.5. | Содействие социальному, культурному, духовно-патриотическому и интеллектуальному развитию молодежи, проживающей на территории Дальнегорского городского округа | Количество общегородских мероприятий для молодежи (ежегодный) | Ед. | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Молодежь Дальнегорского городского округа»

**4.** **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

«Молодежь Дальнегорского городского округа»

(наименование муниципальной программы)

| № | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Молодежь Дальнегорского городского округа» | всего, в том числе: | всего | 6 115,28 | 6 015,28 | 6 960,99 | 6 337,99 | 6 433,94 | 31 863,48 |
| федеральный бюджет | 3 315,20 | 3 315,20 | 4 144,00 | 3 272,52 | 3 272,52 | 17 319,44 |
| региональный бюджет | 67,66 | 67,66 | 84,57 | 66,79 | 66,79 | 353,47 |
| бюджет городского округа | 2 732,42 | 2 632,42 | 2 732,42 | 2 998,68 | 3 094,63 | 14 190,57 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | всего | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2 900,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2 900,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 3 382,86 | 3 382,86 | 4 228,57 | 3 339,31 | 3 339,31 | 17 672,91 |
| федеральный бюджет | 3 315,20 | 3 315,20 | 4 144,00 | 3 272,52 | 3 272,52 | 17 319,44 |
| региональный бюджет | 67,66 | 67,66 | 84,57 | 66,79 | 66,79 | 353,47 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальное казенное учреждение «Обслуживающее учреждение» | всего | 2 132,42 | 2 132,42 | 2 132,42 | 2 398,68 | 2 494,63 | 11 290,57 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 2 132,42 | 2 132,42 | 2 132,42 | 2 398,68 | 2 494,63 | 11 290,57 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Направление **«Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Муниципальный проект «Патриотическое воспитание» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 3 382,86 | 3 382,86 | 4 228,57 | 3 339,31 | 3 339,31 | 17 672,91 |
| федеральный бюджет | 3 315,20 | 3 315,20 | 4 144,00 | 3 272,52 | 3 272,52 | 17 319,45 |
| региональный бюджет | 67,66 | 67,66 | 84,57 | 66,79 | 66,79 | 353,46 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Проведение патриотических мероприятий и проектов с вовлечением в социально активную деятельность детей и молодежи | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Проведение мероприятий по созданию условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия, обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 3 382,86 | 3 382,86 | 4 228,57 | 3 339,31 | 3 339,31 | 17 672,91 |
| федеральный бюджет | 3 315,20 | 3 315,20 | 4 144,00 | 3 272,52 | 3 272,52 | 17 319,44 |
| региональный бюджет | 67,66 | 67,66 | 84,57 | 66,79 | 66,79 | 353,47 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Муниципальный проект «Социальная активность» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение мероприятий направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Дальнегорского городского округа» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | всего | 2 732,42 | 2 632,42 | 2 732,42 | 2 998,68 | 3 094,63 | 14 190,57 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 2 732,42 | 2 632,42 | 2 732,42 | 2 998,68 | 3 094,63 | 14 190,57 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Проведение мероприятий направленных на формирование ценностей здорового образа жизни, ответственному отношению к своему здоровью, изменение моделей поведения на менее рискованное | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Проведение мероприятий направленных на формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы государства, культурных и духовно-нравственных ценностей, гражданское и патриотическое воспитание | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Проведение мероприятий направленных на создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, оказание содействия в профориентации | Муниципальное казенное учреждение «Обслуживающее учреждение» | всего | 2 132,42 | 2 132,42 | 2 132,42 | 2 398,68 | 2 494,63 | 11 290,57 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 2 132,42 | 2 132,42 | 2 132,42 | 2 398,68 | 2 494,63 | 11 290,57 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Проведение мероприятий направленных на поддержку социальных и общественных инициатив (проектов) молодежи | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | всего | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 950,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 950,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Содействие социальному, культурному, духовно-патриотическому и интеллектуальному развитию молодежи, проживающей на территории Дальнегорского городского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | всего | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 950,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 200,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 950,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Молодежь Дальнегорского городского округа»

**Паспорт структурного элемента (проектная часть)**

«Патриотическое воспитание»

(наименование муниципального проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Патриотическое воспитание | | | | | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | Патриотическое воспитание | | | | | | |
| Связь с государственной программой Приморского края | 1.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» | | | | | | |
| 2.Государственная программа «Развитие образования Приморского края» | | | | | | |
| Направление | Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | Формирование духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание молодежи | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024 -2028 | | | | | | |
| Куратор | Столярова Юлия Валерьевна, первый заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа | | | | | | |
| Ответственный исполнитель структурного элемента | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа; | | | | | | |
| Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования структурного элемента за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| федеральный бюджет | 17 319,44 | 3 315,20 | 3 315,20 | 4 144,00 | 3 272,52 | 3 272,52 |
| региональный бюджет | 353,47 | 67,66 | 67,66 | 84,57 | 66,79 | 66,79 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по источникам | 17 672,91 | 3 382,86 | 3 382,86 | 4 228,57 | 3 339,31 | 3 339,31 |
|  | Показатели структурного элемента | | | | | | |
| Наименование показателя, ед. изм | Основания включения в проект (соглашение, распоряжение и т.п.) | Базовое значение показателя 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, чел. | Региональный проект "Патриотическое воспитание" | 2830 | 3732 | 4106 | 4516 | 4968 | 5464 |
| Количество участников мероприятий направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, чел. | Региональный проект "Патриотическое воспитание" | 167 | 176 | 185 | 195 | 205 | 215 |
| Количество общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, ед. | Региональный проект "Патриотическое воспитание" | 0 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Молодежь Дальнегорского городского округа»

**Финансовое обеспечение структурного элемента (проектная часть)**

«Патриотическое воспитание»

(наименование муниципального проекта)

| № | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год реализации, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Направление **«Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе»** | | | | |
| 1.1. | Муниципальный проект "Патриотическое воспитание» | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа; Управления образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 3382,86 |
| федеральный бюджет | 3315,20 |
| региональный бюджет | 67,66 |
| бюджет городского округа | 0,00 |
| иные источники | 0,00 |
| 1.1.1. | Проведение патриотических мероприятий и проектов с вовлечением в социально активную деятельность детей и молодежи | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | всего | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 |
| иные источники | 0,00 |
| 1.1.2. | Проведение мероприятий по созданию условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия, обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | всего | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 |
| иные источники | 0,00 |
| 1.1.3. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Управления образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 3382,86 |
| федеральный бюджет | 3315,20 |
| региональный бюджет | 67,66 |
| бюджет городского округа | 0,00 |
| иные источники | 0,00 |

Приложение 7

к муниципальной программе «Молодежь Дальнегорского городского округа»

**План реализации   
на очередной финансовый год (проектная часть)**

«Патриотическое воспитание»

(наименование муниципального проекта)

| № п/п | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия / контрольная точка | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата наступления контрольной точки (дата, месяц) | Вид документа, подтверждающий факт достижения контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Направление «Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе» | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Патриотическое воспитание» | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа |  |  |
| 1.1.1. | Проведение патриотических мероприятий и проектов с вовлечением в социально активную деятельность детей и молодежи | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 30.12 |  |
|  | Контрольная точка: Проведены патриотические мероприятия и проекты с вовлечением в социально активную деятельность детей и молодежи в возрасте до 35 лет | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 30.12 | Отчет о реализованных в Дальнегорском городском округе патриотических проектов |
| 1.1.2. | Проведение мероприятий по созданию условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия, обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 30.12 |  |
|  | Контрольная точка: Проведены мероприятия по созданию условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия, обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 30.12 | Отчет о реализованных в Дальнегорском городском округе проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку общественных инициатив и межпоколенческое взаимодействие и обеспечение преемственности поколений |
| 1.1.3. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Управления образования администрации Дальнегорского городского округа | 31.08 |  |
|  | Контрольная точка: Привлеченные работники (советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) закреплены на рабочих местах | Управления образования администрации Дальнегорского городского округа | 31.08 | Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |

Приложение 8

к муниципальной программе «Молодежь Дальнегорского городского округа»

**Паспорт структурного элемента (проектная часть)**

«Социальная активность»

(наименование муниципального проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Социальная активность | | | | | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | Социальная активность | | | | | | |
| Связь с государственной программой Приморского края | 1.Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» | | | | | | |
| 2.Государственная программа Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» | | | | | | |
| Направление | Направление **«Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе»** | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2028 | | | | | | |
| Куратор | Столярова Юлия Валерьевна, первый заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа | | | | | | |
| Ответственный исполнитель структурного элемента | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа. | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования структурного элемента за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по источникам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Показатели структурного элемента | | | | | | |
| Наименование показателя, ед. изм | Основания включения в проект (соглашение, распоряжение и т.п.), Региональный проект "Социальная активность" | Базовое значение показателя 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Письмо Правительства Приморского края от 20.01.2023 №11/372, Региональный проект "Социальная активность" | 1250 | 2040 | 2081 | 2122 | 2165 | 2208 |

Приложение 9

к муниципальной программе «Молодежь Дальнегорского городского округа»

**Финансовое обеспечение структурного элемента (проектная часть)**

«Социальная активность»

(наименование муниципального проекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год реализации, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Направление **«Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе»** | | | |
| 1.1. | Муниципальный проект "Социальная активность " | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | всего | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 |
| иные источники | 0,00 |
| 1.1.1. | Проведение мероприятий направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | всего | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 |
| иные источники | 0,00 |

Приложение 10

к муниципальной программе «Молодежь Дальнегорского городского округа»

**План реализации   
на очередной финансовый год (проектная часть)**

«Социальная активность»

(наименование муниципального проекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, структурного элемента мероприятия / контрольная точка | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата наступления контрольной точки (дата , месяц) | Вид документа, подтверждающий факт достижения контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Направление «Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе» | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа |  |  |
| 1.1. | Региональный проект "Социальная активность " | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа |  |  |
| 1.1.1. | Проведение мероприятий направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 30.12 |  |
|  | Контрольная точка: Проведены образовательные мероприятия для добровольцев общественных организаций Дальнегорского городского округа | Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 30.12 | Отчет о проведённых образовательных мероприятиях для добровольцев общественных организаций Дальнегорского городского округа |

Приложение 11

к муниципальной программе «Молодежь Дальнегорского городского округа»

**Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)**

«Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Дальнегорского городского округа»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Направление «Развитие молодежной политики в Дальнегорском городском округе» | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | Содействие социальному, культурному, духовно-патриотическому и интеллектуальному развитию молодежи, проживающей на территории Дальнегорского городского округа | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2024-2028 | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель)структурного элемента | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | | | | | | |
| Соисполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Обслуживающее учреждение» | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования структурного элемента за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 14 190,57 | 2 732,42 | 2 632,42 | 2 732,42 | 2 998,68 | 3 094,63 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по источникам | 14 190,57 | 2 732,42 | 2 632,42 | 2 732,42 | 2 998,68 | 3 094,63 |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед.изм. | Базовое значение показателя 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| количество мероприятий пропагандирующих здоровый образ жизни, ед. | 20 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Количество мероприятий патриотической направленности, ед. | 36 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| Количество трудоустроеной молодежи в возрасте 14-18 лет в летний период и в свободное от учебы время, чел. | 158 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
| Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи, % | 35,6 | 42,9 | 47,2 | 51 | 54,8 | 58,4 |
| Количество обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.) в год, ед. | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 |
| Количество общегородских мероприятий для молодежи, ед. | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение 12

к муниципальной программе «Молодежь Дальнегорского городского округа»

**Методика расчета показателей**

**«Молодежь Дальнегорского городского округа»**

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. | Чел. | Ч = ∑ ч\* , где Ч – количество участников мероприятий за отчетный период (человек); ч\* - количество участников на мероприятиях. | Отчет о реализации мероприятий в единую цифровую платформу Приморского края | ежемесячно |
| 2 | Количество участников мероприятий направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов. | Чел. | Ч = ∑ ч\*, где Ч – количество участников мероприятий за отчетный период (человек); ч\* - количество участников на мероприятиях. | Отчет о реализации мероприятий в единую цифровую платформу Приморского края | ежемесячно |
| 3 | Количество общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями | Ед. | Фактическое количество трудоустроенных советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | По отчетным данным Управления образования администрации Дальнегорского городского округа. | ежемесячно |
| 4 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Чел. | В = ∑ V\* , где В – количество волонтеров за отчетный период (человек); v\* - количество волонтеров, участвующих в мероприятиях. | Отчет о реализации мероприятий в единую цифровую платформу Приморского края | ежемесячно |
| 5 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | Ед. | N= ∑ ni, где N – количество мероприятий пропагандирующих здоровый образ жизни (единиц); ni – мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, проводимые в различных формах (единиц). | Отчет о реализации мероприятий в единую цифровую платформу Приморского края | ежемесячно |
| 6 | Количество мероприятий патриотической направленности | Ед. | N= ∑ ni, где N – количество мероприятий патриотической направленности (единиц); ni – патриотические мероприятия, проводимые в различных формах (единиц). | Отчет о реализации мероприятий в единую цифровую платформу Приморского края | ежемесячно |
| 7 | Количество трудоустроеной молодежи в возрасте 14-18 лет в летний период и в свободное от учебы время | чел. | N= ∑ ni, где  ni – Количество трудоустроеной молодежи в возрасте 14-18 лет в летний период и в свободное от учебы время. | Муниципальная база данных о временно трудоустроенных. | ежемесячно |
| 8 | Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | % | Fтр= Xоо/Хдго\*100, где Xоо – численность молодежи, состоящая в детских и молодежных общественных объединений(человек); Xдго – общая численность молодежи от 14 до 35 лет Дальнегорского городского округа (человек) | Отчет о реализации мероприятий в единую цифровую платформу Приморского края | ежемесячно |
| 9 | Количество обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.) | Ед. | N= ∑ ni, где N – количество обучающих мероприятий (единиц); ni – обучающие мероприятия, проводимые в различных формах (единиц). | Отчет о реализации мероприятий в единую цифровую платформу Приморского края | ежемесячно |
| 10 | Количество общегородских мероприятий для молодежи | Ед. | N= ∑ ni, где N – количество общегородских мероприятий (единиц); ni – общегородские мероприятия для молодежи, проводимые в различных формах (единиц). | Отчет о реализации мероприятий в единую цифровую платформу Приморского края | ежемесячно |