## Форма 2
Приложение № 1 к муниципальной программе "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы
Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы*
«Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы
№ п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя)
|  |  | 2017 | отчетный финансовый год 2018 год |  | текущий финансовый год 2019 год |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
|  |  |  | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Муниципальная программа
Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы
Отдельные мероприятия
Отдельное мероприятие 1. " Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них"
1.1. | Индикатор Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | км | 77.65 | 84.68 | 82.1 | 86.58 | 84 |  | 85.9 |  | 87.8 |  | 89.56
1.2. | Индикатор: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 53.307 | 49.08 | 50.631 | 52.29 | 49.489 |  | 48.376 |  | 47.207 |  | 46.146
1.3. | Показатель: Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м | 203246 | 234786 | 220100 | 243661 | 233400 |  | 246700 |  | 260000 |  | 272969
1.3.1 | восстановление дорожной одежды при ликвидации чрезвычайной ситуации | кв.м | 144647 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.2 | восстановление земляного полотна при ликвидации чрезвычайной ситуации | куб.м | 40719.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. | Показатель: Наличие проектной документации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | единиц | 4 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
1.5 | Показатель: Прирост протяженности отремонтированных инженерных сооружений | м | 2700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5.1 | восстановление искусственных сооружений при ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе: мосты | единиц | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5.2 | трубы | единиц | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Отдельное мероприятие 2. "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»
2.1. | Индикатор: Прирост количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | единиц | 50 | 54 | 52 | 68 | 58 |  | 64 |  | 70 |  | 76
2.2. | Показатель: Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним | кв.м | 33565 | 37545 | 34268 | 42096 | 39068 |  | 43862 |  | 48668 |  | 53468
2.3. | Показатель: Наличие проектной документации на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | единиц | 2 | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
Отдельное мероприятие 3. "Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами»
3.1 | Индикатор: Наличие решений, принятых судебными органами | единиц | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 | Показатель: Исполнение решений, принятых судебными органами | единиц | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Форма 3
Приложение № 2
к муниципальной программе "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы
Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы
подпрограмм и отдельных мероприятий
"Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы
№ п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок
|  |  | начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2018 | 2022 год | Поддержание нормативного технического состояния автомобильных дорог общего пользования, повышению транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2018 | 2022 год | Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к территориям многоквартирных жилых домов населенных пунктов.
3 | Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 2018 | 2018 год | Исполнение судебных решений.

## Форма 4
Приложение № 3
к муниципальной программе "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022годы
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы
"Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы
№ п/п | Наименование меры государственого регулирования | Объем доходов/расходов Дальнегорского городского округа* (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатотов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы
|  |  | текущий финансовый 2017 год | очередной финансовый 2018 год | первый год планового периода 2019 | второй год планового периода 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования
* объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа

## Форма 5
Приложение № 4
к муниципальной программе "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
"Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы
№ п/п | Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, Приморского края, Дальнегорского городского округа | Основные положения проекта нормативного правового акта | ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Решение Думы Дальнегорского городского округа "О создании муниципального дорожного фонда Дальнегорского городского округа" | Правовой акт определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Дальнегорского городского округа | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации дальнегорского городского округа | Принят решением Думы ДГО 08.11.2013 № 164 Внесение изменений Решение Думы ДГО 25.12.2015 №450

## Форма 6
Приложение № 5
к муниципальной программе "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе
"Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы
№ п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы) |  |  |  |  | Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
|  | текущий финансовый 2017 год | очередной финансовы2018 год | первый год планового периода 2019 год | второй год планового периода 2020 год | 2021 год | текущий финансовый 2017 год | очередной финансовы2018 год | первый год планового периода 2019 год | второй год планового периода 2020 год | 2021 год
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе не формируются.

## Форма7
Приложение № 6 к муниципальной программе "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
"Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы
№ п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС* основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов на 2018-2022 годы (тыс. рублей)
|  |  |  | текущий финансовы год 2017 | очередной финансовы год 2018 | первый год планового периода 2019 | второй год планового периода 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8
1. | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | всего |  | 31230.73 | 28286.57 | 24000 | 10000 | 10000
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 10487.87 | 12000 | 14000 | 0 | 0
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа |  | 20742.86 | 16286.57 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Отдельное мероприятие " Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них" | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | всего |  | 21113.87 | 12090.27 | 10671.5 | 5000 | 5000
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 7 061,26 | 6 566,45 | 5671.46 | 0 | 0
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа |  | 14 052,61 | 5 523,82 | 5000 | 5000 | 5000
|  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Отдельное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов " | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | всего |  | 5649.86 | 16196.3 | 13328.5 | 5000 | 5000
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 3 426,61 | 5 433,55 | 8328.5 | 0 | 0
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа |  | 2223.25 | 10762.75 | 5000 | 5000 | 5000
|  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | всего |  | 4 467,00 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа |  | 4 467,00 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* главный распорядитель бюджетных средств

## Форма 8
Приложение № 7
к муниципальной программе "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы"
План-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год
"Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы
(наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Основные этапы реализации * | Срок* |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Дальнегорского городского округа) | Объем финансирования на очередной финансовый 2019 год (тыс. руб.)
|  |  |  | начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Отдел архитектуры и строительства | Этап 1. Определение объектов ремонта и объемов работ, разработка проектно-сметной документации ----------------- Этап 2. Разработка технических заданий-----------------------------Этап 3. Заключение контрактов --------------- Этап 4. Выполнение работ | 01.01.2019-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.03.2019------------------------------------------------------------------03.06.2019 21.06.2019 -------------------------------------------------03.06.2019 21.06.2019 | 01.03. 2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.03.2019----E11----------------E11----------------------E-----------------03.06.2019 21.06.2019 D11-----------------------------------------------------18.11.2019 18.11.2019 | 1. Контракт: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов по обеъктам и адресам: г. Дальнегорск, с. Сержантово, съезд на ул. Лесную, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, г. Дальнегорск, Ремонт тротуара с. Краснореченский (Тайга), Автовокзал-ул.Коржевская- проспект 50 лет Октября, Тротуар проспект 50 лет Октября 11, ул. Набережная, ул. Космонавтов, с целью приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории Дальнегорского городского округа -------------------------------------------------------2. Контракт:Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов по обеъктам и адресам: Дальнегорского городского округа г. Дальнегорск, с. Каменка, ул. Берзинская, Комсомольская, г. Дальнегорск, ул. Железнодорожная, г. Дальнегорск, ул. Химиков ул. Прямая от дома 17 до 61, с целью приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории Дальнегорскогои городского округа | 964 0409 0190021110 244 964 0409 0190092390 244(21М) 964 0409 01900S2390 244 | 5320,73038 6769,54062
2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Отдел архитектуры и строительства | Этап 1. Определение объектов ремонта и объемов работ, разработка проектно-сметной документации ----------------- Этап 2. Разработка технических заданий-----------------------------Этап 3. Заключение контрактов --------------- Этап 4. Выполнение работ | 01.01.2019-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.03.2019----------------------------------------------------------------------31.05.2019 31.05.2019 24.10.2019 ----------------------------31.05.2019 31.05.2019 24.10.2019 | 01.03. 2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.03.2019------------------------------------------------------------------------------31.05.2019 31.05.2019 24.10.2019 -------------------------------18.11.2019 18.11.2019 18.11.2019 | 1.Контракт: Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям по объектам и адресам:г. Дальнегорск, улица Осипенко, дома № 2а, 4, 6, дворовая территория и подъезды,г. Дальнегорск, улица улица Осипенко, дома № 7, проспект 50 лет Октября 73, дворовая территория подъезды, с целью приведения с нормативное состояние. -------------------------------------------------------------------------------2. Контракт: Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям по объектам и адресам:г. Дальнегорск, улица Осипенко, дома № 14,16,18, дворовая территория и подъезды, г. Дальнегорск, Горького 39, 41, г. Дальнегорск, Горького 45,47, г. Дальнегорск, Первомайская 3, г. Дальнегорск, улица Горького 41а, дворовая территория и подъезды, г. Дальнегорск, улица Горького 40а, дворовая территория и подъезды, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября 40, 48, 46, дворовая территория и подъезды, с целью приведения с нормативное состояние . ------------------------------------------------------------------------------3.Контракт: Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям по объектам и адресам:г. Дальнегорск, улица Набережная, дом 7 , дворовая территория и подъезды, с целью приведения с нормативное состояние дворовых территорий многоквартиных домов и проездов к ним. | 964 0409 0190021120244 964 0409 0190092400 244(22М) 964 0409 01900S2400 244 | 5601,59340 9309,13560 1285,566
3. | Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | Отдел архитектуры и строительства | Мероприятие исполнено в 2018 году |  |  | исполнение судебных решений | 96404090190012050244 | 0,00
*-указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятия муниципальных правовых актов и т.д.
** - в графах 4,5 должна быть указана календарная дата начала и окончания реализации этапов (мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия (число, месяц, год))
*** данные по графам 4,5,6 заполняются за очередной финансовый год (без нарастающего итога за предыдущие года с начала действия мероприятия)

## форма 14
Приложение № 8 к муниципальной программе "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы"
форма 14
Информация о социальных и финансовых налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также о результативности налоговых льгот.
Нормативный правовой акт, устанавливающий льготу | Краткое наименование налоговой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы |  |  | Наименование мероприятий муниципальной программы | Цель налоговой льготы | Индикатор (показатель) муниципальной программы , на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результативность налоговой льготы (какое влияние окажет налоговая льгота на достижение индикатора (показателя) муниципальной программы) | налоговая льгота по годам
|  | цели и задачи муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты |  |  |  |  | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | …
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия по социальным и финансовым налоговым льготам, критериям целесообразности налоговых льгот, целям налоговых льгот