## Лист1
Отчет ООО "Старт"
о выполненных работах за 2014 год
МКД ул. Набережная 4
№ | Текущий ремонт | Ед | Диаметр | Объемы | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек
п/п |  | изм |  | План | [12 empty] | Факт
1.Центральное отопление
| Смена трубопровода | м/п | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 49 | 0 | 97
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смена запорной арматуры | шт | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20
| Смена запорной арматуры | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11
| Смена запорной арматуры | шт | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Смена запорной арматуры | шт | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.Горячее водоснабжение
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
| Смена запорной арматуры | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
3.Холодное водоснабжение
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
| Смена запорной арматуры | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Стоимость оказанных услуг (руб.):
| Начислено |  |  | 514071
| Оплачено |  |  | 485571
| Затраты по текущему ремонту |  |  | 117678
| Затраты по содержанию |  |  | 427264
Директор ООО "Старт" Н. И. Мячина
Исполнитель: экономист З. И. Черная