## Лист1
Отчет ООО "Старт"
о выполненных работах за 2014 год
МКД ул. Осипенко 13
№ | Текущий ремонт | Ед | Диаметр | План | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | Факт
п/п |  | изм
1.Центральное отопление
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7
|  | м/п | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | шт | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.Горячее водоснабжение
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | шт | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | шт | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | шт | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.Ремонт лестничных клеток | подъезд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Стоимость оказанных услуг (руб.):
| Начислено |  |  | 249188
| Оплачено |  |  | 285653
| Затраты по текущему ремонту |  |  | 152051
| Затраты по содержанию |  |  | 135106
Директор ООО "Старт" Н. И. Мячина
Исполнитель: экономист З. И. Черная