|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | |  | |  | | Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие культуры  на территории Дальнегорского городского округа  на 2015- 2019 годы» | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | |  | |  | |
| Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа на 2015- 2019 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | | | | | Единица измерения | | Значение целевого индикатора, показателя | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный финансовый год  (2013) | | текущий финансовый год  (2014) | | 2015 | 2016 | | | | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | | 8 | 9 | 10 | | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа на 2015- 2019 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры | | | | | % | | 41 | | 42 | | 43 | 44 | | | | 45 | 46 | 47 | | |
| 2. | Уменьшениедоли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | | | | | % | | 93,75 | | 93,75 | | 87,50 | 87,50 | | | | 87,50 | 87,50 | 81,25 | | |
| 3. | Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа) | | | | | % | | 81,861 | | 82,854 | | 82,760 | 84,872 | | | | 85,707 | 86,559 | 87,428 | | |
| 4. | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории Дальнегорского городского округа | | | | | % | | 32 | | 35 | | 37 | 39 | | | | 40 | 41 | 42 | | |
| 5. | Увеличение количества оформленных охранных паспортов памятников истории и культуры | | | | | единиц | | 3 | | 3 | | 3 | 5 | | | | 7 | 10 | 13 | | |
| 6. | Увеличение количества работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, прошедших обучение на курсах повышения квалификации и семинарах (36-72 ч.) | | | | | человек | | 13 | | 20 | | 25 | 30 | | | | 35 | 40 | 45 | | |
| 7. | Увеличение доли коллективов художественной самодеятельности, получивших звание или занявших призовые места на фестивалях, конкурсах различного уровня (от общего количества коллективов художественной самодеятельности) | | | | | % | | 25 | | 30 | | 32 | 34 | | | | 36 | 38 | 40 | | |
| 8. | Увеличение количества лиц, с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся услугами учреждений культуры | | | | | человек | | 230 | | 245 | | 260 | 275 | | | | 290 | 305 | 320 | | |
| Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества клубных формирований | | | | | единиц | | 78 | | 88 | | 88 | | 88 | | | 88 | 88 | 89 | | |
| 2 | Увеличение количестваучастников клубных формирований | | | | | человек | | 1179 | | 1351 | | 1238 | | 1240 | | | 1245 | 1245 | 1250 | | |
| 3 | Увеличение количества культурно-массовых мероприятий | | | | | единиц | | 1048 | | 1209 | | 1142 | | 1145 | | | 1150 | 1155 | 1160 | | |
| 4 | Увеличение количества посетителей на культурно-массовых мероприятиях | | | | | человек | | 86470 | | 100688 | | 94700 | | 95000 | | | 95500 | 95800 | 96000 | | |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием (зарегистрированных пользователей) | | | | | % | | 34 | | 34,9 | | 35 | | 35,3 | | | 35,6 | 36,0 | 36,3 | | |
| 2 | Увеличение количества массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками | | | | | единиц | | 415 | | 495 | | 460 | | 465 | | | 470 | 475 | 480 | | |
| 3 | Увеличение количества выданных документов из фонда библиотеки | | | | | тыс. экземпляров | | 355,0 | | 377,0 | | 345,0 | | 350,0 | | | 353,0 | 356,0 | 360,0 | | |
| 4 | Увеличение книгообеспеченности на 1 жителя | | | | | экземпляров | | 3,66 | | 3,7 | | 3,75 | | 3,79 | | | 3,8 | 3,87 | 3,9 | | |
| 5 | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения | | | | | экземпляров | | 114 | | 114 | | 115 | | 160 | | | 180 | 190 | 200 | | |
| Подпрограмма «Развитие музейного дела» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества посетителей | | | | | тыс. человек | | 17,5 | | 22,5 | | 21,3 | | 21,5 | | | 21,7 | 21,9 | 22,1 | | |
| 2 | Увеличение количества предметов основного фонда | | | | | тыс. единиц | | 45,9 | | 46,6 | | 46,7 | | 46,7 | | | 46,9 | 47,1 | 47,3 | | |
| 3 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | | | | | % | | 17 | | 18,4 | | 17,7 | | 17,8 | | | 17,9 | 18,0 | 18,1 | | |
| 4 | Увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог,  от общего числа предметов основного фонда | | | | | % | | 0,55 | | 1,6 | | 1,7 | | 1,8 | | | 1,9 | 2,0 | 2,1 | | |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества учащихся в МБОУ ДОД ДШИ, получающих дополнительное образование музыкальной или эстетической (художественной) направленности | | | | | человек | | 285 | | 282 | | 290 | | 290 | | | 290 | 295 | 300 | | |
| 2 | Увеличение доли учащихся МБОУ ДОД ДШИ занявших призовые места в конкурсах и фестивалях различного уровня (от общей численности обучающихся) | | | | | % | | 10 | | 11 | | 12 | | 12 | | | 13 | 13 | 14 | | |
|  |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | |  | Приложение № 2  к муниципальной программе «Развитие культуры  на территории Дальнегорского городского округа  на 2015- 2019 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и  отдельных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа на 2015 – 2019 годы»  (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
|  |  | | |  |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | | | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | |  | | Срок | | | | | | | | | | | |
| начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | | | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | | | Ожидаемый результат (краткое описание) | | | | Последствия не реализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | | | Связь подпрограммы, отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | |
| 1 | Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | создание благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры клубного типа  развитие самодеятельного творчества | | | | Отсутствие условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры клубного типа | | | Повышение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры | | |
| 2 | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | создание благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых библиотеками | | | | Отсутствие условий для обеспечения доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов | | | Повышение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры | | |
| 2.2 | Модернизация муниципальных библиотек | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | Информатизация деятельности библиотек путем создания условий для модернизации и организации информационного обслуживания населения Дальнегорского городского округа, обеспечения их равного и свободного доступа к информационным ресурсам | | | | Отсутствие условий для модернизации и организации информационного обслуживания населения Дальнегорского городского округа, обеспечения их равного и свободного доступа к информационным ресурсам | | |
| 2.2.1 | Приобретение оборудования для муниципальных библиотек с целью модернизации библиотечных процессов | | |
| 2.2.2 | Подключение и обслуживание Интернета во всех библиотеках-филиалах | | |
| 2.2.3 | Создание и приобретение информационных продуктов в сфере культуры | | |
| 2.2.4 | Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек | | |
| 3 | Подпрограмма «Развитие музейного дела» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела обеспечение доступа населения округа к музейным предметам и музейным ценностям | | | | отсутствие условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела | | | Повышение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры | | |
| 4 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | увеличение количества детей, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования в сфере культуры | | | | отсутствие возможности получения доступных качественных услуг дополнительного образования в сфере культуры | | | обеспечение доступности качественного дополнительного образования в области культуры | | |
|  | Отдельные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Сохранение памятников истории и культуры на территории Дальнегорского городского округа | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | исполнение полномочий органов местного самоуправления по сохранению и популяризации объектов культурного наследия | | | | неисполнение и полномочий органов местного самоуправления по сохранению и популяризации объектов культурного наследия | | | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | | |
| 6 | Ремонт объектов культуры Дальнегорского городского округа | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | Проведение капитальных и текущих ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации | | | | Нарушение правил по обеспечению эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и как следствие закрытие учреждений | | | Создание условий для повышения уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры | | |
| 7 | Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | | |  | 2015 год | | | 2019 год | | | возможность повышения и роста профессионального мастерства, накопление методического опыта | | | | отсутствие возможности повышения и роста профессионального мастерства, накопление методического опыта | | | увеличение количества работников культуры и дополнительного образования в сфере культурыпрошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации | | |
| 8 | Организация предоставления информации о проводимых мероприятиях (в том числе анонсирование данных мероприятий с использованием средств наружной рекламы, информационных стендов) | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | Информирование жителей Дальнегорского городского округа о проводимых и предстоящих мероприятиях | | | | Отсутствие возможности об информировании жителей Дальнегорского городского округа о проводимых и предстоящих мероприятиях | | | Повышение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры | | |
| 9 | Укрепление материально технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | приобретение музыкального, светового оборудования, музыкальных инструментов, создание экспозиций | | | | Отсутствие возможности для повышения качества и разнообразия услуг | | | Повышение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры,повышение качества и разнообразия услуг | | |
| 10 | Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | увеличение количества лиц, с ограниченными возможностями имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги | | | | уменьшение количества лиц, с ограниченными возможностями получающих доступные качественные услуги | | | Создание условий для повышения уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры | | |
| 11 | Улучшение условий и охрана труда в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | улучшение условий труда работников культуры | | | | Отсутствие безопасных и комфортных условий для работников культуры, увеличение производственного травматизма в муниципальных учреждениях культуры | | | Создание безопасных и комфортных условий для работников культуры, уменьшение производственного травматизма | | |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов | | | | Не выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | | | повышение энергетической эффективности | | |
| 13 | Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | выявление и поддержка наиболее талантливых детей, коллективов художественной самодеятельности, распространение норм и установок здорового образа жизни, толерантного сознания и законопослушного поведения | | | | отсутствие условий для выявления и поддержки наиболее талантливых детей, коллективов художественной самодеятельности | | | увеличение охвата детей организованными мероприятиями, выявления наиболее талантливых | | |
| 14 | Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | обеспечение  выполнения  ежегодного  плана  основных  мероприятий | | | | Не достижение запланированного  значения  показателя | | | соответствует целевым индикаторам и показателю муниципальной программы | | |
| 15 | Комплектование книжных фондов | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | Пополнение фондов библиотек | | | | Отсутствие условий для увеличения охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием | | | Увеличения охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием  (увеличение книгообеспеченности на 1 жителя) | | |
| 16 | Организация управленческих и исполнительно распорядительных функций администрации Дальнегорского городского округа в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры, спорта и молодежной политики, координация деятельности подведомственных учреждений | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2015 год | | | 2019 год | | | Обеспечение условий для реализации Муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | | | |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  | | Приложение № 3  к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа на 2015 – 2019 годы» | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа на 2015 – 2019 годы» | | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование меры государственного регулирования | | | Объем доходов/расходов Дальнегорского городского округа\* (тыс. руб.) | | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | | | | | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
| очередной финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 1. | Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования | | | - | | - | | - | | - | - |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  |

\* - объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие

культуры на территории Дальнегорского

городского округа на 2015 – 2019 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа на 2015 – 2019 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, Приморского края, Дальнегорского городского округа | Основные положения проекта нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения мер правового регулирования | | |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие

культуры на территории Дальнегорского

городского округа на 2015 – 2019 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе

«Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа на 2015 – 2019 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование муниципальной  услуги (выполняемой работы), показателя объёма услуги (выполняемой работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполняемой работы) | | | | | Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | | | | Очередной финансовый год (2015) | Первый год плано-вого периода (2016) | Второй год плано-вого периода (2017) | Третий год плано-вого периода (2018) | Четвёр-тый год плано-вого периода (2019) | Очередной финансо-вый год (2015) | Первый год планового периода (2016) | Второй год планового периода (2017) | Третий год планового периода (2018) | Четвёртый год планового периода (2019) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |  | Организация культурного досуга на базе учреждений культуры и обеспечение сохранения и развития творческой деятельности граждан путем создания клубных формирований | Количество участников  1238 | Количество участников  1240 | Количество участников  1245 | Количество  участников  1245 | Количество  участников  1250 | 43156,8 | 42634,00 | 42634,00 | 64733,00 | 71207,00 | | Количество посещений  94700 | Количество посещений  95000 | Количество посещений  95500 | Количество посещений  95800 | Количество посещений  96000 | |  | Обеспечение доступа к информационным ресурсам и библиотечным фондам муниципальных библиотек Дальнегорского городского округа | Количество  книговыдач  345000 | Количество  книговыдач  350000 | Количество  книговыдач  353000 | Количество  книговыдач  356000 | Количество  книговыдач  360000 | 16046,00 | 15909,00 | 15909,00 | 22027,00 | 24230,00 | |  | Предоставление доступа к музейным предметам и музейным  коллекциям | Число посещений  21300 | Число посещений  21500 | Число посещений  21700 | Число посещений  21900 | Число посещений  22100 | 5985,00 | 5985,00 | 5985,00 | 9553,00 | 10509,00 | |  | Предоставление дополнительного образования детям в Детской школе искусств | Количество учащихся  290 | Количество учащихся  290 | Количество учащихся  290 | Количество учащихся  295 | Количество учащихся  300 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 20297,00 | 22327,00 |   Приложение № 6  к муниципальной программе «Развитие  культуры на территории Дальнегорского  городского округа на 2015 – 2019 годы»   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы | |  |  | за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа | |  |  | «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа на 2015 – 2019 годы» | |  |  | (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год (2015) | Первый год планового периода (2016) | Второй год планового периода (2017) | Третий год планового периода (2018) | Четвертый год планового периода (2019) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |  | Программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 88 901,972 | 86231,00 | 86231,00 | 141846,00 | 150905,00 | | 1 | Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 43156,8 | 42634,00 | 42634,00 | 64733,00 | 71207,00 | | Мероприятия подпрограммы: | | | | | | | | | | | | | 1.1 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 43156,8 | 42634,00 | 42634,00 | 64733,00 | 71207,00 | | 2 | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 16046,00 | 15909,00 | 15909,00 | 22027,00 | 24230,00 | | Мероприятия подпрограммы: | | | | | | | | | | | | | 2.1 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 15658,80 | 15909,00 | 15909,00 | 22027,00 | 24230,00 | | 2.2 | Модернизация муниципальных библиотек | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 387,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.2.1 | Приобретение оборудования для муниципальных библиотек с целью модернизации библиотечных процессов | 966 | Х | Х | Х | 335,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.2.2 | Подключение и обслуживание Интернета во всех библиотеках-филиалах | 966 | Х | Х | Х | 38,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.2.3 | Создание и приобретение информационных продуктов в сфере культуры | 966 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.2.4 | Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек | 966 | Х | Х | Х | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 | Подпрограмма «Развитие музейного дела | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 5985,00 | 5985,00 | 5985,00 | 9553,00 | 10509,00 | | Мероприятия подпрограммы: | | | | | | | | | | | | | 3.1 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 5985,00 | 5985,00 | 5985,00 | 9553,00 | 10509,00 | | 4 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 20297,00 | 22327,00 | | Мероприятия подпрограммы: | | | | | | | | | | | | | 4.1 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 20297,00 | 22327,00 | | Отдельные мероприятия: | | | | | | | | | | | | | 5. | Сохранение памятников истории и культуры на территории Дальнегорского городского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 700,00 | | 6. | Ремонт объектов культуры Дальнегорского городского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 627,172 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 700,00 | | 7. | Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | 8. | Организация предоставления информации о проводимых мероприятиях (в том числе анонсирование данных мероприятий с использованием средств наружной рекламы, информационных стендов) | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | 9. | Укрепление материально технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 4861,00 | 6347,00 | | 10. | Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений дополнительного образования для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 183,00 | | 11. | Улучшение условий и охрана труда в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 408,00 | 373,00 | | 12. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры и дополнительного образования | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 1453,99 | 572,50 | 572,50 | 7139,00 | 1882,00 | | 13. | Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 500,00 | | 14. | Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 1112,51 | 1000,00 | 1000,00 | 1300,00 | 1400,00 | | 15 | Организация управленческих и исполнительно распорядительных функций администрации Дальнегорского городского округа в сфере культуры, дополнительного образования сферы культуры, координация деятельности подведомственных учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 966 | Х | Х | Х | 6937,00 | 6937,00 | 6937,00 | 9497,00 | 10447,00 | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 7  к муниципальной программе «Развитие  культуры на территории Дальнегорского  городского округа на 2015 – 2019 годы» | | | | | | | | | | |
|  | | | |
| Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | | | | | | | | | |
| «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа на 2015 – 2019 годы» | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| Очередной финансовый год (2015) | Первый год планового периода 2016) | Второй год планового периода (2017) | Третий год планового периода (2018) | Четвёртый год планового периода (2019) | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | | Программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» | | всего | 95 952,668 | 91802,00 | 91802,00 | 147417,00 | 156476,00 | | |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 88 901,972 | 86231,00 | 86231,00 | 141846,00 | 150905,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 7 036,996 | 5571,00 | 5571,00 | 5571,00 | 5571,00 | | |
| 2. | | Подпрограмма 1 | | всего | 47 447,796 | 46559,00 | 46559,00 | 68658,00 | 75132,00 | | |
| Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 43156,8 | 42634,00 | 42634,00 | 64733,00 | 71207,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 4 290,996 | 3925,00 | 3925,00 | 3925,00 | 3925,00 | | |
| 3. | | Мероприятие 1.1 | | всего | 47 447,796 | 46559,00 | 46559,00 | 68658,00 | 75132,00 | | |
| Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 43156,8 | 42634,00 | 42634,00 | 64733,00 | 71207,00 | | |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 4 290,996 | 3925,00 | 3925,00 | 3925,00 | 3925,00 | | |
| 4. | | Подпрограмма 2 | | всего | 16361,00 | 16205,00 | 16205,00 | 22323,00 | 24526,00 | | |
| «Развитие библиотечного дела» | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 16046,00 | 15909,00 | 15909,00 | 22027,00 | 24230,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 315,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | | |
| 5. | | Мероприятие 2.1 | | всего | 15973,80 | 16205,00 | 16205,00 | 22323,00 | 24526,00 | | |
| Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 15658,8 | 15909,00 | 15909,00 | 22027,00 | 24230,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 315,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | | |
| 6. | | Мероприятие 2.2 | | всего | 387,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Модернизация муниципальных библиотек | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 387,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7. | | Мероприятие 2.2.1 | | всего | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Приобретение оборудования для муниципальных библиотек с целью модернизации библиотечных процессов | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8. | | Мероприятие 2.2.2 | | всего | 38,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Подключение и обслуживание Интернета во всех библиотеках-филиалах | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 38,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9. | | Мероприятие 2.2.3 | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Создание и приобретение информационных продуктов в сфере культуры | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10. | | Мероприятие 2.2.4 | | всего | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11. | | Подпрограмма 3 | | всего | 6375,00 | 6235,00 | 6235,00 | 9803,00 | 10759,00 | | |
| «Развитие музейного дела | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 5985,00 | 5985,00 | 5985,00 | 9553,00 | 10509,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 390,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 12. | | Мероприятие 3.1 | | всего | 6375,00 | 6235,00 | 6235,00 | 9803,00 | 10759,00 | | |
| Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 5985,00 | 5985,00 | 5985,00 | 9553,00 | 10509,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 390,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 13. | | Подпрограмма 4 | | всего | 15041,00 | 14100,00 | 14100,00 | 21397,00 | 23427,00 | | |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 20297,00 | 22327,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 2041,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | | |
| 14. | | Мероприятие 4.1 | | всего | 15041,00 | 14100,00 | 14100,00 | 21397,00 | 23427,00 | | |
| Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 20297,00 | 22327,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 2041,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | | |
|  | | Отдельные мероприятия | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15. | | Мероприятие 5 | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 700,00 | | |
| Сохранение памятников истории и культуры на территории Дальнегорского городского округа | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 700,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16. | | Мероприятие 6 | | всего | 627,172 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 700,00 | | |
| Ремонт объектов культуры Дальнегорского городского округа | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 627,172 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 700,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17. | | Мероприятие 7 | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18. | | Мероприятие 8 | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| Организация предоставления информации о проводимых мероприятиях (в том числе анонсирование данных мероприятий с использованием средств наружной рекламы, информационных стендов) | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19. | | Мероприятие 9 | | всего | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 4861,00 | 6347,00 | | |
| Укрепление материально технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 4861,00 | 6347,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20. | | Мероприятие 10 | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 183,00 | | |
| Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений дополнительного образования для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 183,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21. | | Мероприятие 11 | | всего | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 408,00 | 373,00 | | |
| Улучшение условий и охрана труда в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 408,00 | 373,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22. | | Мероприятие 12 | | всего | 1453,99 | 572,50 | 572,50 | 7139,00 | 1882,00 | | |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры и дополнительного образования | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 1453,99 | 572,50 | 572,50 | 7139,00 | 1882,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23. | | Мероприятие 13 | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 500,00 | | |
| Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 500,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24. | | Мероприятие 14 | | всего | 1112,51 | 1000,00 | 1000,00 | 1300,00 | 1400,00 | | |
| Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 1112,51 | 1000,00 | 1000,00 | 1300,00 | 1400,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25. | | Мероприятие 15 | | всего | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | Комплектование книжных фондов | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26. | | Мероприятие 16 | | всего | 6937,00 | 6937,00 | 6937,00 | 9497,00 | 10447,00 | | |
| Организация управленческих и исполнительно распорядительных функций администрации Дальнегорского городского округа в сфере культуры, дополнительного образования сферы культуры, координация деятельности подведомственных учреждений | | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 6937,00 | 6937,00 | 6937,00 | 9497,00 | 10447,00 | | |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие

культуры на территории Дальнегорского

городского округа на 2015 – 2019 годы»

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа на 2015 – 2019 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Едини-цаизмерения | Значение целевого индикатора, показателя | | | | | | | | | | | |
| Текущий финансовый год (2014 год) | | Очередной финансовый год (2015) | | Первый год планового периода (2016) | | Второй год планового периода (2017) | | Третий год планового периода (2018) | | Четвёртый год планового периода (2019) | |
| с учетом доп. ресур-сов | без учета доп. ресур-сов | с учетом доп. ресур-сов | без учета доп. ресур-сов | с учетом доп. ресур-сов | без учета доп. ресур-сов | с учетом доп. ресур-сов | без учета доп. ресур-сов | с учетом доп. ресур-сов | без учета доп. ресур-сов | с учетом доп. ресур-сов | без учета доп. ресур-сов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Целевой индикатор, показатель программы «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа на 2015 – 2019 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выделение дополнительных объемов ресурсов не планируется | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Развитие

культуры на территории Дальнегорского

городского округа на 2015 – 2019 годы»

|  |
| --- |
| Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
| «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа на 2015 – 2019 годы» |
| (наименование муниципальной программы) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем дополнительных ресурсов (тыс. руб.) |  | С учетом дополнительных ресурсов | | | | |
| срок | | | | | ожидаемый результат (краткое описание) |
| начала реализации муниципальной программы | | окончания реализации муниципальной программы | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Выделение дополнительных объемов ресурсов не планируется | - | - | - | | - |  | - | |