Утверждена

постановлением администрации

Дальнегорского городского округа

от 13 сентября 2011г.  №  643-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа на 2012-2016 годы»

г. Дальнегорск

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт муниципальной целевой Программы				3

2. Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом								4

3. Раздел 2. Цели и задачи муниципальной целевой программы		5

4. Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной

целевой программы									6

5. Раздел  4 Перечень показателей результативности и

эффективности 										12

6. Раздел 5. Организационно - экономический и финансовый

механизм управления муниципальной целевой программой			13

7. Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой

Программы											13

8. Раздел 7. Социально–экономическая эффективность

муниципальной целевой программы							14

9. Раздел 8. Возможные риски в ходе реализации муниципальной

целевой программы									14

10. Раздел 9. Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее исполнения 									14

.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа на 2012-2016 годы»

| Наименование муниципальной целевой программы | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа на 2012-2016 годы |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | период с 2012 по 2016г.г. |
| Муниципальный заказчик | администрация Дальнегорского городского округа |
| Основные разработчики муниципальной целевой программы | администрация Дальнегорского городского округа в лице отдела по делам ГОиЧС и мобилизационной работе |
| Исполнители муниципальной целевой программы | администрация Дальнегорского городского округа в лице: отдела по делам ГОиЧС и мобилизационной работе, отдела образования, отдела культуры |
| Цели и задачи муниципальной целевой программы | Усиление борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, посягающими на общественный порядок и спокойствие граждан; Повышение раскрываемости преступлений, снижение уровня преступности; Снижение преступности в общественных местах, в том числе на улицах. Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: Предупреждение актов терроризма и экстремизма на территории городского округа; Профилактика, предотвращение и пресечение правонарушений и преступлений |
| Важнейшие целевые показатели | число зарегистрированных, в том числе завершенных расследованием, преступлений; профилактика, предотвращение и пресечение правонарушений и преступлений снижение числа заведомо ложных телефонных сообщений с угрозами террористического характера; снижение числа фактов, свидетельствующих о приготовлении и совершении преступлений |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | Срок реализации программы с 2012-2016г. 1 этап –2012г.-2013г. 2 этап –2013г.-2014г. 3 этап – 2014г.-2015г. 4 этап – 2015г.-2016г. |
| Перечень подпрограмм (мероприятий) | Организационные меры профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма; Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма; Меры по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма в учреждениях образования |
| Объемы и источники финансирование (по годам) | Общий объем финансирования на 2012-2016г.г. – 17118,4 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 2012 год – 4286,4 тыс.руб. 2013 год – 4488,2 тыс.руб. 2014 год – 2032,0 тыс.руб. 2015 год – 3423,4 тыс.руб. 2016 год – 2888,4 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности | недопущение террористических актов и экстремизма; увеличение раскрываемости преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах на 20%; повышение уровня доверия населения к сотрудникам отдела внутренних дел г.Дальнегорска на 5-10%; препятствование организации и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок; создание автоматизированной системы для сбора, анализа и обобщения информации об объектах особой важности и повышенной опасности на территории Дальнегорского городского округа |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения | Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляет администрация Дальнегорского городского округа в лице отдела по делам ГОиЧС и мобилизационной работе. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

В условиях современной действительности необходимы адекватные меры противодействия терроризму, которые в первую очередь основываются на принципах защищенности терроризму, особенно в местах массового скопления людей. Так поступали сообщения о заминировании объектов с массовым пребыванием людей (2010г. – 2 сообщения). Необходима координация действий в этом направлении администрации Дальнегорского городского округа, правоохранительных органов, общественных объединений и организаций, расположенных на территории округа. Все это обуславливает необходимостью применения программно-целевого метода.

Эффективность принимаемых мер по борьбе с экстремизмом и его крайней формой проявления терроризма  зависит от изучения их причин и в дальнейшем разработки и совершенствования правовых мер борьбы с ними. В основе этих сложных и многоликих явлений лежит множество причин: политических, экономических, религиозных и т.д.

Важнейшее место в борьбе с терроризмом, экстремизмом, а также общественно преступными деяниями занимает предупреждение их проявлений.

Необходимы организация  и проведение разъяснительной работы среди населения, скоординированные совместные усилия представителей всех ветвей власти, правоохранительных органов и самого населения по устранению причин, порождающих террористические, экстремистские и иные преступные проявления.

Комплексное решение мероприятий Программы приведет к созданию условий для усиления антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, культуры, здравоохранения, образования, охраны жизни и здоровья граждан городского округа.

2. Цели и задачи муниципальной целевой программы

Усиление борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, посягающими на общественный порядок и спокойствие граждан;

Повышение раскрываемости преступлений, снижение уровня преступности;

Снижение преступности в общественных  местах, в том числе на улицах.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

Предупреждение актов терроризма и экстремизма на территории городского округа;

Профилактика, предотвращение и пресечение правонарушений и преступлений.

Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) - всего | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение мероприятий | Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краевого бюджета | Бюджета городского округа | внебюджетных источников |  |  |
| 1. Организационные мероприятия профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма |
| Установка камер видеонаблюдения в г.Дальнегорске в местах массового скопления людей на объектах муниципальной собственности в количестве 40 шт. с возможностью хранения информации и пользования ею правоохранительных органов | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. | 592,4 1121,2 40,0 40,0 40,0 |  | 592,4 1121,2 40,0 40,0 40,0 |  | МО МВД Дальнегорский Отдел ГОЧС | 2012г. – разработка проекта, монтаж 10 камер, 2013г. – монтаж 30 камер 2014-2016г.г. - обслуживание |
| Обучение населения мерам профилактики от терроризма и экстремизма (разработка Памяток, изготовление баннера-билборда, проведение конкурса детского рисунка) | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. | 25,0 5,0 10,0 10,0 25,0 |  | 25,0 5,0 10,0 10,0 25,0 |  | Отдел ГОЧС | 2012. и 2016г.г. – изготовление баннера, проведение конкурса детского рисунка 2013г. – изготовление печатной продукции; 2014г.-2015г.г. – проведение конкурса детского рисунка |
| Организация проведения занятий и семинаров в образовательных учреждениях с представителями правоохранительных органов, прокуратуры по формированию установок толерантного сознания и профилактики преступлений, проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г 2016г | - - | - | - | - | Отдел образования | Повышение уровня знаний учащихся в области экстремизма и терроризма |
| Проведение в образовательных учреждениях обучения учащихся и студентов правилам поведения в случае совершения актов террористического характера | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г | - | - | - | - | Отдел образования, Руководители средне-специальных и высших профессиональных учреждений | Повышение уровня знаний учеников и студентов в области экстремизма и терроризма |
| ИТОГО по п. 1 |  | 1908,6 |  | 1908,6 |  |  |  |
| 2. Антитеррористическая защищенность учреждений образования |
| Восстановление ограждения по периметру образовательных учреждений (6 учреждений) | 2015г 2016г | 1932,0 1472,0 |  | 1932,0 1472,0 |  | Руководители образовательных учреждений | 2015г. – МУСОШ 27, 8, 25 2016г. – МУСОШ №№ 2, 21, ЦДТ |
| Восстановление освещения по периметру зданий образовательных учреждений (31 учреждение) | 2015г. 2016г. | 384,4 384,4 |  | 384,4 384,4 |  | Руководители образовательных учреждений |  |
| Установка тревожных кнопок в дошкольных учреждениях - 14 учреждений | 2012г. 2013г. | 207,0 207,0 |  | 207,0 207,0 |  | Руководители образовательных учреждений |  |
| Обслуживание тревожных кнопок в дошкольных учреждениях - 14 учреждений | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. | 942,0 942,0 942,0 942,0 942,0 |  | 942,0 942,0 942,0 942,0 942,0 |  | Руководители образовательных учреждений |  |
| Установка металлодетектора в ДООЦ Вертикаль | 2012г. | 300,0 |  | 300,0 |  | Руководитель |  |
| Установка камер видеонаблюдения в здании образовательных учреждений (31 учреждение) | 2012г. 2013г. 2014г. | 1500,0 1500,0 500,0 |  | 1500,0 1500,0 500,0 |  | Руководители образовательных учреждений |  |
| Итого по п.2 |  | 16196,0 |  | 16196,0 |  |  |  |
| 3. Антитеррористическая защищенность объектов культуры |
| Установка ограждения территории | 2013г. | 26,0 |  | 26,0 |  | Руководители учреждений культуры | ЦТ с.Сержантово МВЦ |
| Оборудование (установка перегородок, дверей) комнаты дежурного вахтера | 2013г. 2014г. | 50,0 30,0 |  | 50,0 30,0 |  | Руководители учреждений культуры | КСЦ Полиметалл ЦКиД Бриз |
| Установка уличного освещения | 2012г. | 9,0 |  | 9,0 |  | Руководители учреждений культуры | ЦКиД Бриз |
| Установка входных дверей | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г 2016г | 100,0 227,0 125,0 25,0 25,0 |  | 100,0 227,0 125,0 25,0 25,0 |  | Руководители учреждений культуры | 2012г. – ДК Химик, КСЦ Полиметалл, ЦКиД Бриз, ЦБС 2013г. – ДК Химик, КСЦ Полиметалл, ЦКиД Бриз, ЦБС, ДШИ 2014г. – КСЦ Полиметалл, ЦКиД Бриз, ЦБС, ДШИ 2015г. – ЦБС 2016г. - ЦБС |
| Установка камер видеонаблюдения | 2012г. 2013г. 2014г. | 440,0 280,0 480,0 |  | 440,0 280,0 480,0 |  | Руководители учреждений культуры | 2012г. – ДК Химик, ДК Горняк, ЦТ Сержантово, ЦБС, МВЦ 2013г. – ДК Химик, ДК Горняк, ДШИ 2014г. – КСЦ Полиметалл, ЦКиД Бриз, ЦБС, МВЦ |
| Установка рольставен | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г | 60,0 100,0 105,0 90,0 |  | 60,0 100,0 105,0 90,0 |  | Руководители учреждений культуры | 2012г. – МВЦ 2013г. – ЦБС, МВЦ 2014г. – МВЦ 2015г. – МВЦ 2016г. - МВЦ |
| Установка приемно-контрольного прибора и бесперебойного источника питания в ДК Химик | 2013г. | 30,0 |  | 30,0 |  | Руководители учреждений культуры |  |
| Установка систем оповещения снаружи здания | 2012г. | 111,0 |  | 111,0 |  | Руководители учреждений культуры | КЦС Полиметалл, ЦКиД Бриз, ЦТ с.Сержантово |
| Итого по п. 3 |  | 2298,0 |  | 2298,0 |  |  |  |
| ИТОГО по всем разделам программы ОБЩИЙ объем финансирования на 2012-2016г.г. | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г 2016г | 4286,4 4488,2 2032,0 3423,4 2888,4 17118,4 |  | 4286,4 4488,2 2032,0 3423,4 2888,4 17118,4 |  |  |  |

Раздел  4 Перечень показателей результативности и эффективности

| Цели и задачи муниципальной целевой программы | Перечень непосредственных и конечных результатов | Фактическое значение на момент разработки муниципальной целевой программы (базисное значение) | Изменение значений по годам реализации | Плановое значение на день окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные меры профилактики преступлений, проявлений терроризма и экстремизма | Установление камер видеонаблюдения по городскому округу | 0 ед | 2012г. – 10 ед 2013г. – 30 ед. | снижение преступных посягательств на жизнь граждан на 60% |
| Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма | Нетерпимость к проявлениям экстремизма и терроризма |  |  | Снижение на 80% |
| Меры информационно-пропагандистского обеспечения профилактики правонарушений, а также терроризма и экстремизма | Профилактика совершения преступлений экстремистского характера |  |  | снижение числа фактов, свидетельствующих о приготовлении и совершении престу-плений на 40% |
| Меры по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма в учреждениях образования | Проведение в образовательных учреждениях обучения учащихся и студентов правилам поведения в случае совершения актов террористического характера |  |  | Увеличение способности правильно реагировать на преступления экстремисткой и террористической направленности на 40% |

Раздел 5. Организационно - экономический и финансовый механизм управления муниципальной целевой программой.

Реализация Программы предполагает методическое сопровождение (при необходимости) мероприятий Программы со стороны отдела ФСБ по г. Дальнегорску и МО МВД РФ «Дальнегорский».

В настоящее время мероприятия в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации последствий финансируются за счет средств местного бюджета.

Рассматриваемую проблему обеспечения антитеррористической защищенности на территории Дальнегорского городского округа невозможно решить в приемлемые сроки за счет использования только средств местного бюджета.

С учетом существующего уровня риска в Дальнегорском городском округе эффективное обеспечение антитеррористической защищенности может быть достигнуто путем увеличения объемов финансирования за счет средств бюджетов всех уровней, а так же внебюджетных средств, направляемых на развитие и совершенствование системы обеспечения антитеррористической защищенности.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы.

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |
| Финансовые ресурсы (расчет указан в Приложении) | Тыс.руб |  | 2012г. – 4286,4 2013г. – 4488,2 2014г. – 2032,0 2015г. – 3423,4 2016г. – 2888,4 |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |
| Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов): - федеральный бюджет - краевой бюджет - бюджет городского округа - внебюджетные источники | Тыс.руб |  | 17118,4 17118,4 |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной целевой программы |  |  |  |

Раздел 7. Социально–экономическая эффективность муниципальной целевой программы

В результате реализации Программы ожидается:

формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

препятствование организации и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок;

недопущение совершения террористических актов;

снижение числа зарегистрированных, в том числе завершенных расследованием, преступлений;

снижение числа заведомо ложных телефонных сообщений с угрозами террористического характера;

снижение числа фактов, свидетельствующих о приготовлении и совершении преступлений экстремистского характера;

отсутствие общественных или религиозных объединений, подлежащих ликвидации по причине осуществления ими экстремистской деятельности;

Раздел 8. Возможные риски в ходе реализации муниципальной

целевой программы

Проведенный качественный анализ структуры рисков реализации Программы выявил наибольшую вероятность их появления в организационной сфере. К ним относятся:

- административный фактор, т.е. возможность изменений в системе федеральных органов исполнительной власти в результате продолжения административной реформы с ликвидацией (реорганизацией) уполномоченных органов исполнительной власти, что может нарушить механизм реализации программы;

- финансовый фактор, т.е. невозможность получения запланированных результатов либо из-за неполного финансирования программы, либо в следствие резкого роста цен на рынке товаров, работ и услуг.

Все другие основные группы риска – ресурсный (кадровый состав), технические (технология, стандартизация, требования качества), внешние (поставщики, рыночная конъектура, окружающая среда) и управленческие (планирование, контроль, коммуникации) – имеют достаточно слабое воздействие на программу.

Раздел 9. Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее исполнения

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляет администрация Дальнегорского городского округа в лице отдела по делам ГОиЧС и мобилизационной работе.