Аналитическая записка о результатах мониторинга отчетов о выполнении муниципального задания учреждениями, подведомственными Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа за 1 квартал 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Дальнегорского городского округа от 07.05.2018 г. № 304-па «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дальнегорского городского округа и финансового обеспечения муниципального задания» Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа проведён мониторинг хода и результатов исполнения муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Источником информации для проведения оценки являются отчеты 8 подведомственных учреждений о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ за 1 квартал 2019 года. При оценке использованы доведенное муниципальное задание и фактические результаты его исполнения.

Оценка проводилась путем сопоставления плановых значений показателей муниципального задания на 2019 год и фактического достижения показателей за 1 квартал 2019 года.

**Муниципальным бюджетным учреждением  дополнительного образования Детская школа искусств г. Дальнегорска** реализуются **дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств:**

**Живопись** - количество человеко-часов - 7166,5 в рамках допустимого (возможного) отклонения- 5,0 % (план- 7276,5)

**Народные инструменты**- количество человеко-часов – 5720,

в рамках допустимого (возможного) отклонения- 5,0 % (план-5633)

**Струнные инструменты** - количество человеко-часов – 1798,5,

в рамках допустимого (возможного) отклонения- 8,3 % (план-1795,5)

**Фортепиано** - количество человеко-часов – 3691,0

в рамках допустимого (возможного) отклонения- 6,7 % (план- 3657,5)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги («живопись», «народные инструменты», «струнные инструменты», «фортепиано») соответствует фактической деятельности по состоянию на 01.04.2019 г. Услуги по данным направлениям оказываются очно.

Также Муниципальным бюджетным учреждением  дополнительного образования Детская школа искусств г. Дальнегорска реализуются **дополнительные общеразвивающие программы (художественная)**, количество

человеко- часов -7271 в рамках допустимого (возможного) отклонения-4,0 % (план-7199,5). Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги («художественная») соответствует фактической деятельности по состоянию на 01.04.2019 г. Услуга по данному направлению оказывается очно.

Сведения о достижениях результатов выполнения показателей за 1 квартал 2019 г. МБУДО ДШИ, характеризующих объем муниципальных услуг

**Учреждение дополнительного образования- Детская школа искусств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | содержание муниципальной услуги | наименование показателя | план 2019 | план 1 кв. 2019 | факт 1 кв. 2019 | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение |
| 1 | реализация дополнительных общеразвивающих программ | | | | | | |
| 1.1 | художественной | Число человеко- часов | 21813 | 7271 | 7199,5 | 4% |  |
| 2 | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства | | | | | | |
| 2.1 | живопись | число человеко- часов | 21499,5 | 7166,5 | 7276,5 | 5% |  |
| 2.2 | народные  инструменты | число человеко- часов | 17160 | 5720 | 5633 | 5% |  |
| 2.3 | струнные  инструменты | число человеко- часов | 5395,5 | 1798,5 | 1795,5 | 8,3% |  |
| 2.4 | фортепиано | число человеко -часов | 11071,5 | 3691 | 3657,5 | 6,7% |  |

Муниципальными бюджетными учреждениями клубного типа Дальнегорского городского округа в рамках выполнения муниципальной услуги **«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»** организовано 106 единиц клубных формирований в рамках допустимого (возможного) отклонения 10 единиц (план -109), в которых занимается 1660 человек в рамках допустимого (возможного) отклонения 100 человек (план-1668) . Сведения о достижениях результатов выполнения показателей учреждениями клубного типа за 1 квартал 2019 г., характеризующих объем и качество муниципальных услуг

**Таблица №1**

**Учреждения клубного типа**

**Муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Наименование показателя, характеризующего **качество муниципальной услуги** | План 2019 | Факт 1 кв. 2019 | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение |
| ДК химиков | количество клубных формирований (единиц) | 29 | 29 | 2 единицы |  |
|  | доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований | 69 | 69 | 15% |  |
| ДК «Горняк» | количество клубных формирований (единиц) | 21 | 21 | 2 единицы |  |
| доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований | 89,5 | 89,5 | 15% |  |
| КСЦ  «Полиметалл» | количество клубных формирований (единиц) | 26 | 24 | 2 единицы |  |
| доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований | 80,7 | 75 | 15% |  |
| ЦК и Д «Бриз» | количество клубных формирований (единиц) | 17 | 17 | 2 единицы |  |
| доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований | 82,35 | 82,35 | 15% |  |
| ЦТ на селе  с. Сержантово | количество клубных формирований (единиц) | 16 | 15 | 2 единицы |  |
| доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований | 85 | 80 | 15% |  |
|  | **Итого** | **109** | **106** | **10 единиц** |  |
| **81,31** | **71,7** | **15%** |  |

**Таблица №2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Наименование показателя,  характеризующего **объем муниципальной услуги**  - **количество посещений (**человек) | | | |
| План 2019 | Факт 1 кв. 2019 | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение |
| ДК химиков | 536 | 536 | 20 человек |  |
| ДК «Горняк» | 296 | 285 | 20 человек |  |
| КСЦ  «Полиметалл» | 280 | 294 | 20 человек |  |
| ЦК и Д «Бриз» | 279 | 279 | 20 человек |  |
| ЦТ на селе с. Сержантово | 277 | 266 | 20 человек |  |
| **Итого** | **1668** | **1660** | 100 человек |  |

Анализ результатов выполнения муниципального задания не показывает превышающее допустимое (возможное) отклонение показателя количество посещений (человек) в муниципальных учреждениях культуры.

Исполнение **Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа** по показателям муниципального задания:

в рамках услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» количество посещений составило 47007 человека в рамках допустимого (возможного) отклонения 10 % (47005- план);

в рамках работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» количество документов составило 1785 в рамках допустимого (возможного) отклонения 5 % (1785- план);

в рамках работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»  количество документов (новых поступлений) –917 ед. в рамках допустимого (возможного) отклонения 10 % (план- 405). Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило 116%.

Превышающее допустимое (возможное) отклонение показателя «количество документов (новых поступлений)» составило 116 % по причине исполнения контрактов с поставщиками на приобретение литературы.

Исполнение **Муниципальным бюджетным учреждением Музейно- выставочный центр г. Дальнегорска**  по показателям муниципального задания составило:

в рамках услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в условиях стационара обслужено 1163 посетителей (экскурсионные и одиночные). в рамках допустимого (возможного) отклонения 15 % (800- план). Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило 30%. Причина отклонения –востребованность новой формы мероприятия- квест- игра «В ловушке»

в рамках услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» вне стационарных условиях обслужено 1198 посетителей, в рамках допустимого (возможного) отклонения 15 % (1100- план)

в рамках работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» исполнено- 77363 предметов в рамках допустимого (возможного) отклонения 1% (77390- план)

в рамках работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» создано 2 экспозиций в рамках допустимого (возможного) отклонения 2 единицы (2- план).

Анализ фактически достигнутых показателей, характеризующих объём муниципальных услуг и выполнение работы за 1 квартал 2019 года показал, что муниципальные задания муниципальными бюджетными учреждениями в плановом режиме выполняются.

Ознакомиться подробнее с отчетами о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2019 года подведомственных учреждений можно на http: // bus.gov.ru

Главный специалист Управления культуры, спорта и

Молодежной политики администрации

Дальнегорского городского округа С.А. Данилова

19.04.2018.