## Форма 1
Приложение к постановлению администрации Дальнегорского городского округа от _____________ № _________
Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы
ПРОЕКТ Паспорт муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа
Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрено
Структура муниципальной программы:
подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено
отдельные мероприятия муниципальной программы | 1. Строительство объектов водоснабжения; 2. Строительство объектов энергоснабжения; 3. Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог.
Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па "Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы
Цель муниципальной программы | Повышение качества жизни многодетных семей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных дорожной и коммунальной инфраструктурой.
Задачи муниципальной программы | Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения, внутриквартальных и подъездных дорог к земельным участкам, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям.
Индикаторы (показатели) муниципальной программы | Индикаторы: - Доведение уровня обеспеченности объектами водоснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей ; - Доведение уровня обеспеченности объектами электроснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей; - Доведение уровня обеспеченности автомобильными дорогами земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей. Показатели: -Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения, электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий; -Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий; - Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры: - скважинные водозаборы; - линии электропередач; - проезды и подъездные автомобильные дороги.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 2017-2021 годы. Программа реализуется в один этап
Объем средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования муниципальной программы: 29 278,415 тыс. руб., в том числе: - за счет средств местного бюджета составляет 16 310,367 тыс. руб. в том числе: 2017 год – 1 569,000 тыс. руб.; 2018 год - 2 861,487 тыс. руб.; 2019 год - 1479,880 тыс.руб.; 2020 год – 5 700,000 тыс. руб.; 2021 год – 4700,000 тыс. руб. - за счет средств краевого бюджета составляет 12968,048 тыс. руб. в том числе: 2017 год – 1 476,000 тыс. руб.; 2018 год - 1 564,560 тыс. руб.; 2019 год - 2 285,568 тыс.руб.; 2020 год – 7 641,92 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит улучшить качество жизни многодетных семей и создание комфортных условий для строительства жилых домов на выделенных земельных участков. Обеспечение объектами водоснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей с 0 % в 2016 году до 100 % к 2021 году; Обеспечение объектами электроснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей с 0 участков в 2016 году до 149 участков к 2021 году; Обеспечение автомобильными дорогами земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей с 0 участков в 2016 году до 149 участков к 2021 году.
Ответственный исполнитель
Начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | Г.Б.Аксюк

## Форма 2
Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы
Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы*
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ
№ п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя)
|  |  | отчетный финансовый год | текущий финансовый год |  | очередной финансовый год |  | первый год планового периода |  | … |  | 2021
|  |  |  | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни- тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 8
Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы
Отдельное мероприятие №1 Строительство объектов водоснабжения
1.1. | Индикатор: доведение уровня обеспеченности объектами водоснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей (показатель) | % | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 100
1.2. | Показатель: разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | единиц | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 2
1.3. | Показатель: строительство скважинных водозаборов | единиц | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 149
Отдельное мероприятие №2 Строительство объектов энергоснабжения
2.1. | Индикатор: доведение уровня обеспеченности объектами электроснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей | единиц | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 149
2.2. | Показатель: разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) | единиц | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 3
2.3. | Показатель: строительство линий электропередач | м. | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 4750
Отдельное мероприятие №3 Строительство внутриквартальных и подъездных дорог
3.1. | Индикатор: доведение уровня обеспеченности автомобильными дорогами земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей | единиц | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 149
3.2. | Показатель: разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | единиц | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 3 | __ | 3
3.3. | Показатель: строительство проездов и подъездных автомобильных дорог | м. | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | __ | 6715

## Форма 3
Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы
Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы
подпрограмм и отдельных мероприятий
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ
(наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок
|  |  | начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы.
Отдельные мероприятия
1 | Строительство объектов водоснабжения | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа,соисполнители не предусмотрены | 2020 г. | 2021 г. | обеспечение 149 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей скважинными водозаборами
2 | Строительство объектов энергоснабжения | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | 2020 г. | 2021 г. | обеспечение 149 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей сетями электроснабжения
3 | Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог | отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены | 2019 г. | 2021 г. | обеспечение 149 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей подъездными дорогами

## Форма 4
Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ
(наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование меры государственого регулирования | Объем доходов/расходов Дальнегорского городского округа* (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатотов применения мер госуларственного регулирования (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы
|  |  | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | 2021 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
* объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа

## Форма 5
Приложение № 5 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ
(наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, Приморского края, Дальнегорского городского округа | Основные положения проекта нормативного правового акта | ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | При реализации муниципальной программы не требуется дополнительных мер правового регулирования | Х | Х | Х

## Форма 6
Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ
(наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы) |  |  |  |  | Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
|  | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | …
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) и ее содержание: | выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Дальнегорска в рамках муниципальной программы не предусмотрено
2. | Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы):

## Форма7
Приложение № 7 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ
(наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС* основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа. | всего | 3045 | 4426.047 | 3765.45 | 13341.92 | 4700
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1476 | 1564.56 | 2285.568 | 7641.92
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа | 1569 | 2861.487 | 1479.88 | 5700 | 4700
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Отдельное мероприятие: Строительство объектов водоснабжения, в том числе | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрено | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрено | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство скважинных водозаборов | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрено | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Отдельное мероприятие: Строительство объектов энергоснабжения, в том числе | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители - не предусмотрено | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрено | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Строительство линий электропередач | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрено | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог, в том числе | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрены | всего | 3045 | 4426.047 | 3765.45 | 13341.92 | 4700
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1476 | 1564.56 | 2285.568 | 7641.92 | 0
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа | 1569 | 2861.487 | 1479.88 | 5700 | 4700
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрены | всего | 3045 | 4426.047 | 3765.45 | 13341.92 | 4700
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1476 | 1564.56 | 2285.568 | 7641.92 | 0
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа | 1569 | 2861.487 | 1479.88 | 5700 | 4700
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрены | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* главный распорядитель бюджетных средств

## Форма 8
Приложение № 8 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы
План - график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ
(наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Основные этапы реализации | Срок* |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Дальнегорского городского округа) | Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс. руб.)
|  |  |  | начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
1. | Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены |  | январь 2017 года | декабрь 2021 года | Улучшение качества жизни многодетных семей и создание комфортных условий для строительства жилых домов на выделенных земельных участков. | 964 0409 1390041010 414 964 0409 13900S2380 414 964 0409 1390092380 414(49МИ) | 3765.45
2. | Строительство объектов водоснабжения | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены |  | январь 2021 года | декабрь 2021 года | обеспечение 149 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей скважинными водозаборами | _ | 0
2.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены |  | январь 2021 года | декабрь 2021 года | обеспечение 149 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей скважинными водозаборами | _ | 0
2.2. | Строительство скважинных водозаборов | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены |  | июнь 2021 года | декабрь 2021 года | обеспечение 149 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей скважинными водозаборами | _ | 0
3. | Строительство объектов энергоснабжения | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | обеспечение 149 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей сетями электроснабжения | _ | 0
3.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены |  | январь 2020 года | декабрь 2021 года | обеспечение 149 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей сетями электроснабжения | _ | 0
3.2. | Строительство линий электропередач | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены |  | январь 2021 года | ноябрь 2021 года | обеспечение 149 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей сетями электроснабжения | _ | 0
4. | Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены |  | апрель 2019 года | декабрь 2021 года | обеспечение 149 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей подъездными дорогами | 964 0409 1390092380 414(49МИ) 964 0409 1390041010 414 964 0409 13900S2380 414 | 3765.45
4.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены |  | 2019-04-15 | 2019-12-27 | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Заводской, г.Дальнегорске | 964 0409 1390092380 414(49МИ) 964 0409 1390041010 414 964 0409 13900S2380 414 | 3765.45
4.1.1 |  |  | Разработка технического задания на проектирование | 2019-04-15 | 2019-04-25
4.1.2 |  |  | Осуществление процедур по заключению контракта | 2019-04-25 | 2019-05-25
4.1.3 |  |  | Выполнение комплекска инженерных изысканий и проектно-сметных работ | 2019-05-25 | 2019-11-20
4.1.4 |  |  | Выполнение комплекска мероприятий по приемке работ, оплате и закрытию контракта | 2019-11-20 | 2019-12-27
4.2. | Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог | ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены |  | июль 2020 года | декабрь 2021 года | обеспечение 149 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей подъездными дорогами | _ | 0
| Итого | [6 empty] | 3765.45
* - в графах 4,5 должен быть указан конкретный срок начала и окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия ( месяц, год)

## Форма 9
Приложение № 8 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы
Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ_
(наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия подпрограм- мы, отдель-ного меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия подпрограм- мы, отдель-ного меро-приятия | Фактический результат реализации мероприятия подпрограм- мы, отдель-ного меро-приятия | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Причины невыполнения/отклонения сроков,и их влияние на ход реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы.
отдельные мероприятия
1. | Отдельное мероприятие: Строительство объектов водоснабжения, в том числе | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа. | декабрь 2021 г.
1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрены | декабрь 2020 г.
1.2 | Строительство скважинных водозаборов | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа. | декабрь 2021 г.
2. | Отдельное мероприятие: Строительство объектов энергоснабжения, в том числе | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа. | декабрь 2021 г.
2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрены | декабрь 2020 г.
2.2 | Строительство линий электропередач | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа. | декабрь 2021 г.
3. | Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог, в том числе | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрены | декабрь 2021 г.
3.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрены | декабрь 2019 г. |  |  | 2900
3.2 | Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог | ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрены | декабрь 2021 г.

## Форма 10
Форма 10
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа
на реализацию муниципальной программы
_______________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.
2.
…

## форма 11
Форма 11
Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями по муниципальной программе
(наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) | Реестровый номер услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  | Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 01 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы)
2. | Показатель объема муниципальной услуги (выполняемой работы)

## форма 12
Форма 12
Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы
_____________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) на текущий год | Запланировано по сводной бюджетьной росписи* | Кассовые расходы, тыс. руб.**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. |  | всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
бюджет Дальнегорского городского округа
иные внебюджетные источники
* заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)
** графа 6 заполняется нарастающим итогом с начала года

## форма 13
Форма 13
Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы
__________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикатора (показателя) муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного периода (при наличии)
|  |  | отчетный год | отчетный период*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа
1. | Индикатор (показатель)
Подпрограмма
… | Индикатор (показатель)
…
…
Отдельные мероприятия
… | Индикатор (показатель)
…
…
* заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

## форма 14
Форма 14
Перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа
№ п/п | Наименования муниципальных программ, подпрограмм | Наименования ответственных исполнителей муниципальных программ | Наименование соисполнителей муниципальных прорамм | Основные направления реализации муниципальных программ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Муниципальная программа
Подпрограмма
….
…