## Лист1
Отчет ООО "Старт"
о выполненных работах за 2014 год.
МКД ул. Набережная 30
№ | Текущий ремонт | Ед | Диаметр | Объемы | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | Факт
п/п |  | изм | труб | План
1.Центральное отопление
| Смена трубопровода | м/п | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
| Смена трубопровода | м/п | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| Смена запорной арматуры | шт | 20 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15
| Смена запорной арматуры | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2.Горячее водоснабжение
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9
|  | м/п | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | шт | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3.Холодное водоснабжение
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9
| Смена трубопровода | м/п | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| Смена трубопровода | м/п | 57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Смена запорной арматуры | шт | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5
4.Водоотведение
| Смена трубы ПК | м.п. | 100 | 8 | 0 | 1 | 50 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57.5
| Смена трубы ПК | м.п. | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| 5.Ремонт лестничных клеток | подъезд
| 6.Ремонт кровли | м2 |  | 60 | [12 empty] | 65.5
| 6.Герметизация м/б швов | м.п. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.14
Стоимость оказанных услуг (руб.):
| Начислено |  | 426443
| Оплачено |  | 438333
| Затраты по текущему ремонту |  | 260823
| Затраты по содержанию |  | 337340
Директор ООО "Старт" Н. И. Мячина
Исполнитель: экономист З. И. Черная