## Форма 8
Приложение 1 к постановлению администрации Дальнегорского городского округа от ____________ № _________
Приложение № 7 к муниципальной программе "Молодежь Дальнегорского городского округа"
Форма 8
План -график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год
Муниципальной программы "Молодежь Дальнегорского городского округа"
(наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Основные этапы реализации* | Срок** |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Дальнегорского городского округа) | Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс. руб.)
|  |  |  | начала реализации этапа ( мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия) | окончания реализации этапа ( мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Муниципальная программа «Молодежь Дальнегорского городского округа" | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: | Реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Создание условий для успешной социализации и развития потенциала молодежи Дальнегорского городского округа. | 966 | 1160
1. | Подпрограмма «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодежной среде" на 2018-2022 годы | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: | Реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Формирование духовно-нравственных ценностей, профилактика безнадзорности, подростковой преступности и негативных явлений в молодежной среде. | 966 | 700.8
1.1. | Организация мероприятий по созданию корпуса волонтеров, организация обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки). | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: | Реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализацию молодежных проектов и инициатив, а также в деятельность трудовых отрядов с 2100 человек в 2016 году до 3500 в 2022 году | 966 | 10
1.2. | Организация мероприятий, направленных на поддержку и развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: | Реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Увеличение количества мероприятий патриотической направленности с 10 единиц в 2016 году до 18 единиц в 2022 году | 966 | 10
1.3. | Участие в краевых мероприятиях | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: | Реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Увеличение количества обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.) с 15 единиц в 2016 году до 30 единиц в 2022 году | 966 | 20.8
1.4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних. | ответственный исполнитель - Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель Муниципальное казенное учреждение "Обслуживающее учреждение" |  | 01.06.2019 г. | 31.09.2019 г. | Профилактика безнадзорности, подростковой преступности и негативных явлений в молодежной среде. | 964 | 660
2. | Подпрограмма «Жизнь без наркотиков» на 2018-2022 годы | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: | Реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Формирование здорового образа жизни молодого поколения. | 966 | 59.2
2.1. | Организация насыщения информационного поля качественной социальной рекламой, материалов на тему профилактики и лечения наркомании в СМИ и общественных местах. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: | Реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Увеличение количества изготовленной агитационно-информационной продукции с 100 единиц в 2016 году до 250 единиц в 2022 году | 966 | 5
2.2. | Организация спортивных мероприятий и праздников, пропагандирующих здоровый образ жизни. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: | Реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Увеличение количества мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни с 10 единиц в 2016 году до 20 единиц в 2022 году | 966 | 15
2.3. | Организация и проведение КВНов, умных игр, развитие киберспорта и других направлений творческой и умственной активности в молодежной среде. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: | Реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую), социально значимую деятельность с 1600 человек в 2016 году до 2000 в 2022 году | 966 | 39.2
3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: | Реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Создание условий для успешной социализации и развития потенциала молодежи Дальнегорского городского округа. | 966 | 400
3.1. | Организация конкурса на присуждение именных стипендий Главы Дальнегорского городского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: |  | 01.06.2019 г. | 30.06.2019 г. | Стимулирования молодежи для участия в молодежных мероприятиях и профильных конкурсах. | 966 | 80
3.2. | Организация конкурса на присуждения ежегодной общественной премии для молодежи Дальнегорского городского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: |  | 01.12.2019 г. | 31.12.2019 г. | Поощрение граждан в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающих и (или) учащихся (работающих) на территории Дальнегорского городского округа. Премия присуждается за значительный вклад в развитие молодежной политики Дальнегорского городского округа. | 966 | 40
3.3. | Организация городских массовых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: | Реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в культурных, спортивных массовых мероприятиях и профильных конкурсах с 4500 человек в 2016 году до 5100 в 2022 году | 966 | 190
3.4. | Участие в молодежных форумах, конкурсах и мероприятиях межрегионального и краевого уровня | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: | Реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в молодежных форумах, конкурсах и мероприятиях межрегионального и краевого уровнях с 30 человек в 2016 году до 50 в 2022 году | 966 | 90
| Итого | [6 empty] | 1160
*-указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятия муниципальных правовых актов и т.д.
** - в графах 4,5 должна быть указана календарная дата начала и окончания реализации этапов (мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия (число, месяц, год))
*** данные по графам 4,5,6 заполняются за очередной финансовый год (без нарастающего итога за предыдущие года с начала действия мероприятия)

## форма 14
Приложение 2 к постановлению администрации Дальнегорского городского округа от ____________ № _________
Приложение № 10 к муниципальной программе "Молодежь Дальнегорского городского округа"
Форма 14
Информация о социальных и финансовых налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также о результативности налоговых льгот. Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
Нормативный правовой акт, устанавливающий льготу | Краткое наименование налоговой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы |  |  | Наименование мероприятий муниципальной программы | Цель налоговой льготы | Индикатор (показатель) муниципальной программы , на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результативность налоговой льготы (какое влияние окажет налоговая льгота на достижение индикатора (показателя) муниципальной программы) | налоговая льгота по годам
|  | цели и задачи муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты |  |  |  |  | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | …
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
*Предоставление налоговых льгот в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрено

## форма 15
Приложение 3 к постановлению администрации Дальнегорского городского округа от ____________ № _________
Приложение № 11 к муниципальной программе "Молодежь Дальнегорского городского округа"
Форма 15
Информация о стимулирующих налоговых льготах,критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной программы, на назначение (достижение) которыхоказывают влияние налоговые льготы, а такжебюджетном эффекте налоговых льгот. Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
Нормативный правовой акт, устанавливающий налоговую льготу | Краткое наименование налоговой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы |  |  | Наименование мероприятий муниципальной программы | Цель налоговой льготы | Индикатор (показатель) муниципальной программы , на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет Дальнегорского городского округа от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой | налоговая льгота по годам
|  | цели и задачи муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты |  |  |  |  | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | …
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
*Предоставление налоговых льгот в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрено