**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**по итогам оценки реализации программ**

**в Дальнегорском городском округе за 2014 год.**

**Реализация муниципальных программ**

В 2014 году на территории Дальнегорского городского округа действовало 16 муниципальных программ.

По итогам года проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа.

Оценка реализации муниципальных программ проводилась:

- 12 муниципальных программ, в соответствие с порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 18 января 2010 года № 10-па;

- 2 муниципальных программы, в соответствие с порядком, утвержденным постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 21 января 2014 года № 33-па;

- 2 ведомственные программы, в соответствие с порядком, утвержденным постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 20 августа 2010 года № 679-па.

Утверждено бюджетной росписью на реализацию муниципальных программ 249 228,35 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 66 598,38 тыс.рублей;

- краевой бюджет – 125 194,5 тыс.рублей;

- федеральный бюджет – 57 435,47 тыс.рублей.

Фактически использовано средств - 154 390,62 тыс.рублей, в том числе:

- местный бюджет – 58 121,58 тыс.рублей;

- краевой бюджет – 69 236,42 тыс.рублей;

- федеральный бюджет – 27 032,62 тыс.рублей

В целом наблюдается планомерная работа органов исполнительной власти Дальнегорского городского округа по реализации мероприятий муниципальных программ. По итогам 2014 года из 76 целевых показателей 16 муниципальных программ выполнены и перевыполнены 72,4% показателей (55 показателей).

По итогам оценки эффективности из 16 муниципальных программ Дальнегорского городского округа 11 программ имеют высокий уровень эффективности и 4 программ – средний, одна программа не реализовывалась.

Лучшие результаты показаны в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития малого и среднего предпринимательства, образования культуры, физической культуры и спорта, в области пожарной безопасности. Муниципальные программы Дальнегорского городского округа по указанным направлениям реализованы на уровне высокой эффективности.

К муниципальным программам со средним уровнем эффективности реализации отнесены программы в сфере развития молодёжной политики, охраны труда, профилактики терроризма и экстремизма, ремонта дорог и улично-дорожной сети.

**Оценка реализации муниципальных программ**

**(постановление администрации Дальнегорского городского округа от 18 января 2010 года № 10-па)**

Управление культуры, спорта и молодежной политики.

**1. «Развитие физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе на 2011 – 2015 гг.»**

Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Дальнегорского городского округа на 2011-2015 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 12 мая 2011 года № 288 -па, с учетом изменений от 26.04.2012 года № 252-па, от 12.11.2012 года № 818-па и от 17.07.2013 года № 623-па., от 20 мая 2014 года № 442-па, от 17 октября 2014 года № 902-па, от 29 декабря 2014 года № 1137-па.

В результате реализации Программы достигнуты следующие показатели:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по состоянию на 01.01.2015 года составил 20,68 % - Рост к плановому значению Программы – 4,78% (план 15,9%). К базовому уровню рост составляет 5,48%;

- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в отчетном году достигла 9192 человек, к плановому значению 2014 года рост составил 29,1% (7117человек), рост к уровню 2010 года составил 28,3% (7161 человек);

- количество квалифицированных работников.

На момент разработки Программы (в 2010 году) фактическая численность данной категории составляла 62 человека. Плановое значение Программы 2014 года – 55 человек, фактически -59 человек (рост 7,3%);

- единовременная пропускная способность спортивных сооружений – фактическое значение показателя к плану составило 100% (600 чел.). К базисному значению рост – 1,3% (592 чел.)

- количество человек, занимающихся спортом в спортивных учреждениях, в отчетном году фактически составила 2566 человек, к плановому значению 1870 человек достигнут рост 37,2%., к уровню 2010 года рост составил 0,8 %, что связано с реконструкцией учреждений спорта;

- Численность инвалидов систематически занимающихся спортом в отчетном году к плану возросла на 20% (план – 60 чел., отчет – 72 чел.), к базисному году рост на 94,6% (37 чел.).

Работа по развитию физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе проводилась по перечню основных мероприятий Программы. Участие всех запланированных спортивных мероприятий проводились согласно годовому календарному плану на 2014 год утвержденному главой Дальнегорского городского округа.

В 2014 году было запланировано 20 мероприятий, проведено 23 спортивных мероприятия.

Фактически произведенные затраты на реализацию Программы составили 32 298,4 тыс. рублей, предусмотрено бюджетом – 51 621,94 тыс. рублей.

**Оценка результативности и эффективности реализации Программы сложилась:**

**Основные критерии**  - **0,77**

в том числе

- индекс результативности – 0,52;

- показатель экономической эффективности – 0,13;

. - оценка социальной эффективности- 0,12.

д**ополнительные критерии - 0,3**

**в том числе:**

- муниципальная целевая программа соответствует социально-экономическим приоритетам Дальнегорского городского округа – 0,1;

- фактическое финансирование муниципальной целевой программы за отчетный период – 0,1;

- доля финансирования муниципальной целевой программы из федеральных и краевых средств – 0,1.

Оценочный показатель результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе на 2011-2015 годы» за 2014 год по основным и дополнительным критериям составляет **1,07.** В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых Программ (постановление Администрации ДГО от 18.01.02010г. № 10-па) Программа признана **эффективной.** Мероприятия Программы вошли в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы и как самостоятельная Программа более не действует.

**2. «Молодежь Дальнегорского городского округа на 2011-2015 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа 19 мая 2011 года № 313-па, постановлениями от 22 июня 2011 года № 423-па, от 26 декабря 2014 года в программу внесены изменения.

В результате реализации Программы достигнуты следующие показатели:

-доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в отчетном году составила 20,3 %, что выше планового показателя на 0,3 % (предусмотрено Программой 20%)

-доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений составила 47%, Программой предусмотрено 45%., рост составил 4,4 %;

- количество молодежи, участвующей в программах временного трудоустройства в 2014 году при плане 300 человек, составило 195 человек, что от плановых значений составляет 65 %;

- количество молодых людей, находящихся в ТЖС, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения в 2014 году к плановому значению составляет 64% (план 250 человек, факт 160 человек);

Основным показателем оценки социальной эффективности данной Программы является количество мероприятий для молодежи, с участием самой молодежи. Запланировано по Программе – 20 общегородских мероприятий, проведено 23 мероприятия.

На реализацию мероприятий Программы планировалось направить 660,0 тыс.рублей местного бюджета.

Фактически произведено затрат на сумму 660,0 тыс. рублей.

**Оценка результативности и эффективности реализации Программы сложилась:**

**основные критерии**  -  **0,71**

в том числе:

- индекс результативности – 0,4;

- показатель экономической эффективности – 0,2;

. - оценка социальной эффективности- 0,11.

д**ополнительные критерии - 0,2**

**в том числе:**

- муниципальная целевая программа соответствует социально-экономическим приоритетам Дальнегорского городского округа – 0,1;

- фактического финансирования муниципальной целевой программы за отчетный период – 0,1;

- доля финансирования муниципальной целевой программы из федеральных и краевых средств – 0. Финансирование Программы производилось без привлечения средств вышестоящих бюджетов.

Оценочный показатель результативности муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа на 2011-2015 годы» по основным и дополнительным критериям за 2014 год составляет **0,91**. В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых Программ (постановление Администрации ДГО от 18.01.02010г. № 10-па) **Программа оценивается как средне эффективная.** Реализация мероприятий продолжится в муниципальной программе «Молодежь Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы».

**3. Модернизация Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры химиков»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа 19 августа 2013 года № 724 –па.

Программа состоит из следующих мероприятий:

- приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования;

- монтаж и установка светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования.

В результате реализации Программы достигнуты показатели:

- количество предоставляемых услуг- 120% (факт 12 ед., при плановом значении 10 ед.), к базисному значению рост 71,4% (7 ед.);

- количество денежных средств, полученных от оказания платных услуг - 130,2% (фактическое значение показателя 2 343,0 тыс. рублей, при плане 1 800,0 тыс.рублей) К базисному значению рост 75,1% (1338,0 тыс.рублей);

- количество обслуживаемого населения – 72% (план - 57000 чел., факт – 41012 чел.). К базисному значению 2012 года также допущено снижение на 7,5 % (44361, чел.);

- количество мероприятий, проводимых на платной основе – 54% (план – 385 ед., факт – 208ед.). К базисному значению снижение на 35,2 % (321 ед.);

- количество посетителей на мероприятиях, проводимых на платной основе – 92,4% (план 16300 чел., факт – 15056 чел.). К базисному значению 2012 года рост составил 21,7%. (12372 чел.);

- количество досуговых помещений – 100 % (12 ед.). К базисному значению рост составил 50% (8 ед.);

- количество посадочных мест в зрительном зале – 86,6% против плановых значений (524 ед.) фактическое значение показателя составило 464 ед. (к базисному значению 100%);

На реализацию мероприятий Программы планировалось направить 16 300,0 тыс.рублей, в том числе:

11 000,0 тыс. рублей из краевого бюджета;

5 100,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета;

200,0 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.

Фактически произведены затраты по Программе на сумму 16 100,0 тыс. рублей.

в том числе:

11 000,0 тыс. рублей из краевого бюджета;

5 100,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

**Оценка результативности и эффективности реализации Программы сложилась:**

**основные критерии** - **0,7**

в том числе:

- индекс результативности – 0,4;

- показатель экономической эффективности – 0,2;

. - оценка социальной эффективности- 0,1.

д**ополнительные критерии - 0,3**

**в том числе:**

- муниципальная целевая программа соответствует социально-экономическим приоритетам Дальнегорского городского округа – 0,1;

- фактического финансирования муниципальной целевой программы за отчетный период – 0,1;

- доля финансирования муниципальной целевой программы из федеральных и краевых средств – 0,1.

Оценочный показатель результативности муниципальной целевой программы «Модернизация Муниципального бюджетного учреждения

«Дворец культуры химиков» по основным и дополнительным критериям за 2013 год **составляет 1,0.** В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых Программ (постановление Администрации ДГО от 18.01.02010г. № 10-па) Программа оценена как **эффективная**.

Управление образования

**4.«Информатизация системы образования Дальнегорского городского на 2012-2014 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15 сентября 2011 года № 660-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Информация системы образования Дальнегорского городского округа на 2012-2014 годы». Изменения в Программу внесены постановлением администрации ДГО от 29 декабря 2012 года № 984-па, от 19 июля 2013 года №627-па, от 04 апреля 2014 года № 298-па, от 29 декабря 2014 года № 1138-па.

В результате реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

- к сети Интернет подключено 13 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования, 14 дошкольных образовательных учреждений. Все данные учреждения имеют электронную почту. К плановому значению Программы показатель выполнен на 107 %;

- плановые значения по созданию сайтов в общеобразовательных учреждениях, выполнены на 100% (создано 3 официальных сайта и заключены договоры на обслуживание). В период действия программы сайты созданы во всех общеобразовательных учреждениях (13 учреждений).

Финансирование, предусмотренное Программой в отчетном году составляет 349,97 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 213,77 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета 181,2 тыс. рублей. Фактически программа профинансирована на 100 %.

**Оценка результативности и эффективности реализации Программы сложилась:**

**основные критерии** - **0,7**

в том числе

- индекс результативности – 0,4

- показатель экономической эффективности – 0,2;

. - оценка социальной эффективности- 0,1

д**ополнительные критерии - 0,3**

**в том числе:**

- муниципальная целевая программа соответствует социально-экономическим приоритетам Дальнегорского городского округа – 0,1;

- фактическое финансирование муниципальной целевой программы за отчетный период – 0,1;

- доля финансирования муниципальной целевой программы из краевых средств – 0,1.

В результате оценки результативности муниципальной программы «Информатизация системы образования Дальнегорского городского на 2012-2014 годы» вес по основным и дополнительным критериям составляет **1,0.**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых Программ (постановление Администрации ДГО от 18.01.02010г. № 10-па) Программа признана **эффективной.**

**5. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Дальнегорского городского округа на 2011-2015 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 1 ноября 2010 года № 936-па «О муниципальной целевой программе «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Дальнегорского городского округа на 2011-2015 годы». В Программу внесено 10 изменений. Изменения вносились 15 .09.2011 № 659-па, 04.07. 2012 № 414-па, 29.12.2012, № 983-па, 5.07. 2013 года, №582-па, 28.10. 2013 № 936,-па, 31.12. 2013 года № 1157-па, 04.04. 2014 № 300-па, 30.05. 2014 № 483-па, 22.06. 2014 № 614-па, 26 .12. 2014 № 1108-па.

В отчетном году планировалось в летний период в лагерях с дневным пребыванием детей, оздоровить 2185 человек, фактическое выполнение показателя составляет 100%.

Количество оздоровленных детей в загородных и профильных лагерях составило 300 человек, что также составляет 100% к плановому значению показателя.

На финансирование по Программе планировалось 5 191,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 4 207,0 тыс. рублей, местного бюджета 984,0 тыс. рублей.

Фактически произведенные затраты по Программе составили 4 493,6 тыс.рублей (86,5 % от плана), в том числе средства краевого бюджета 3 509,6 тыс.рублей, местного бюджета 984,0 тыс.рублей.

**Оценка результативности и эффективности реализации Программы сложилась:**

**основные критериии**  - **0,67**

в том числе

- индекс результативности – 0,4;

- показатель экономической эффективности – 0,17;

. - оценка социальной эффективности- 0,1

д**ополнительные критерии - 0,3**

**в том числе:**

- муниципальная целевая программа соответствует социально-экономическим приоритетам Дальнегорского городского округа – 0,1;

- фактического финансирования муниципальной целевой программы за отчетный период – 0,1;

- доля финансирования муниципальной целевой программы из федеральных и краевых средств – 0,1.

Оценочный показатель результативности муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Дальнегорского городского округа на 2011-2015 годы» по основным и дополнительным критериям за 2014 год составил **0,97**.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых Программ (постановление Администрации ДГО от 18.01.02010г. № 10-па) Программа признана **эффективной.**

Мероприятия Программы вошли в муниципальную программу «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы, подпрограмму «Развитие системы общего образования на 2015-2019годы» и как самостоятельная Программа более не действует.

**6. «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа на 2012-2014 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15 сентября 2011 года № 662 –па. Постановлениями от 21 декабря 2011 года № 955-па, от 24 февраля 2012 года № 100-па, от 20 ноября 2012 года № 862-па, от 24 декабря 2012 года № 957-па и от 30 апреля 2013 года №354-па, 12 февраля 2014 года № 119-па, 04 апреля 2014 года № 299-па, 06 мая 2014 года № 397 –па, 17 июня 2014 года № 519-па, 15 августа 2014 года № 684-па, 02 декабря 2014 года № 1032-па, 24 декабря 2014 года № 1104-па в Программу вносились изменения.

Результаты реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» в 2014 году следующие:

- получение общего и дополнительного образования детьми-инвалидами, обучающимися на дому – процент выполнения составил 101,1%;

- рост доли обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) от общей численности обучающихся в образовательных учреждениях. Плановое значение данного показателя – 40%, фактическое –41%, рост -2,5 %;

- рост численности детей, занимающихся в системе дополнительного образования. Процент выполнения составил 106,7%;

- рост численности обучающихся, которым предоставлены все виды современных условий обучения по основным программам общего образования. Процент выполнения составил 102,7%;

- рост численности учащихся образовательных учреждений, обучающихся в классах с профильным и/или углубленным изучением предметов. Процент выполнения составил 113,3%;

- количество образовательных учреждений, в которых обеспечена возможность современного медицинского обслуживания. Процент выполнения составил 153,8%;

- охват отдыхом и оздоровлением обучающихся образовательных учреждений. Показатель исполнен на 100%.

- повышение процента охвата школьников горячим питанием. Процент выполнения составил 190,0%;

- увеличение численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы с ФГОС. Показатель исполнен на 100%.

- рост количества образовательных учреждений, ежегодно предоставляющих общественности Публичный отчет. Процент выполнения составил 107,9%;

- рост количества образовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат. Плановое значение данного показателя – 100 %, фактическое –51,6 %., снижение к плановому показателю – 48,4 %.

Запланировано расходов на 2014 год по Программе ( с учетом всех изменений)– 30 032,77 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета составили 13 952,56 тыс.рублей, краевого – 16 080,21 тыс.рублей.

Фактически произведенные затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составили 29 865,24 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета составили 13 842,18 тыс.рублей, краевого – 16 023,06 тыс.рублей.

Благодаря муниципальной программе «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на период 2012-2014гг.» Дальнегорский городской округ вступил в программу по софинансированию Государственной программы ПК «Развитие образования ПК на 2013-2017годы».

В 2014 году выполнены следующие мероприятия:

- проведена реконструкция в МДОБУ №№ 2, 8 «Ручеёк»; 12;

- проведен частичный ремонт отопительной системы в МДОБУ № 5;

- приобретено оборудование для групповых помещений, участков в МДОБУ №№ 22,31, «Оленёнок»;

- приобретено технологическое оборудование для пищеблоков МДОБУ № 3; - проведен ремонт группового помещения, приобретение расходных материалов, радиаторов для ремонта системы отопления, приобретение и замена силового кабеля, электромонтажные работы в МДОБУ № 13, «Оленёнок»;

- проведен капитальный ремонт в МОБУСОШ № 2;

- проведены конкурсы и иные мероприятия в учреждениях дополнительного образования.

**Оценка результативности и эффективности реализации Программы сложилась:**

**основные критерии**  -  **0,7**

**в том числе:**

- индекс результативности – 0,4;

- показатель экономической эффективности – 0,2;

. - оценка социальной эффективности- 0,1;

д**ополнительные критерии - 0,3**

**в том числе:**

- муниципальная целевая программа соответствует социально-экономическим приоритетам Дальнегорского городского округа – 0,1;

- фактическое финансирование муниципальной целевой программы за отчетный период –0,1;

- доля финансирования муниципальной целевой программы из федеральных и краевых средств – 0,1.

Оценочный показатель результативности муниципальной программы «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа на 2012-2014 годы» по основным и дополнительным критериям за 2014 год составляет **1,0.**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых Программ (постановление Администрации ДГО от 18.01.02010г. № 10-па) Программа признана **эффективной.**

Отдел жизнеобеспечения

**7.«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 28 сентября 2012 года № 715-па, впоследствии внесены следующие изменения: от 15 февраля 2013 года № 89-па, от 13 марта 2013года № 152-па, от 20 марта 2013 года № 192-па, от 29 июля 2013 года № 659-па, от 23 сентября 2013года № 845-па, от 07 ноября 2013 года № 971-па, от 27 ноября 2013года № 1019-па, от 24 января 2014 №47-па, от 29 апреля 2014 №392-па, от 26декабря 2014 №1121-па.

На реализацию мероприятий Программы планировалось направить 48 069,44 тыс.рублей, в том числе:

24328,1 тыс.рублей – средства федерального бюджета;

18 405,24 тыс. рублей из краевого бюджета;

5 336,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета;

Фактически произведены затраты по Программе на сумму 48 069,44 тыс.рублей, в том числе:

24328,1 тыс.рублей – средства федерального бюджета;

18 405,24 тыс. рублей из краевого бюджета;

5 336,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета;

В результате реализации Программы достигнуты следующие показатели:

- построено и введено в эксплуатацию 4 жилых дома, 99 помещений, площадью 3970,5 м2;

- расселено 205 человек из 99 жилых помещений 28 аварийных домов площадью 3777,4 м2;

- начаты работы по строительству 2 жилых домов.

**Оценка результативности и эффективности реализации Программы сложилась:**

**основные критерии 1,0**

**в том числе:**

- индекс результативности – 0,7;

- показатель экономической эффективности – 0,2;

. - оценка социальной эффективности- 0,1.

д**ополнительные критерии - 0,3**

**в том числе:**

- муниципальная целевая программа соответствует социально-экономическим приоритетам Дальнегорского городского округа – 0,1;

- фактическое финансирование муниципальной целевой программы за отчетный период – 0,1;

- доля финансирования муниципальной целевой программы из федеральных и краевых средств – 0,1.

Оценочный показатель результативности муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 годы» по основным и дополнительным критериям за 2014 год составляет **1,3.**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых Программ (постановление Администрации ДГО от 18.01.02010г. № 10-па) Программа признана **эффективной.**

Отдел экономики и поддержки предпринимательства

**8.«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2010-2012 годы и на период до 2015 года»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 6 августа 2012 года № 524 –па, впоследствии внесены следующие изменения: от 17 апреля 2013 года № 283-па, от 28 октября 2013 года № 937-па, от 5 декабря 2013 года № 1037-па, от 31 марта 2014 года № 272-па, от 29 апреля 2014 года № 391-па, от 21 мая 2014 года № 446-па, от 15 августа 2014 года № 678-па, от 21 октября 2014 года № 913-па.

В результате реализации Программы достигнуты следующие показатели:

- количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тысяч человек населения городского округа по отношению к 2009 году выросло на 31,5 единиц, составив к концу 2014 года 104,5 предприятия (в 2009 году – 73), что выше планового показателя на 0,5%;

- доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий от совокупного количества экономически активного населения округа выросло на 0,9 % к 2009 году, составив к концу 2014 года 11,6 %, что выше запланированного уровня 2014 года на 0,2%;

- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в сравнении с 2009 годом (9553 чел.) снизилась на 5,9%, составив к концу 2014 года 8 993 человек, что ниже

запланированного уровня 2014 года на 26,6%;

- обеспечено снижение уровня безработицы в моногороде с 5,0% в 2009 году до 1,60 % в 2014 году;

- среднемесячная заработная плата работников малых предприятий выросла с 8322 руб. в 2009 году до 14147,06 руб. по итогам 2014 года;

- количество субъектов МСП в 2014 году составило 1818 ед., что ниже планового значения на 1,2% (план – 1840 ед.) К базисному значению 2009 года снижение показателя – 6,5% (1945 ед.);

- доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженной продукции выросла с 24,1% в 2009 году до 27% в 2014 году.

Получателями поддержки при плане 44 рабочих места фактически создано 37 рабочих места в том числе 17 постоянных и 20 временных рабочих мест;

На реализацию Программы запланировано 4 436,49 тыс.рублей бюджетных средств в т.ч. из федерального бюджета – 2 813,19 тыс. рублей, краевого бюджета – 703,3 тыс. рублей, муниципального бюджета –830,0 тыс. рублей.

Освоено 4 237,56 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 2 704,26 тыс. рублей), краевого бюджета – 703,3 тыс. рублей, муниципального бюджета – 830,0 тыс. рублей.

В рамках соглашения 2014года выполнены следующие мероприятия:

- произведено возмещение части затрат 14 субъектам малого предпринимательства на сумму 4 237,56 тыс. рублей;

- организовано и проведено 3 ярмарки и 1 выставка для малого и среднего предпринимательства с участием 113 субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организована работа портала «Малое и среднее предпринимательство города Дальнегорск» с еженедельным информационным обновлением.

Муниципальным автономным учреждением «Центр содействия малому и среднему предпринимательства» выдано субъектам МСП 52 микрозайма на сумму 29 935,0 тыс. рублей.

**Оценка результативности и эффективности реализации Программы сложилась:**

**основные критерии** - **0,96**

**в том числе:**

- индекс результативности – 0,39;

- показатель экономической эффективности – 0,2;

. - оценка социальной эффективности- 0,37.

д**ополнительные критерии - 0,3**

**в том числе:**

- муниципальная целевая программа соответствует социально-экономическим приоритетам Дальнегорского городского округа – 0,1;

- фактическое финансирование муниципальной целевой программы за отчетный период – 0,1;

- доля финансирования муниципальной целевой программы из федеральных и краевых средств – 0,1.

Оценочный показатель результативности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2010-2012 годы и на период до 2015 года» по основным и дополнительным критериям за 2014 год составляет **1,26.**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых Программ (постановление Администрации ДГО от 18.01.02010г. № 10-па) Программа оценена как **эффективная.** Мероприятия Программы вошли в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2019 годы и как самостоятельная Программа более не действует.

**9. «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа на 2013-2015 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15 октября 2012 года № 751 –па, постановлениями от 20 ноября 2013 года № 1005-па, от 20июня 2014 года № 543-па, от 26 декабря 2014 года № 1133-па вносились изменения.

В результате реализации Программы достигнуты следующие показатели:

- количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более: фактическое значение показателя составило 19 человек, снижение к плановому показателю составило 59,4% (32 человек);

- удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (по результатам АРМ) - при плановом значении показателя 41% его фактическое значение составило 45,1%. Рост – 10%;

- удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда – по плану предусматривалось провести аттестацию 50% рабочих мест, фактический показатель составил 53,9 %, рост показателя на 7,8 %;

- доля выявленных профессиональных заболеваний в ходе периодических медицинских осмотров – показатель возрос в сравнении с планом на 13,6% (факт 90,9%, план – 80%);

- количество погибших результате несчастных случаях на производстве –0.

Запланировано расходов на 2014 год в местном бюджете по Программе – 1401,1 тыс. рублей.

Фактически произведенные затраты на реализацию Программы составили 1334,96 тыс. рублей.

**Оценка результативности и эффективности реализации Программы сложилась:**

**основные критерии**- **0,71**

**в том числе:**

- индекс результативности – 0,42;

- показатель экономической эффективности – 0,19;

. - оценка социальной эффективности- 0,1

д**ополнительные критерии - 0,2**

**в том числе:**

- муниципальная целевая программа соответствует социально-экономическим приоритетам Дальнегорского городского округа – 0,1;

- фактическое финансирование муниципальной целевой программы за отчетный период – 0,1;

- доля финансирования муниципальной целевой программы из федеральных и краевых средств – 0.

Оценочный показатель результативности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа на 2013-2015 годы» по основным и дополнительным критериям за 2014 год составляет **0,91.** В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых Программ (постановление Администрации Дальнегорского городского округа от 18.01.02010г. № 10-па) Программа **рекомендуется к продолжению как мероприятия в следующие** Программы: «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы, «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019годы, как самостоятельная Программа более не действует.

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

**10. «Пожарная безопасность Дальнегорского городского округа на 2011-2015 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14 октября 2010 года № 878 –па. В течение 2011-2014 года неоднократно вносились изменения в Программу, в том числе в 2014 году 5 изменений). В настоящее время, действующим постановлением Программы является постановление администрации Дальнегорского городского округа от 17 декабря 2014 года № 1083-па. Все промежуточные постановления признаны утратившими силу.

В результате реализации Программы достигнуты следующие целевые показатели:

- снижение количества зарегистрированных пожаров на 20%

количество зарегистрированных пожаров составило 103 ед., что ниже базисного значения 2011 года в 2,7 раза;

- снижение количества погибших людей на пожарах на 40%

количество погибших людей на пожарах 4 человека, что составляет 56,0% к базисному значению (9 чел);

- снижение количества населения получившего травмы при пожарах на 40%

количество пострадавших людей на получивших травмы при пожарах 5 человек, что составляет 37% к базисному значению(8 чел.);

-снижение материального ущерба на 30%

фактически в отчетном году в абсолютных величинах материальный ущерб возрос на 2,4 млн.руб., что превышает плановое значение в 42,4 раза.

В рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1.Объекты образования

Проведены 117 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования в том числе:

- техническое обслуживание АПС в 17 учреждениях (100 %);

- испытание электроустановок в 31 учреждении (100%);

- подключение систем АПС к системе противопожарного мониторинга в 6 учреждениях (100%);

- испытание огнезащитных свойств образцов поверхностного слоя древесины в 21 учреждении (100%);

- приобретение и установка противопожарной двери в 1 учреждении (100%);

- испытание пожарных лестниц в 2 учреждениях (100%);

- приобретение и зарядка огнетушителей для 32 учреждений (100%);

- проведение экспертизы, согласование ПСД на установку АПС для 4 учреждений (100%);

- ремонт электропроводки в детской школе искусств (100%);

- устройство металлического ограждения на кровли в 1 учреждении (100%);

- обучение ответственных за пожарную безопасность от 1 учреждения (100%).

2. Объекты культуры

Проведено 28 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах культуры. Плановое значение показателя – 28 объектов. (100%);

- обработка материалов огнезащитным слоем проведена в 4 учреждениях культуры -100% к плановому значению;

- установка автоматической пожарной сигнализации в 4 учреждениях, (100%);

- подготовка проектно-сметной документаций на установку АПС в 1 учреждении, (100%);

- приобретение средств пожаротушения для 6 учреждений, 100% к плановому значению Программы;

- приобретение противопожарного оборудования для 1 учреждения (100%);

- ремонт электрической проводки в 2 учреждениях (100%);

- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации в 5 учреждениях (100%);

- приобретение и установка противопожарной двери в 1 учреждении (100%);

- обучение ответственных за пожарную безопасность от 4 учреждений (100%)

3. Укрепление пожарной безопасности

Проведено 21 мероприятие по укреплению пожарной безопасности Плановое значение показателя – 21 объект. (100%).

Мероприятие программы реализованы по двум направлениям:

укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах - 8 мероприятий:

- обучение населения мерам пожарной безопасности – проведено 1 мероприятие (проведение конкурса) (100%);

- обновление 4 минерализованных полос (100%);

- обеспечение пожарной безопасности 1 общежития (100%);

- приобретение 2 воздуходувок для добровольных пожарных (100%);

снижение пожарной опасности здания администрации Дальнегорского городского округа – 13 мероприятий:

- обслуживание 1 автоматической пожарной сигнализации (100%);

- огнезащитная обработка 1 чердачного помещения (100%);

- заправка и переосвидетельствование 10 огнетушителей (100%);

- проверка работоспособности 1 внутреннего противопожарного водопровода (100%).

Предусмотрено Программой 5 752,62 тыс.рублей источник финансирования – средства местного бюджета.

Фактически произведенные затраты на реализацию Программы составили 5 589,42 тыс. рублей, источник финансирования – средства местного бюджета. Процент выполнения составил 97,2%.

**Оценка результативности и эффективности реализации Программы сложилась:**

**основные критерии**– **1,09**

в том числе:

- индекс результативности – 0,8;

- показатель экономической эффективности – 0,19;

. - оценка социальной эффективности- 0,1.

д**ополнительные критерии - 0,2**

**в том числе:**

- муниципальная программа соответствует социально-экономическим приоритетам Дальнегорского городского округа – 0,1;

- фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный период – 0,1;

- доля финансирования муниципальной программы из федеральных и краевых средств – 0.

Оценочный показатель результативности муниципальной программы «Пожарная безопасность Дальнегорского городского округа» по основным и дополнительным критериям за 2014 год составляет **1,29.** В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых Программ (постановление Администрации ДГО от 18.01.02010г. № 10-па) Программа признана **эффективная.**

Мероприятия Программы вошли в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и профилактика терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы, в подпрограмму «Обеспечение пожарной безопасности Дальнегорского городского округа» 2015-2019годы и как самостоятельная Программа более не действует.

**11. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа на 2012-2016 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 13 сентября 2011 года № 643 –па. В течение 2012-2014 года в Программу неоднократно вносились изменения. В настоящее время, действующим постановлением Программы является постановление администрации Дальнегорского городского округа от 29 декабря 2014 года № 1136-па. Постановление от 13 сентября 2011 года № 643 –па и все промежуточные постановления признаны утратившими силу.

В результате реализации Программы достигнуты следующие целевые показатели:

- число зарегистрированных, в том числе завершенных расследований преступлений

в отчетном году зарегистрировано 322 преступления снижение к базисному значению составило 2,4% (340 ед.);

- профилактика правонарушений

охвачено профилактикой правонарушений 4278 чел., что выше базисного значения на 3,1% (4150 чел.);

- снижение числа заведомо ложных телефонных сообщений с угрозами террористического характера

ложных телефонных сообщений с угрозами террористического характера не поступало;

- снижение числа фактов свидетельствующих о приготовлении и совершении преступлений

проведено 14 рейдов, рост составил к базисному году 27,3% (11рейдов).

В рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Антитеррористическая защищенность объектов образования – 15 мероприятий:

- установка 1 камеры видеонаблюдения (100%);

- обслуживание 14 кнопок тревожной сигнализации, (100ед.);

2. Антитеррористическая защищенность объектов культуры – 8 мероприятий:

- оборудование 2 комнат вахтера (100%);

- приобретение и установка 5 входных дверей (100%);

- приобретение и установка защитных жалюзи 1 единица (100%).

Запланировано расходов на 2014 год в бюджете ДГО по Программе (с учетом всех изменений) – 2 059,13 тыс. рублей, фактически произведенные затраты на реализацию Программы составили 2 033,99 тыс. рублей, в том числе:

-на антитеррористическую защищенность объектов образования направлено 1 279,13 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1 254,03 тыс. рублей;

- на антитеррористическую защищенность объектов культуры направлено 779,96,0 тыс. рублей, при плане 780,0 тыс.рублей - 100%.

**Оценка результативности и эффективности реализации Программы сложилась:**

**основные критерии** - **0,68**

**в том числе:**

- индекс результативности – 0,38;

- показатель экономической эффективности – 0,2;

. - оценка социальной эффективности- 0,1

д**ополнительные критерии - 0,2**

**в том числе:**

- муниципальная целевая программа соответствует социально-экономическим приоритетам Дальнегорского городского округа – 0,1;

- фактическое финансирование муниципальной целевой программы за отчетный период – 0,1;

- доля финансирования муниципальной целевой программы из федеральных и краевых средств – 0.

Оценочный показатель результативности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа на 2012-2016 годы» по основным и дополнительным критериям за 2014 год составляет **0,88.** В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных Программ (постановление Администрации ДГО от 18.01.02010г. № 10-па) Программа **недостаточно эффективна.**

Мероприятия Программы вошли в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и профилактика терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы, в подпрограмму «Обеспечение общественного порядка в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма» 2015-2019годы и как самостоятельная Программа более не действует.

Отдел архитектуры и строительства

**12. «Ремонт дорог и улично-дорожной сети на территории Дальнегорского городского округа» (2012-2015 годы)**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15 сентября 2011 года № 652 –па. Постановлениями от 3 сентября 2012 года № 633-па и от 29 ноября 2012 года № 881-па в Программу внесены изменения.

Общая протяженность улично-дорожной сети Дальнегорского городского округа – 166,3 км. При реализации программы за 2014 год выполнено - 7,16 км.(100%). Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям возросла на 20,06%.

На исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности в рамках программы предусмотрено 7 000,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 900,0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 2 100,0 тыс.рублей. Утверждено бюджетных ассигнований на реализацию Программы 7 689,41 тыс.рублей в том числе средства краевого бюджета –4 642,0 тыс.рублей, средства местного бюджета – 3 047,41 тыс.рублей. В рамках Программы на проведение работ по ремонту улично-дорожной сети и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Дальнегорского городского округа фактически бюджетных средств освоено 3 222,41 тыс.руб., в том числе: краевой бюджет – 175,0 тыс.рублей , местный бюджет – 3047,41 тыс.руб.

Работы выполнены в полном объеме за счет субсидий краевого бюджета по статье «не программные направления деятельности (мероприятия в области дорожного хозяйства)». По состоянию на 01.01.2015 года у бюджета Дальнегорского городского округа имеется кредиторская задолженность по субсидиям на ремонт автомобильных дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Приморского края на общую сумму 4 467,0 тыс. рублей. Всего выполнено работ на сумму 14 166,99 тыс.рублей, при плановом значении 15 589,41 тыс.рублей ( 90,9%).

**Оценка результативности и эффективности реализации Программы сложилась:**

**основные критерии** - **0,68**

**в том числе:**

- индекс результативности – 0,4;

- показатель экономической эффективности – 0,18;

. - оценка социальной эффективности- 0,1

**дополнительные критерии - 0,2**

**в том числе:**

- муниципальная целевая программа соответствует социально-экономическим приоритетам Дальнегорского городского округа – 0,1;

- фактическое финансирование муниципальной целевой программы за отчетный период –0,1;

- доля финансирования муниципальной целевой программы из федеральных и краевых средств – 0

Оценочный показатель результативности муниципальной программы «Ремонт дорог и уличной дорожной сети на территории Дальнегорского городского округа» по основным и дополнительным критериям за 2014 год составляет **0,88.**

Программа **недостаточно эффективна.** Мероприятия Программы вошли в муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы и как самостоятельная Программа более не действует.

**Оценка реализации муниципальных программ**

**(постановление администрации Дальнегорского городского округа от 21 января 2014 года № 33-па)**

**13. « Ремонт объектов культуры Дальнегорского городского округа»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 18 августа 2014 года № 690-па.

Ремонтные работы проводились на объекте культуры – Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский.

Ответственным исполнителем по реализации программы является управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

Цель муниципальной программы – создание безопасных условий жизнедеятельности в учреждениях культуры и обеспечение сохранности муниципального имущества.

Целевым индикатором муниципальной программы является уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, которая после проведенного ремонта в КСЦ «Полиметалл» составила 87,5%, при плановом значении, предусмотренном программой – 93,75%.

Степень достижения цели муниципальной программы составляет **107,1%.**

Программой предусмотрено выполнение следующих задач:

- своевременное проведение ремонтных работ на объектах учреждений культуры;

- выполнение требований законодательства в области санитарно- эпидемиологического благополучия;

- улучшение качества предоставляемых услуг в муниципальных учреждениях культуры.

Степень достижения задач муниципальной программы составляет **100,0%.**

Плановый объем финансирования муниципальной программы составил 5 000,0 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета – 3 500,0 тыс.рублей, местного бюджета – 1 500,0 тыс.рублей.

Фактически использовано 4 908,3 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета – 3 408,3 тыс.рублей, местного бюджета – 1 500,0 тыс.рублей.

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет **98,2 %.**

В рамках реализации программы произведен ремонт кровли здания и установлено 8 оконных конструкций. Запланированные работы проведены своевременно, требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия выполнены, улучшилось качество предоставляемых услуг.

Учитывая вышеизложенное, программа **признана эффективной**.

Деятельность ответственных исполнителей муниципальной Программы оценивается положительно.

**14. «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории Дальнегорского городского округа» на 2014-2016 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.10.2014 № 900-па.

Ответственным исполнителем по реализации программы является отдел строительства и архитектуры администрации Дальнегорского городского округа.

Цель муниципальной программы - обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- увеличение протяженности сетей водоснабжения на 3,3 км;

- увеличение индивидуальных скаженных водозаборов на 45 единиц;

- увеличение протяженности сетей электроснабжения на 3,0 км;

- увеличение протяженности улично-дорожной сети на 7,6 км.

Программой предусмотрено выполнение следующей задачи:

строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения и подъездных дорог к земельным участкам, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям.

По состоянию на 30.10.2014 в реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявление на бесплатное предоставление в собственность земельных участков на территории Дальнегорского городского округа, включено 58 семей. Сформировано и предоставлено под индивидуальное жилищное строительство в собственность на безвозмездной основе указанной категории граждан – 38 земельных участков.

Плановый объем финансирования муниципальной программы составил 11 400,0 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета – 5 700,0 тыс.рублей, местного бюджета – 5 700,0 тыс.рублей.

Фактически денежные средства использованы не были.

В целях исполнения Программы были выполнены следующие мероприятия:

- определен перечень земельных участков предоставленных многодетным семьям, которым необходимо подвести инженерную инфраструктуру;

- в соответствии с государственной программой действующей на территории Приморского края подготовлен и направлен комплект документов для заключения Соглашения между департаментом градостроительства Приморского края и администрацией Дальнегорского городского округа, для получения субсидий на мероприятия предусмотренные Программой;

- заключено Соглашение между департаментом градостроительства Приморского края и администрацией Дальнегорского городского округа, для получения субсидий;

- проведены мероприятия по подготовке исходной документации для разработки проекта планировки территории земельных участков предоставленных многодетным семьям в соответствии с которым планируется определить объем и вид инженерной инфраструктуры необходимой для использования земельных участков по назначению;

На вышеуказанные мероприятия планируемое финансирование не потребовалось.

В виду объемных подготовительный мероприятий необходимых для достижения цели и задачи Программы, а так же в связи с утверждением Программы в 4 квартале, степень достижения цели и задачи муниципальной программы рассчитать не представляется возможным.

Учитывая вышеизложенное, оценка эффективности не проведена.

**Реализация ведомственных целевых программ**

**(постановление администрации Дальнегорского городского округа от 20 августа 2010 года № 679-па)**

В 2014 году на территории Дальнегорского городского округа действовало 2 ведомственные целевые программы. Оценка реализации Программ проводилась в соответствии с порядком разработки и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 20 августа 2010 года № 679-па.

**15. Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие Музейно-выставочного центра г.Дальнегорска на 2012-2014 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 6 февраля 2012 года № 66-па, с учетом изменений от 19 ноября 2012 года № 858-па и от 20 декабря 2012 года № 944-па, от 4 октября 2013 года 877-па, от 25 июня 2014 года № 554-па, от 13 ноября 2014 года № 981-па.

**Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы составляет 0,99** (утверждено Программой – 531,7 тыс.рублей, фактически выполнено запланированных мероприятий на сумму 531,6 тыс.рублей).

В результате реализации мероприятий Программы выполнено:

- установлена охранная сигнализация в Блок-пристройке к музею на сумму 221,1 тыс. рублей при плане 221,2 тыс.рублей (99,95%);

- изготовлено, смонтировано ограждение, произведено устройство бетонной отмостки и благоустройство территории на сумму 310,5 тыс. рублей (100% к плану).

**Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей** **Программы составляет 0,75:**

- количество внесенных музейных предметов в электронные базы данных (электронный каталог). На 2014 год данное плановое значение составляло 7000 единиц, фактически внесено 750 единиц (степень достижения -0,1);

- количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов – 8,653 тыс. единиц, плановое значение 9,5 тыс.единиц (91,1%), базовое значение 2011 года 8,1 тыс.единиц ( степень достижения -0,9);

- количество проведенных выставок – 26 выставки, плановое значение Программы - 25 выставки (104%), базовое значение 2011 года – 23 выставки (степень достижения -1,04);

- количество посетителей – 25,5 тыс. человек при плане 17,0 тыс. человек (150%), базовое значение 2011 года 15,5 тыс.человек (степень достижения -1,5);

- количество созданных музейных экспозиций. В 2014 году не планировалось.

- количество оцифрованных музейных предметов – 0,646 единиц при плане 3,5 единиц. (18,5) (степень достижения -0,2).

**Социально-экономическая эффективность программы – 1,0.**

В результате реализации Программы укрепляется материально-техническая база музейно-выставочного центра, обеспечивается сохранность музейного фонда, доступ граждан к музейным предметам и музейным коллекциям.

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в администрации Дальнегорского городского округа утвержденным постановлением от 20.08.2010 № 679-па Программа является **результативной.**

**16. «Модернизация муниципальных библиотек в Дальнегорском городском округе на 2013-2015 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 18 октября 2012 года № 759-па, с учетом изменений от 15 ноября 2013 года № 985-па, от 11 декабря 2014 года № 1060-па.

**Степень соответствия запланированному уровню расходов** **Программы составляет 1,0:**

На реализацию Программы в 2014 году планировалось направить 664,2 тыс. рублей, в том числе 650,2 тыс.рублей средств местного бюджета, 14,0 тыс.рублей внебюджетные источники. Фактически использовано 100 % к плановому значению программы.

**Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей** **Программы 1,0:**

- компьютеризация сети муниципальных библиотек. 100% библиотеки компьютеризированы. Базовое значение 2011 года - 44% (степень достижения -1,0);

- повышение охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием. Плановое значение программы – 33%, фактическое значение показателя- 35 (рост на 6,0%). Базовое значение 2011 года – 32%. (степень достижения -1,06);

- рост числа читателей. Плановое значение программы – 15,35 тыс.человек, фактическое значение показателя- 15,4 тыс.человек ( рост на 0,3%). Базовое значение 2011 года -15,2% (степень достижения - 1,0);

- увеличение доли цифровых информационных ресурсов в объеме фондов. Плановое значение программы – 0,05 тыс.человек, фактическое значение показателя- 0,15 тыс.человек (снижение на 20%). Базовое значение 2011года – 0,03% (степень достижения – 3,0);

- подключение и обслуживание Интернета во всех библиотеках-филиалах, в том числе сельских. Фактически подключено 4 библиотеки, что составляет 44%. Плановое значение – 100%, Базовое значение 2011года – подключена 1 библиотека

(степень достижения – 0,4);

- создание и поддержка сайта центральной городской библиотеки – сайт создан (степень достижения -1,0);

- создание электронных баз данных, в том числе электронного каталога. Плановое значение Программы – 7,5 тыс. единиц, в том числе 2 электронных каталога, фактически создано 7,5 тыс. единиц, в том числе 2 электронных каталога (выполнение показателя составляет 100%) (степень достижения - 1,0).

**Социально-экономическая эффективность Программы – 1,0**

Реализация Программы способствует дальнейшему развитию библиотечного обслуживания жителей округа, создания единых информационных ресурсов муниципальных библиотек Дальнегорского городского округа.

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в администрации Дальнегорского городского округа утвержденным постановлением от 20.08.2010 № 679-па Программа является **результативной.**

И.о.начальника отдела экономики и поддержки

предпринимательства администрации

Дальнегорского городскогко округа С.Н. Башкирева