## Лист1
Отчет ООО "Старт"
о выполненных работах за 2014 год
МКД ул. Проспект 67
№ | Текущий ремонт | Ед | Диаметр | План | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | Факт
п/п |  | изм
1.Центральное отопление
| Смена трубопровода | м/п | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5
| Смена трубопровода | м/п | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4
| Смена трубопровода | м/п | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смена трубопровода | м/п | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
| Смена запорной арматуры | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| Смена запорной арматуры | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
| 2.Восстановление ЦО л/кл | подъезд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3.Горячее водоснабжение
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4.Холодное водоснабжение
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.Водоотведение
| Смена трубы ПК | м.п. | 100 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| 6.Ремонт кровли | м2 |  | 70 | [12 empty] | 90.1
Стоимость оказанных услуг (руб.):
| Начислено |  | 371223
| Оплачено |  | 402471
| Затраты по текущему ремонту |  | 87857
| Затраты по содержанию |  | 316903
Директор ООО "Старт" Н. И. Мячина
Исполнитель: экономист З. И. Черная