Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнегорского городского округа»

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | | | | Значение индикатора (показателя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| текущий финансовый 2017 год | | | | | | | очередной финансовый 2018 год | | | | | | | | | | | первый год планового периода 2019 год | | | | | | | | | | второй год планового периода 2020 | | | | | | третий год планового периода 2021 | | | | | | четвертый год планового периода 2022 | | | | | |
| с учетом дополнительных ресурсов | | | | | без учета дополнительных ресурсов | | | | | | с учетом дополнительных ресурсов | | | | | без учета дополнительных ресурсов | | | | | с учетом дополнительных ресурсов | | | без учета дополнительных ресурсов | | | с учетом дополнительных ресурсов | | | без учета дополнительных ресурсов | | | с учетом дополнительных ресурсов | | | без учета дополнительных ресурсов | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | |
| Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых образовательных услуг | % | | | | 95,60 | | | | | | | 97,00 | | | | | 94,70 | | | | | | 98,00 | | | | | 95,00 | | | | | 98,00 | | | 95,30 | | | 98,00 | | | 95,70 | | | 98,00 | | | 96,00 | | |
| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дошкольного образования | % | | | | 96,00 | | | | | 97,00 | | | | | 97,00 | | | | | | 98,00 | | | | | 97,20 | | | | 98,00 | | | | | 97,50 | | | 98,00 | | | | 97,80 | | | 98,00 | | | 98,00 | | |
| 3 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным программам | % | | | | 93,40 | | | | | 97,00 | | | | | 93,80 | | | | | | 98,00 | | | | | 94,00 | | | | 98,00 | | | | | 94,50 | | | 98,00 | | | | 95,00 | | | 98,00 | | | 95,50 | | |
| 4 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг образовательным программам в учреждениях дополнительного образования | % | | | | 97,30 | | | | | 97,00 | | | | | 93,50 | | | | | | 98,00 | | | | | 93,80 | | | | 98,00 | | | | | 94,00 | | | 98,00 | | | | 94,30 | | | 98,00 | | | 94,50 | | |
| 5 | Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Дальнегорского городского округа | % | | | | 97,20 | | | | | 98,80 | | | | | 98,80 | | | | | | 99,00 | | | | | 99,00 | | | | 99,20 | | | | | 99,20 | | | 99,60 | | | | 99,60 | | | 99,80 | | | 99,80 | | |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дошкольного образования | % | | | | 96,00 | | | | | 97,00 | | | | | 97,00 | | | | | | 98,00 | | | | | 97,20 | | | | 98,00 | | | | | 97,50 | | | 98,00 | | | | 97,80 | | | 98,00 | | | 98,00 | | |
| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, в общей численности детей Дальнегорского городского округа в возрасте 1-6 лет | | % | | | 75,50 | | | | | | | 76,50 | | | | | 76,50 | | | | | | 77,00 | | | | | 77,00 | | | | | 77,50 | | | 77,50 | | | 77,50 | | | 77,50 | | | 77,50 | | | 77,50 | | |
| 8 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принятых к новому учебному году без замечаний межведомственной комиссии | | % | | | 26,70 | | | | | | | 100,00 | | | | | 60,00 | | | | | | 100,00 | | | | | 66,70 | | | | | 100,00 | | | 73,30 | | | 100,00 | | | 73,30 | | | 100,00 | | | 73,30 | | |
| 9 | Доля родителей, законных представителей, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | | % | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | 93,62 | | | | | 93,62 | | | | | 93,80 | | | 93,80 | | | 94,00 | | | 94,00 | | | 94,20 | | | 94,20 | | |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным программам | | % | | | 93,40 | | | | | 97,00 | | | | | 93,80 | | | | | | 98,00 | | | | | 94,00 | | | | 98,00 | | | | | 94,50 | | | 98,00 | | | | 95,00 | | | 98,00 | | | 95,50 | | |
| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | | | % | | | 3,70 | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | | | | | | 1,50 | | | | | 1,50 | | | | 1,50 | | | | | 1,50 | | | 1,50 | | | | 1,50 | | | 1,50 | | | 1,50 | | |
| 12 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | | | % | | | 9,80 | | | | 5,00 | | | | | 11,00 | | | | | | 5,00 | | | | | 10,50 | | | | 5,00 | | | | | 10,00 | | | 5,00 | | | | 10,00 | | | 5,00 | | | 10,00 | | |
| 13 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений принятых к новому учебному году без замечаний межведомственной комиссии | | | % | | | 33,0 | | | | | 100,0 | | | | | 66,6 | | | | | | 100,0 | | | | | 75,0 | | | | | 100,0 | | | | 83,0 | | | | 100,0 | | | 83,0 | | | 100,0 | | | 83,0 | |
| 14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | | | % | | | 8,33 | | | 0 | | | | | | | | 8,33 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 15 | Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-9 классов | | | % | | | - | | | - | | | | | | | | - | | | 48,80 | | | | | | | | 48,80 | | | | | 49,00 | | | 49,00 | | | 49,10 | | | 49,10 | | | 49,20 | | | 49,20 | | |
| 16 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии «Единый выпускной» | | | % | | | - | | | - | | | | | | | | - | | | 98,00 | | | | | | | | 98,00 | | | | | 99,00 | | | 99,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 17 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших единовременную денежную выплату (пособие) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении | | | % | | | - | | | - | | | | | | | | - | | | 7,90 | | | | | | | | 7,90 | | | | | 8,20 | | | 8,20 | | | 8,20 | | | 8,20 | | | 8,20 | | | 8,20 | | |
| 18 | Количество учреждений, находящихся в сельской местности в которых обновлена материально-  техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | шт | | | - | | | - | | | | | | | | - | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дополнительного образования | | | % | | | 97,30 | | | | | | 97,00 | | | | | 93,50 | | | | | | 98,00 | | | | | 93,80 | | | | | 98,00 | | | 94,00 | | | 98,00 | | | 94,30 | | | 98,00 | | | 94,50 | | |
| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | | | % | | | 62,88 | | | | | | 62,72 | | | | | 62,72 | | | | | | 62,80 | | | | | 62,80 | | | 63,00 | | | | | 63,00 | | | 64,55 | | | 64,55 | | | 65,00 | | | 65,00 | | |
| 21 | Доля программ по техническому конструированию, моделированию, туристическо-краевой деятельности, программ предпрофильной подготовки и профильного обучения | | | % | | | 26,60 | | | | | | 26,60 | | | | | 26,60 | | | | | | 33,30 | | | | | 26,60 | | | 40,00 | | | | | 26,60 | | | 40,00 | | | 26,60 | | | 40,00 | | | 26,60 | | |
| 22 | Доля обучающихся Дальнегорского городского округа, участвующих в муниципальных олимпиадах, конкурсах, мастер-классах, форумах и т.д. | | | % | | | 55,00 | | | | | | 56,00 | | | | | 56,00 | | | | | | 57,00 | | | | | 57,00 | | | 58,00 | | | | | 58,00 | | | 58,00 | | | 58,00 | | | 58,00 | | | 58,00 | | |
| 23 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | ученико-мест | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | 1 061 | | | | | 1 061 | | | 1 061 | | | 1 061 | | | 1 061 | | | 1 061 | | |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Дальнегорского городского округа | | | % | | | 97,16 | | | | | | 98,80 | | | | | 98,80 | | | | | | 99,00 | | | | | 99,00 | | | | | 99,20 | | | 99,20 | | | 99,60 | | | 99,60 | | | 99,80 | | | 99,80 | | |
| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, принимающих участие в муниципальных, конкурсах, мастер-классах, форумах | | | % | | | 69,00 | | | | | | 72,00 | | | | | 72,00 | | | | | | 75,00 | | | | | 75,00 | | | | | 80,00 | | | 80,00 | | | 80,00 | | | 80,00 | | | 80,00 | | | 80,00 | | |
| 26 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории | | | % | | | 65,06 | | | | | | 67,50 | | | | | 67,50 | | | | | | 67,80 | | | | | 67,80 | | | | | 68,00 | | | 68,00 | | | 68,00 | | | 68,00 | | | 68,00 | | | 68,00 | | |
| Отдельные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Доля родителей, законных представителей, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | | | | % | | | | 84,79 | | | | | | 84,80 | | | | | 84,80 | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - |
| 28 | Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-9 классов | | | | % | | | | 47,72 | | | | | | 48,51 | | | | | 48,51 | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - |
| 29 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии «Единый выпускной» | | | | % | | | 87,65 | | | | | | 97,83 | | | | | 97,83 | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - |
| 30 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, получивших премию Главы Дальнегорского городского округа за отличные результаты в учебе | | | | % | | | 7,06 | | | | | | 7,60 | | | | | 7,60 | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - |
| 31 | Доля расходов на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования в общих расходах на образование в Дальнегорском городском округе | | | | % | | | 3,06 | | | | | | 3,25 | | | | | 3,20 | | | | | | 2,80 | | | | | 2,94 | | | | | 2,78 | | | 2,94 | | | | 2,75 | | | 2,94 | | | 2,72 | | | 2,94 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

образования Дальнегорского городского

округа»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы | | | | | |
| подпрограмм и отдельных мероприятий | | | | | |
| «Развитие образования Дальнегорского городского округа» | | | | | |
|  | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | | |
| начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет |
| 1.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Улучшение качества предоставления дошкольного образования |
| 1.1.2 | Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях питанием и хозяйственно-бытовым обслуживанием, соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода за детьми |
| 1.1.3 | Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Улучшение качества предоставления дошкольного образования: реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт действующих зданий дошкольных учреждений, оснащение дошкольных учреждений |
| 1.1.3.1 | Модернизация системы образования в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность муниципальных дошкольных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений |
| 1.1.3.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных образовательных дошкольных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Готовность дошкольный учреждения к новому учебному году и отопительному сезону |
| 1.1.3.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных дошкольных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Создание условий, соответствующих нормам СанПин |
| 1.1.3.4 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных дошкольных учреждений на условиях софинансирования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях |
| 1.1.3.5 | Оборудование муниципальных дошкольных образовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность муниципальных дошкольных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений |
| 1.1.4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение дошкольных учреждений Дальнегорского городского округа, оборудованием, соответствующим требованиям пожарной безопасности (установка ФЭС) |
| 1.1.5 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Оборудование дошкольных учреждений соответствующим оборудованием для обеспечения антитеррористической защищенности (установка освещения по периметру зданий, ограждения) |
| 1.1.6 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Дальнегорском городском округе |
| 1.1.7 | Мероприятия по содержанию зданий дошкольных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |  |
| 2.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Доступность качественного образования в общеобразовательных учреждениях |
| 2.1.2 | Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений общего образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Улучшение качества предоставления дошкольного образования |
| 2.1.2.1 | Модернизация системы общего образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений |
| 2.1.2.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону |
| 2.1.2.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Создание условий в муниципальных образовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям, увеличение численности обучающихся в одну смену |
| 2.1.2.4 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |
| 2.1.2.5 | Ремонт спортивных залов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населённых пунктах | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2018 год | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах |
| 2.1.2.6 | Оборудование муниципальных общеобразовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Создание условий в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.1.3 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, оборудованием, соответствующим требованиям пожарной безопасности (установка ФЭС) |
| 2.1.4 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Оборудование общеобразовательных учреждений соответствующим оборудованием для обеспечения антитеррористической защищенности (установка освещения по периметру зданий, ограждения) |
| 2.1.5 | Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Доступность качественного образования |
| 2.1.6 | Мероприятия по содержанию зданий общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |  |
| 2.1.7 | Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | Увеличение охвата учащихся организованными мероприятиями в целях профилактики ПАФ |
| 2.1.8 | Предоставление единовременной денежной выплаты (пособия) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | Награждение выпускников школ – медалистов |
| 2.1.9 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Выплаты педагогическим работникам осуществляющим классное руководство в размере 5000,00 рублей |
| 2.2 | Основное мероприятие:  Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение в общеобразовательных учреждениях обучающихся горячим питанием |
| 2.2.1 | Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся льготных категорий, в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение льготных категорий обучающихся бесплатным питанием |
| 2.2.2 | Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Обеспечение горячим питанием обучающихся в начальных классах |
| 2.3 | Основное мероприятие: Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа в каникулярное время |  | 2019 год | 2022 год | Увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости учреждений |
| 2.3.1 | Расходы по обеспечению оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |
| 2.3.2 | Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |
| 2.4 | Основное мероприятие:  Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | Обновление материально-  технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах |
| 2.4.1 | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на условиях софинансирования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах |
| 2.4.2 | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |  |
| 3.1 | Основное мероприятие:  Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |  |
| 3.1.2 | Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Улучшение качества предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования |
| 3.1.2.1 | Модернизация системы дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность муниципальных учреждений дополнительного образования соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений |
| 3.1.2.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Готовность учреждений дополнительного образования к новому учебному году и отопительному сезону |
| 3.1.3 | Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одарённых детей; направление обучающихся общеобразовательных учреждений для участия во всероссийских и международных конкурсах, слётах, фестивалях и др. | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение доступности качественного образования для одарённых детей |
| 3.1.4 | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, слётов, фестивалей и др.), направленных на гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Формирование у обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа гражданской позиции, уважения к историческому прошлому страны, края, города, развитие творческих способностей |
| 3.1.5 | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований и др.) по формированию у обучающихся и детей образовательных учреждений навыков здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Увеличение охвата учащихся организованными мероприятиями в целях профилактики ПАФ, распространение норм и установок здорового образа жизни, толерантного сознания и законопослушного поведения |
| 3.2 | Основное мероприятие:  Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Обеспечение доступности  дополнительными  общеобразовательными программами  естественнонаучной и технической  направленностей |
| 3.2.1 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Обеспечение доступности  дополнительными  общеобразовательными программами  естественнонаучной и технической  направленностей |
| 4 | Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие:  Развитие и поддержка педагогических кадров | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность педагогическими кадрами 100% |
| 4.1.1 | Организация и проведение «Школы молодого руководителя» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Рост профессионального мастерства, повышение качества образования |
| 4.1.2 | Организация и проведение муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Рост профессионального мастерства, накопление методического опыта |
| 4.1.3 | Аттестация руководителей, сопровождение аттестации педагогических кадров | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Рост профессионального мастерства, повышение качества образования |
| 4.1.4 | Организация и проведение торжественного собрания, посвящённого Международному дню учителя | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Повышение престижа педагогической профессии |
| 4.1.5 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2020 год |  |
| 4.2 | Основное мероприятие: Федеральный проект «Учитель будущего» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Привлечение молодых специалистов, Повышение престижа педагогической профессии |
| 4.2.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | 2020 год | 2022 год |
| 5 | Отдельные мероприятия | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  |  |  |
| 5.1 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2018 год | достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Дальнегорском городском округе |
| 5.2 | Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа в каникулярное время | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2018 год | Увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости учреждений |
| 5.2.1 | Расходы по обеспечению оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2018 год |
| 5.2.2 | Расходы на организацию отдыха детей | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2018 год |
| 5.2.3 | Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2018 год |
| 5.3 | Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2018 год | Увеличение охвата учащихся организованными мероприятиями в целях профилактики ПАФ |
| 5.4 | Премия Главы для выпускников общеобразовательных школ Дальнегорского городского округа, получивших медали за особые успехи в учении | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2018 год | Награждение выпускников школ - медалистов |
| 5.5 | Расходы на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

образования Дальнегорского городского

округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Развитие образования Дальнегорского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/расходов Дальнегорского городского округа\* (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы | |
| текущий финансовый год 2017год | очередной финансовый год 2018 год | | первый год планового периода 2019 год | | второй год планового периода 2020 год | | третий год планового периода 2021 год | | четвертый год планового периода 2022 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| Меры государственного регулирования отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| \* объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие

образования Дальнегорского городского

округа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы | | | | |
| «Развитие образования Дальнегорского городского округа» | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, Приморского края, Дальнегорского городского округа | Основные положения проекта нормативного правового акта | ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Меры правового регулирования отсутствуют | | | |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие

образования Дальнегорского городского

округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | «Развитие образования Дальнегорского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы) | Значение показателя объёма муниципальной услуги (выполнения работы) | | | | | | | | | Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| текущий финансовый год 2017 год | | очередной финансовый год 2018 год | | первый год планового периода 2019 год | второй год планового периода 2020 год | третий год планового периода 2021 год | четвертый год планового периода 2022 год | | текущий финансовый год 2017 год | | очередной финансовый год 2018 год | | первый год планового периода 2019 год | | второй год планового периода 2020 год | | третий год планового периода 2021 год | | | четвертый год планового периода 2022 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | |
|  | Показатель объема муниципальной услуги: количество детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных учреждениях дошкольного образования | 2288 | | 2245 | | 2209 | 2203 | 2245 | 2250 | | 148 489,00 | | 161 716,00 | | 212 082,00 | | 214 890,25 | | 214 890,25 | | | 214 890,25 | |
|  | Показатель объема муниципальной услуги: количество дето дней | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода | 383783 | | | 375112 | 366854 | 372650 | 375112 | 375950 | 123 691,07 | | 141 408,00 | | 149 497,93 | | | 156 756,10 | | 157 718,59 | | | 153 020,00 | |
|  | Показатель объема муниципальной услуги: количество детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | 4565 | 4628 | | 4637 | 4636 | 4686 | 4736 | 242 808,24 | | 262 110,05 | | 317 470,88 | | 306 849,76 | | 306 849,76 | | | 303 079,50 | | |
|  | Показатель объема муниципальной услуги: количество детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | | 1400 | 1356 | | 1354 | 1400 | 1400 | 1400 | 10983,00 | | 11 616,20 | | 11 790,14 | | 9 800,44 | | 9 800,44 | | | 9 764,00 | | |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие

образования Дальнегорского городского

округа»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

«Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС\* основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | |  |  |
| текущий финансовый год 2018 год | очередной финансовый год 2019 год | первый год планового периода 2020 год | второй год планового периода 2021 год | третий год планового периода 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие образования Дальнегорского городского округа" | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 650 581,73 | 798 801,22 | 1 015 676,88 | 760 987,34 | 752 482,05 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3 079,00 | 2 807,17 | 29 180,02 | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 387 087,55 | 508 878,11 | 694 139,68 | 488 501,35 | 488 501,35 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 215 923,93 | 242 624,69 | 247 810,68 | 227 939,49 | 219 434,20 |
| иные внебюджетные источники | 44 491,25 | 44 491,25 | 44 546,50 | 44 546,50 | 44 546,50 |
| 2. | Подпрограмма 1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 310 801,66 | 378 437,97 | 429 283,75 | 381 992,61 | 377 294,02 |
| "Развитие системы дошкольного образования" | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 161 716,00 | 221 511,00 | 268 518,29 | 224 274,02 | 224 274,02 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 105 585,66 | 113 426,97 | 117 265,46 | 114 218,59 | 109 520,00 |
| иные внебюджетные источник | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 |
| 3. | Мероприятие 1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 310 801,66 | 378 437,97 | 429 283,75 | 381 992,61 | 377 294,02 |
| Основное мероприятие: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 161 716,00 | 221 511,00 | 268 518,29 | 224 274,02 | 224 274,02 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 105 585,66 | 113 426,97 | 117 265,46 | 114 218,59 | 109 520,00 |
| иные внебюджетные источник | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 |
| 4. | Мероприятие 1.1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 161 716,00 | 212 082,00 | 227 158,61 | 214 890,25 | 214 890,25 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных учреждениях дошкольного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 161 716,00 | 212 082,00 | 227 158,61 | 214 890,25 | 214 890,25 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 5. | Мероприятие 1.1.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 141 408,86 | 149 497,93 | 157 111,10 | 157 718,59 | 153 020,00 |
|  | Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 97 908,86 | 105 997,93 | 113 611,10 | 114 218,59 | 109 520,00 |
| иные внебюджетные источники | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 |
| 6. | Мероприятие 1.1.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 5 115,72 | 5 643,04 | 35 630,27 | - | - |
|  | Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | 31 975,91 | - | - |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 5 115,72 | 5 643,04 | 3 654,36 | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятие 1.1.3.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 743,23 | 1 568,88 | 68,00 | - | - |
|  | Модернизация системы образования в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 743,23 | 1 568,88 | 68,00 | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 8. | Мероприятие 1.1.3.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 4 328,49 | 3 681,16 | 937,92 | - | - |
|  | Текущий ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 4 328,49 | 3 681,16 | 937,92 | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 9. | Мероприятие 1.1.3.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 44,00 | 393,00 | 1 052,00 | - | - |
|  | Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 44,00 | 393,00 | 1 052,00 | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 10. | Мероприятие 1.1.3.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | - | 32 964,86 | - | - |
|  | Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений на условиях софинансирования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | 31 975,91 | - | - |
| бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | 988,95 | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 11. | Мероприятие 1.1.3.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
|  | Оборудование муниципальных дошкольных образовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 12. | Мероприятие 1.1.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 2 505,56 | - | - | - | - |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 2 505,56 | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 13. | Мероприятие 1.1.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 55,52 | 1 786,00 | - | - | - |
|  | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 55,52 | 1 786,00 |  |  |  |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 14. | Мероприятие 1.1.6 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | 9 429,00 | 9 383,77 | 9 383,77 | 9 383,77 |
|  | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | 9 429,00 | 9 383,77 | 9 383,77 | 9 383,77 |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 15. | Мероприятие 1.1.7 |  | всего | - | - | 607,49 | - | - |
|  | Мероприятия по содержанию зданий дошкольных учреждений, не участвующих в образовательном процессе |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | 607,49 | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 16. | Подпрограмма 2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 293 565,62 | 380 892,41 | 540 356,35 | 340 733,29 | 336 963,03 |
|  | «Развитие системы общего образования» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3 079,00 | 2 807,17 | 22 228,27 | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 211 883,81 | 280 822,11 | 417 229,52 | 255 977,33 | 255 977,33 |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 78 602,81 | 96 271,88 | 99 852,06 | 83 709,46 | 79 939,20 |
|  | иные внебюджетные источники | - | 991,25 | 1 046,50 | 1 046,50 | 1 046,50 |
| 17. | Мероприятие 2.1 |  | всего | 284 828,48 | 347 739,47 | 504 459,49 | 310 658,76 | 306 888,50 |
|  | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3 079,00 | - | 9 843,12 | - | - |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 203 146,67 | 252 952,59 | 395 794,73 | 228 079,50 | 228 079,50 |
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа | 78 602,81 | 94 786,88 | 98 821,64 | 82 579,26 | 78 809,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 18. | Мероприятие 2.1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 262 110,05 | 317 470,88 | 321 124,64 | 306 849,76 | 303 079,50 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 194 084,89 | 245 172,00 | 242 354,38 | 228 079,50 | 228 079,50 |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 68 025,16 | 72 298,88 | 78 770,26 | 78 770,26 | 75 000,00 |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 19. | Мероприятие 2.1.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 18 930,23 | 23 688,19 | 169 117,81 | - | - |
|  | Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений общего образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3 079,00 | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 9 061,78 | 7 780,59 | 153 440,35 | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 6 789,45 | 15 907,60 | 15 677,46 | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 20. | Мероприятие 2.1.2.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 136,77 | 711,89 | 1 022,03 | - | - |
|  | Модернизация системы общего образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 136,77 | 711,89 | 1 022,03 | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 21. | Мероприятие 2.1.2.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 3 435,49 | 11 761,82 | 5 616,93 | - | - |
|  | Текущий ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 3 435,49 | 11 761,82 | 5 616,93 | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 22. | Мероприятие 2.1.2.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 551,26 | 3 193,25 | 4 292,92 | - | - |
|  | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 551,26 | 3 193,25 | 4 292,92 | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 23. | Мероприятие 2.1.2.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 10 501,22 | 8 021,23 | 158 185,93 | - | - |
|  | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 8 400,98 | 7 780,59 | 153 440,35 | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 2 100,24 | 240,64 | 4 745,58 | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 24. | Мероприятие 2.1.2.5 |  | всего | 3 905,49 | - | - | - | - |
|  | Ремонт спортивных залов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населённых пунктах |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3 079,00 | - | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 660,80 | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Дальнегорского городского округа | 165,69 | - | - | - | - |
|  |  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 25. | Мероприятие 2.1.2.6 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 400,00 | - | - | - | - |
|  | Оборудование муниципальных общеобразовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями здоровья | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 400,00 | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 26. | Мероприятие 2.1.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 1 945,30 | 272,96 | - | - | - |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 1 945,30 | 272,96 | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 27. | Мероприятие 2.1.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 10,00 | 1 706,57 | 395,82 | - | - |
|  | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в в муниципальных общеобразовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 10,00 | 1 706,57 | 395,82 |  |  |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 28. | Мероприятие 2.1.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 1 832,90 | 1 884,65 | 1 506,10 | 1 506,10 | 1 506,10 |
|  | Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 1 832,90 | 1 884,65 | 1 506,10 | 1 506,10 | 1 506,10 |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 29. | Мероприятие 2.1.6 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | 2 589,12 | 2 308,00 | 2 138,90 | 2 138,90 |
|  | Мероприятия по содержанию зданий общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | 2 589,12 | 2 308,00 | 2 138,90 | 2 138,90 |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 30. | Мероприятие 2.1.7 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | 67,10 | 89,00 | 104,00 | 104,00 |
|  | Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | 67,10 | 89,00 | 104,00 | 104,00 |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 31. | Мероприятие 2.1.8 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | 60,00 | 75,00 | 60,00 | 60,00 |
|  | Единовременная денежная выплата (пособие) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | 60,00 | 75,00 | 60,00 | 60,00 |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 32. | Мероприятие 2.1.9 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | - | 9 843,12 | - | - |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  | 9 843,12 |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 33. | Мероприятие 2.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 8 737,14 | 23 153,52 | 26 843,41 | 23 461,77 | 23 461,77 |
|  | Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  | 10 500,00 | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 8 737,14 | 23 153,52 | 16 343,41 | 23 461,77 | 23 461,77 |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 34. | Мероприятие 2.2.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 8 737,14 | 23 153,52 | 16 343,41 | 23 461,77 | 23 461,77 |
|  | Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся льготных категорий, в муниципальных общеобразовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 8 737,14 | 23 153,52 | 16 343,41 | 23 461,77 | 23 461,77 |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 35. | Мероприятие 2.2.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | - | 10 500,00 | - | - |
|  | Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  | 10 500,00 |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  | - |  |  |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 36. | Мероприятие 2.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | 6 224,45 | 6 671,01 | 6 612,76 | 6 612,76 |
|  | Основное мероприятие: Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | 4 333,20 | 4 834,31 | 4 436,06 | 4 436,06 |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | 900,00 | 790,20 | 1 130,20 | 1 130,20 |
|  | иные внебюджетные источники | - | 991,25 | 1 046,50 | 1 046,50 | 1 046,50 |
| 37. | Мероприятие 2.3.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | 5 937,27 | 6 317,51 | 6 259,26 | 6 259,26 |
|  | Расходы по обеспечению оздоровления и отдыха детей, организацию отдыха детей | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | 4 046,02 | 4 480,81 | 4 082,56 | 4 082,56 |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | 900,00 | 790,20 | 1 130,20 | 1 130,20 |
|  | иные внебюджетные источники | - | 991,25 | 1 046,50 | 1 046,50 | 1 046,50 |
| 38. | Мероприятие 2.3.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | 287,18 | 353,50 | 353,50 | 353,50 |
|  | Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | 287,18 | 353,50 | 353,50 | 353,50 |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 39. | Мероприятие 2.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | 3 774,97 | 2 382,44 | - | - |
|  | Основное мероприятие: Федеральный проект: «Успех каждого ребёнка» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | 2 807,17 | 1 885,15 | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | 382,80 | 257,07 | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | 585,00 | 240,22 | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 40. | Мероприятие 2.4.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | 3 201,81 | 2 150,17 | - | - |
|  | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на условиях софинансирования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | 2 807,17 | 1 885,15 | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | 382,80 | 257,07 | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | 11,84 | 7,95 | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 41. | Мероприятие 2.4.2 Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | 573,16 | 232,27 | - | - |
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | 573,16 | 232,27 | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 42. | Подпрограмма 3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 11 616,20 | 12 440,14 | 17 113,45 | 9 800,44 | 9 764,00 |
|  | «Развитие системы дополнительного образования» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | 6 951,75 | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | 141,87 | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 11 616,20 | 12 440,14 | 10 019,83 | 9 800,44 | 9 764,00 |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 43. | Мероприятие 3.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 11 616,20 | 12 440,14 | 9 800,44 | 9 800,44 | 9 764,00 |
|  | Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 11 616,20 | 12 440,14 | 9 800,44 | 9 800,44 | 9 764,00 |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 44. | Мероприятие 3.1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 11 616,20 | 11 790,14 | 9 800,44 | 9 800,44 | 9 764,00 |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 11 616,20 | 11 790,14 | 9 800,44 | 9 800,44 | 9 764,00 |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 45. | Мероприятие 3.1.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | 650,00 | - | - | - |
|  | Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | 650,00 | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 46. | Мероприятие 3.1.2.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
|  | Модернизация системы дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 47. | Мероприятие 3.1.2.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | 650,00 | - | - | - |
|  | Текущий ремонт зданий муниципальных учреждений дополнительного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | 650,00 | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 48. | Мероприятие 3.1.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
|  | Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одарённых детей; направление обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа для участия во всероссийских и международных конкурсах, слётах, фестивалях и др. | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 49. | Мероприятие 3.1.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
|  | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, слётов, фестивалей и др.), направленных на гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 50. | Мероприятие 3.1.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
|  | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований и др.) по формированию у обучающихся и детей образовательных учреждений навыков здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 51. | Мероприятие 3.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  |  | 7 313,01 |  |  |
|  | Основное мероприятие: Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  | 6 951,75 |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  | 141,87 |  |  |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа |  |  | 219,39 |  |  |
|  | иные внебюджетные источники |  |  | - |  |  |
| 52. | Мероприятие 3.2.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  |  | 7 313,01 |  |  |
|  | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  | 6 951,75 |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  | 141,87 |  |  |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа |  |  | 219,39 |  |  |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 53. | Подпрограмма 4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 762,74 | 6 572,00 | 8 277,00 | 8 277,00 | 8 277,00 |
|  | «Развитие и поддержка педагогических кадров» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 735,74 | 6 545,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 54. | Мероприятие 4.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 762,74 | 6 572,00 | 8 277,00 | 8 277,00 | 8 277,00 |
|  | Основное мероприятие: Развитие и поддержка педагогических кадров | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 735,74 | 6 545,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 55. | Мероприятие 4.1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
|  | Организация и проведение «Школы молодого руководителя» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 56. | Мероприятие 4.1.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
|  | Организация и проведение муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 57. | Мероприятие 4.1.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
|  | Аттестация руководителей, сопровождение аттестации педагогических кадров | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 58. | Мероприятие 4.1.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
|  | Организация и проведение торжественного собрания, посвящённого Международному дню учителя | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 59. | Мероприятие 4.1.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 735,74 | 6 545,00 |  |  |  |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - |  |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 735,74 | 6 545,00 |  |  |  |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - |  |  |  |  |
|  | иные внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
| 60. | Мероприятие 4.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | - | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
|  | Основное мероприятие: Федеральный проект "Учитель будущего" | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 61. | Мероприятие 4.2.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | - | - | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 62. | Отдельные мероприятия | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 33 835,52 | 20 458,70 | 20 646,33 | 20 184,00 | 20 184,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 12 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 20 092,27 | 20 458,70 | 20 646,33 | 20 184,00 | 20 184,00 |
|  | иные внебюджетные источники | 991,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | Мероприятие 5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 8 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 8 952,00 | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 64. | Мероприятие 6 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 5 691,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа в каникулярное время | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3 800,00 | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 900,00 | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | 991,25 | - | - | - | - |
| 65. | Мероприятие 6.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 5 337,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы по обеспечению оздоровления и организации отдыха детей | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3 446,50 | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 900,00 | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | 991,25 | - | - | - | - |
| 66. | Мероприятие 6.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 353,50 | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | - | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 67. | Мероприятие 7 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 104,00 | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 68. | Мероприятие 8 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Премия Главы для выпускников общеобразовательных школ Дальнегорского городского округа, получивших медали за особые успехи в учении | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 105,00 | - | - | - | - |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 69. | Мероприятие 9 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 18 983,27 | 20 458,70 | 20 646,33 | 20 184,00 | 20 184,00 |
|  | Расходы на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | - | - | - | - |
|  | бюджет Дальнегорского городского округа | 18 983,27 | 20 458,70 | 20 646,33 | 20 184,00 | 20 184,00 |
|  | иные внебюджетные источники | - | - | - |  | - |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнегорского городского округа»

План - график реализации муниципальной программы

«Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Основные этапы реализации \* | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Дальнегорского городского округа) | Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс. руб.) |
| начала реализации этапа (мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия) | окончания реализации этапа (мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"** |  |  | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дошкольного образования до 95,3% в 2020 году | **965 00000**  **510100000** | **429 283,75** |
|
| 1.1 | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов по осуществлению деятельности дошкольных учреждений, исполнение заключенных контрактов в течении года | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение до 77,5% в 2020 году доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, в общей численности детей Дальнегорского городского округа в возрасте 1-6 лет; | 965 0701  0510100000 | 429 283,75 |
| 965 0701  0510193000 | 227 158,61 |
|
| 965 0701 0510180590 | 116 276,51 |
| 965 0701 05101S2020 | 988,95 |
| 965 0701  0510192000 | 31 975,91 |
| 965 10040  510193000 | 9 383,77 |
| 965 0701  0000000000 | 43 500,00 |
| 1.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на приобретение учебников, учебных пособий, канцелярских принадлежностей, расходных материалов, учебного оборудования, мебели для занятий, игрового оборудования, игр и игрушек, средств обучения и воспитания для осуществления образовательного процесса, ежемесячное исполнение заключенных контрактов в течении года | | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 965 0701  0510193000 | 227 158,61 |
| 1.1.2 | Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на коммунальные услуги и содержание зданий дошкольных образовательных учреждений; ежемесячное исполнение заключенных контрактов в течении года | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспеченность детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях питанием и хозяйственно-бытовым обслуживанием, соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода за детьми | 965 0701 0510180590 | 113 611,10 |
| 965 0701  0000000000 | 43 500,00 |
| 1.1.3 | Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Приобретение технологического оборудования, ремонтные работы по содержанию здания | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение качества предоставления дошкольного образования: реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт действующих зданий дошкольных учреждений, оснащение дошкольных учреждений | 965 0701 0510180590 | 2 665,41 |
| 965 0701  0510192000 | 31 975,91 |
| 965 0701 05101S2020 | 988,95 |
| 1.1.3.1 | Модернизация системы образования в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов приобретение технологического оборудования | | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Обеспеченность муниципальных дошкольных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений, приобретение плиты электрической в МДОБУ № 7 | 965 0701 0510180590 | 68,00 |
|  |  | Выполнение работ, поставка технологического оборудования | | 15.07.2020 | 30.09.2020 |
| 1.1.3.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных образовательных дошкольных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на приобретение строительных материалов, проведения работ по текущему ремонту | | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Готовность дошкольный учреждения к новому учебному году и отопительному сезону, текущий ремонт зданий МДОБУ № 3,5,7,12, «Оленёнок» | 965 0701 0510180590 | 937,92 |
| исполнение заключенных контрактов на приобретение строительных материалов, проведение работ по текущему ремонту | | 15.07.2020 | 31.12.2020 | 965 0701 0510180590 |
| 1.1.3.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных дошкольных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий | | 25.02.2020 | 01.10.2020 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт МДОБУ № 2, 31, 33 для вступления в капитальный ремонт в 2021 году | 965 0701 0510180590 | 1 052,00 |
| Заключение контрактов на изготовление проектно-сметной документации | | 25.02.2020 | 30.09.2020 | Заключение контрактов на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт МДОБУ № 2, 31, 33, "Оленёнок", 30 | 965 0701 0510180590 |
| Исполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации | | 01.04.2020 | 30.11.2020 | Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт МДОБУ № 2, 31, 33, Оленёнок", 30 | 965 0701 0510180590 |
| 1.1.3.4 | Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений на условиях софинансирования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Капитальный ремонт здания МДОБУ № 30 | | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Создание условий, обеспечивающих современные требования к условиям содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях | 965 0701  0510192000 | 31 975,91 |
| 965 0701 05101S2020 | 988,95 |
| Публикация извещения на проведение электронных аукционов | | 26.02.2020 | 26.02.2020 | Капитальный ремонт отопления и вентиляции, водопровода и канализации, электроснабжения и вентиляции, кровли, оконных и дверных блоков, фасад здания в МДОБУ № 30 | 965 0701 0510192020 965 0701 05101S2020 | 32 964,86 |
| Проведение электронных аукционов | | 05.03.2020 | 05.03.2020 | Электронный аукцион на капитальный ремонт отопления и вентиляции, водопровода и канализации, электроснабжения и вентиляции, кровли, оконных и дверных блоков, фасад здания в МДОБУ № 30 | 965 0701 0510192020 965 0701 05101S2020 |
| Заключение контрактов | | 16.03.2020 | 06.04.2020 | Заключение контрактов на капитальный ремонт отопления и вентиляции, водопровода и канализации, электроснабжения и вентиляции, кровли, оконных и дверных блоков, фасад здания в МДОБУ № 30 | 965 0701 0510192020 965 0701 05101S2020 |
| Выполнение работ | | 16.03.2020 | 31.08.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту отопления и вентиляции, водопровода и канализации, электроснабжения и вентиляции, кровли, оконных и дверных блоков, фасад здания в МДОБУ № 30 | 965 0701 0510192020 965 0701 05101S2020 |
| 1.1.3.5 | Оборудование муниципальных дошкольных образовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены | | | | Обеспеченность муниципальных дошкольных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений |  | - |
| 1.1.4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены | | | | Обеспечение дошкольных учреждений Дальнегорского городского округа, оборудованием, соответствующим требованиям пожарной безопасности |  | - |
| 1.1.5 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены | | | | Оборудование дошкольных учреждений соответствующим оборудованием для обеспечения антитеррористической защищенности |  | - |
| 1.1.6 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Обработка данных по оплате за предоставление услуг, перечисление компенсации по оплате за передоставление услуг | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Увеличение доли родителей, законных представителей, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования до 85,2% в 2020 году | 965 1004  0510193000 | 9 383,77 |
| 1.1.7 | Мероприятия по содержанию зданий дошкольных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на коммунальные услуги и содержание зданий дошкольных образовательных учреждений не участвующих в образовательном процессе; ежемесячное исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Содержание здания МДОБУ № 30 во время проведения капитального ремонта | 965 0701 0510180590 | 607,49 |
| **2** | **Подпрограмма «Развитие системы общего образования»** | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным программам до 94,5% в 2020 году | **965 0000**  **0000000000** | **540 356,35** |
| 2.1 | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов п**о** осуществлению деятельности общеобразовательных учреждений, исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Увеличение до 98,50% в 2020 году доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | 965 0702 05201000000 | 504 459,49 |
| 965 0702  0520193000 | 242 354,38 |
| 965 0702  0520192300 | 153 440,35 |
| 965 0702 05201S2340 | 4 745,58 |
| 965 07020  0520180590 | 93 912,06 |
| 965 0702 0520123100 | 89,00 |
| 965 0702 0520123300 | 75,00 |
| 965 0702 0520153030 | 9 843,12 |
| 2.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на приобретение учебников, учебных пособий, канцелярских принадлежностей, расходных материалов, учебного оборудования, мебели и др. для осуществления образовательного процесса, исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Доступность качественного образования в общеобразовательных учреждениях | 965 0702  0520193000 | 242 354,38 |
| 965 07020  0520180590 | 93 912,06 |
| 2.1.2 | Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений общего образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на приобретение технологического оборудования, ремонтные работы по содержанию здания исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.03.2020 | | 31.12.2020 | Улучшение качества предоставления дошкольного образования | 965 0702  0520192300 | 153 440,35 |
| 965 0702  05201S2340 | 4 745,58 |
| 965 0702  0520180590 | 10 931,88 |
| 2.1.2.1 | Модернизация системы общего образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контракта на приобретение мебели и технологического оборудования в столовую, исполнение контракта в МОБУ СОШ № 1, 3, 8, 21 | 01.03.2020 | | 31.10.2020 | Обеспеченность общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений | 965 07020  0520180590 | 1 022,03 |
| 2.1.2.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на приобретение или выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений в МОБУ СОШ № 3, 5, 8, 12, 16, МОБУ «Гимназия Исток», исполнение заключенных контрактов | 01.03.2020 | | 31.12.2020 | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году | 965 07020  0520180590 | 5 616,93 |
| Заключение контрактов по ремонту туалета в МОБУ СОШ № 3 | 09.04.2020 | | 15.07.2020 | Выполнение работ по ремонту помещения туалета, сантехнические работы | 965 07020  0520180590 | 1 602,18 |
| Исполнение работ по контрактам в МОБУ СОШ № 3 | 20.05.2020 | | 20.08.2020 | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году | 965 07020  0520180590 |
| Заключение контрактов по ремонту полов в спортивном зале МОБУ «Гимназия Исток» | 11.03.2020 | | 11.03.2020 | Замена полов и полового покрытия в спортивном зале | 965 07020  0520180590 | 1 552,00 |
| Исполнение работ по контрактам в МОБУ «Гимназия Исток» | 11.06.2020 | | 01.09.2020 | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году | 965 07020  0520180590 |
| Заключение контрактов по ремонту в здании МОБУ СОШ № 8 | 10.02.2020 | | 10.02.2020 | Замена дверей, настил линолеума в здании школы | 965 07020  0520180590 | 1 302,68 |
| Исполнение работ по контрактам в МОБУ СОШ № 8 | 11.02.2020 | | 01.03.2020 | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году | 965 07020  0520180590 |
| Заключение контрактов на приобретение строительных материалов, проведение работ по текущему ремонту для подготовки к новому учебному году | 01.07.2020 | | 15.07.2020 | Приобретение строительных материалов для подготовки к новому учебному году (МОБУ СОШ № 3,5,7,12,16) | 965 07020  0520180590 | 500,00 |
| Исполнение заключенных контрактов | 15.07.2020 | | 20.08.2020 | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году | 965 07020  0520180590 |
| Заключение контрактов на ремонт системы отопления | 01.07.2020 | | 15.07.2020 | Ремонт системы отопления в МОБУ СОШ № 5 | 965 07020  0520180590 | 189,08 |
| Исполнение заключеных контрактов на ремонт системы отопления | 15.07.2020 | | 20.08.2020 | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году | 965 07020  0520180590 |
|  |  | Заключение контрактов на ремонт спортивной площадки в МОБУ СОШ №17 «Родник» | 20.10.2020 | | 30.10.2020 | Ремонт трибун на спортивной площадке МООБУ СОШ № 17 «Родник» | 965 07020  0520180590 | 470,99 |
| Исполнение заключеных контрактов на ремонт спортивной площадки | 01.11.2020 | | 31.12.2020 | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году | 965 07020  0520180590 |
| 2.1.2.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов по изготовлению ПСД на капитальный ремонт в МОБУ СОШ № 1, 3, 5, 8, 17, 25 | 10.01.2020 | | 01.06.2020 | Создание условий в муниципальных образовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям, увеличение численности обучающихся в одну смену. Изготовление ПСД в МОБУ СОШ № 2, 21, экспертиза сметной стоимости в МОБУ СОШ № 1,2,5,21 | 965 07020  0520180590 | 4 292,91 |
| Исполнение работ по изготовлению ПСД | 10.01.2020 | | 31. 08.2020 | Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт МОБУ СОШ № 5, 8, 17,25 | 965 07020  0520180590 |
| Заключение контракта на проведение технического обследования кровли в МОБУ СОШ № 1 | 10.01.2020 | | 10.01.2020 | Контракт на проведение технического обследования кровли в МОБУ СОШ № 1 заключен 26.12.2020 | 965 07020  0520180590 | 158,00 |
| Исполнение контракта в МОБУ СОШ № 1 | 10.01.2020 | | 20.01.2020 | 965 07020  0520180590 |
| Заключение контрактов на услуги адвоката в МОБУ СОШ № 1 | 25.01.2020 | | 25.01.2020 | Услуги адвоката для защиты интересов МОБУ СОШ № 1 в суде по оплате за капитальный ремонт кровли, проведенный в 2019 году | 965 07020  0520180590 | 260,00 |
| Исполнение контракта в МОБУ СОШ № 1 | 25.01.2020 | | 31.12.2020 | 965 07020  0520180590 |
| Заключение контракта на изготовление ПСД на ремонт межэтажных чердачных перекрытий здания МОБУ СОШ № 1 | 07.02.2020 | | 07.02.2020 | Заключение контракта на изготовление ПСД на ремонт межэтажных чердачных перекрытий здания МОБУ СОШ № 1 | 965 07020  0520180590 | 211,91 |
| Изготовление ПСД на ремонт межэтажных чердачных перекрытий здания МОБУ СОШ № 1 | 07.02.2020 | | 31.03.2020 | Выполнение работ по ПСД на ремонт межэтажных чердачных перекрытий здания МОБУ СОШ № 1 | 965 07020  0520180590 |
| 2.1.2.4 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Капитальный ремонт зданий МОБУ СОШ № 1, 2, 21 | 02.03.2020 | | 25.12.2020 | Создание условий в муниципальных образовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям, увеличение численности обучающихся в одну смену. | 965 0702 0520100000 | 158 185,93 |
| 965 0702  0520192340  965 07020  0520180590 | 153 440,35  4 745,58 |
| Публикация извещения на проведение электронного аукциона на капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 2 | 12.03.2020 | | 16.03.2020 | Опубликование извещения на проведение электронного аукциона на капитальный ремонт кровли, системы отопления и вентиляции, фасада здания, общестроительных работ, благоустройство территории в МОБУ СОШ № 2 | 965 0702 0520100000 | 46 493,60 |
| 965 0702 0520192340  965 0702  05201S2340 | 45 098,79  1 394,81 |
| Проведение электронного аукциона | 20.03.2020 | | 24.03.2020 | Проведение аукционов на капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 2 |
| Заключение контрактов | 31.03.2020 | | 13.04.2020 | Заключение контрактов на капитальный ремонт здания по итогам аукционов МОБУ СОШ № 2 |
| Выполнение работ | 06.04.2020 | | 10.09.2020 | Выполнение работ по контрактам в МОБУ СОШ № 2 |
| Заключение контрактов простыми закупками | 31.03.2020 | | 15.10.2020 | Заключение контрактов простыми закупками части ремонта системы водоснабжения и канализации, электроснабжения и вентиляции, электромонтажных работ, ремонту пола и потолка в спортивном зале, фасада и крылец, стройконтроль | 965 0702 0520192340  965 0702  05201S2340 | 8 481,38  262,31 |
| Выполнение работ по заключенным контрактам | 01.03.2020 | | 15.11.2020 | Исполнение заключенных контрактов |
| Публикация извещения на проведение электронного аукциона на капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 21 | 13.03.2020 | | 20.03.2020 | Опубликование извещения на проведение электронных аукциона на капитальный ремонт системы вентиляции, отопления, фасада здания, общестроительные работы, благоустройство территории в МОБУ СОШ № 21 | 965 0702  0520100000 | 44 185,73 |
| 965 0702 0520192340  965 0702 05201S2340 | 42 860,16  1 325,57 |
| Проведение электронного аукциона | 20.03.2020 | | 30.03.2020 | Проведение аукционов на капитальный ремонт системы отопления и вентиляции, системы электроснабжения и вентиляции, водопровода и канализации, фасада здания, общестроительные работы, благоустройство территории в МОБУ СОШ № 21 |
| Заключение контрактов | 31.03.2020 | | 17.04.2020 | Заключение контрактов на капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 21 по итогам аукционов |
| Выполнение работ | 20.08.2020 | | 30.08.2020 | Выполнение работ по контрактам капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 21 |
|  |  |  | Заключение контрактов простыми закупками | 10.02.2020 | | 05.09.2020 | Заключение контрактов на капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации, системы горячего водоснабжения, установку АПС, стройконтроль в МОБУ СОШ № 21 |
| Выполнение работ по заключенным контрактам | 25.03.2020 | | 16.10.2020 | Исполнение заключенных контрактов |
|  |  |  | Публикация извещения на проведение электронного аукциона на капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 1 | 16.03.2020 | | 16.03.2020 | Опубликование извещения на проведение электронного аукциона на капитальный ремонт кровли, системы отопления и вентиляции, фасада здания, общестроительных работ, благоустройство территории в МОБУ СОШ № 1 | 965 0702 0520100000 | 44 608,39 |
| 965 0702 0520192340  965 0702 05201S2340 | 43 270,14  1 338,25 |
| Проведение электронного аукциона | 24.03.2020 | | 24.03.2020 | Проведение аукционов на капитальный ремонт системы отопления и вентиляции, электроснабжения и вентиляции, общестроительных работ, благоустройство территории в МОБУ СОШ № 1 |
| Заключение контрактов | 31.03.2020 | | 06.04.2020 | Заключение контрактов на капитальный ремонт по итогам аукционов в МОБУ СОШ № 1 |
| Выполнение работ | 25.08.2020 | | 29.08.2020 | Выполнение работ по контрактам в МОБУ СОШ № 1 |
| Заключение контрактов простыми закупками | 06.04.2020 | | 07.08.2020 | Заключение контрактов на капитальный ремонт системы наружних теплосетей, канализации, установка АПС, стройконтроль, устройство водосточной системы здания МОБУ СОШ № 1 | 965 0702 0520100000 | 10 342,75 |
| 965 0702 0520192340  965 0702 05201S2340 | 10 032,47  310,28 |
| Выполнение работ по заключенным контрактам | 12.05.2020 | | 20.09.2020 | Исполнение заключенных контрактов |
| 2.1.3 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не планируются | | | | Обеспечение общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, оборудованием, соответствующим требованиям пожарной безопасности | 965 0702 0520180590 | - |
| 2.1.4 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Установка систем видеонаблюдения в МОБУ СОШ № 21 | 26.10.2020 | | 31.12.2020 | Оборудование общеобразовательных учреждений соответствующим оборудованием для обеспечения антитеррористической защищенности | 965 0702 0520180590 | 395,82 |
| Заключение контрактов на установку систем видеонаблюдения | 26.10.2020 | | 26.10.2020 |
| Исполнение работ по заключенным контрактам | 31.12.2020 | | 31.12.2020 |
| 2.1.5 | Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на ГСМ, обслуживание и содержание автобусов, заключение контрактов на подвоз на ОГЭ и ЕГЭ, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Доступность качественного образования | 965 07020  0520180590 | 1 506,10 |
| 2.1.6 | Мероприятия по содержанию зданий общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на коммунальные услуги и содержание зданий, не участвующих в образовательном процессе, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Содержанию зданий общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | 965 07020  0520180590 | 2 308,00 |
| 2.1.7 | Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на организацию и проведение единого выпускного, проведение единого выпускного, исполнение заключенных контрактов | 01.03.2020 | | 27.06.2020 | Проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | 965 0702 0520123100 | 89,00 |
| 2.1.8 | Предоставление единовременной денежной выплаты (пособия) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Единовременная денежная выплата (пособия) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении | 01.06.2020 | | 27.06.2020 | Торжественное награждение выпускников общеобразовательных школ Дальнегорского городского округа, получивших медали за особые успехи в учении | 965 0702 0520123300 | 75,00 |
| 2.1.9 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за классное руководство | 01.09.2020 | | 31.12.2020 | Ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за классное руководство | 965 0702 0520123300 | 9 843,12 |
| 2.2 | Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Бесплатное питание в общеобразовательных организациях для детей начальных классов и льготной категории | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Организация питания обучающихся в 1-4 классах и льготной категории | 965 0702  0520200000 | 26 843,41 |
| 2.2.1 | Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся льготных категорий, в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на организацию бесплатного питания в общеобразовательных организациях, осуществление питания, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Организация питания обучающихся общеобразовательных учреждений льготной категории | 965 0702  0520293150 | 16 343,41 |
| 2.2.2 | Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 01.09.2020 | | 31.12.2020 | Организация питания обучающихся общеобразовательных учреждений начальных классов | 965 0702  0520293150 | 10 500,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие: организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа в каникулярное время | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Организация деятельности пришкольного лагеря | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Охват обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-9 классов до 49% в 2020 году | 965 00000  000000000 | 6 671,01 |
|  |  |
| 965 0000  0520390380 | 4 834,31 |
| 965 0707  0520323300 | 790,20 |
| 965 0000  0000000000 | 1 046,50 |
| 2.3.1 | Расходы по обеспечению оздоровления и организации отдыха детей | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на организацию питания в лагерях при общеобразовательных организациях, осуществление организации деятельности пришкольного лагеря, исполнение заключенных контрактов | 25.03.2020 | | 10.11.2020 | Увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости учреждений | 965 0707  0520390380 | 4 480,81 |
| 965 0707  0520323300 | 790,20 |
| 965 0000  0000000000 | 1 046,50 |
| 2.3.2 | Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Компенсация родителям, законным представителям компенсации за приобретение путевки в оздоровительные загородные лагеря | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | 965 1003 0520393080 | 353,50 |
| 2.4 | Основное мероприятие: Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Ремонт спортивного зала МОБУ СОШ № 5 | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Увеличение численности учреждений, находящихся в сельской местности в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом до 4 в 2020 году | 965 0702  0520000000 | 2 382,44 |
| 965 0702 052Е250970 | 2 150,17 |
| 965 0702 052Е2Б0970 | 232,27 |
| 2.4.1 | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на условиях софинансирования | Заключение контрактов на ремонт спортивного зала в МОБУ СОШ № 5 | 13.02.2020 | | 31.03.2020 | Ремонт спортивного зала в МОБУ СОШ № 5 в части капитального ремонта электрооборудования, отделки стен и потолков, замены пола и укладки линолеума | 965 0702  0520000000 | 2 382,44 |
| 2.4.2 | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |
| Исполнение заключенных контрактов по ремонту спортивного зала | 31.03.2020 | | 10.03.2020 |
| **3** | **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»** |  |  | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дополнительного образования до 94% в 2020 году | **965 0000**  **0530000000** | **17 113,45** |
| 3.1 | Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования | Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов по осуществлению деятельности учреждений дополнительного образования, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Увеличение охвата детей дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования | 965 0703 0530180590 | 9 800,44 |
| 3.1.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на коммунальные услуги и содержание здания учреждения дополнительного образования; ежемесячное исполнение заключенных контрактов | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Увеличение охвата детей дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования | 965 0703 0530180590 | 9 800,44 |
| 3.1.2 | Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов по развитию учреждения и содержанию здания, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Улучшение качества предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования | 965 0703 0530180590 | - |
| 3.1.2.1 | Модернизация системы дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов по развитию учреждения, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Обеспеченность муниципальных учреждений дополнительного образования соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений | 965 0703 0530180590 | - |
| 3.1.2.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на ремонт здания, исполнение заключенных контрактов | 01.03.2020 | | 31.12.2020 | Готовность учреждений дополнительного образования к новому учебному году и отопительному сезону | 965 0703 0530180590 | - |
| 3.1.3 | Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одарённых детей; направление обучающихся общеобразовательных учреждений для участия во всероссийских и международных конкурсах, слётах, фестивалях и др. | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Разработка положения по мероприятиям, сбор заявок, согласование с надзорными ведомствами, проведение мероприятий, подведение итогов | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Обеспечение доступности качественного образования для одарённых детей | 965 0703 0530180590 | - |
| 3.1.4 | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, слётов, фестивалей и др.), направленных на гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Разработка положения по мероприятиям, сбор заявок, согласование с надзорными ведомствами, проведение мероприятий, подведение итогов | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Формирование у обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа гражданской позиции, уважения к историческому прошлому страны, края, города, развитие творческих способностей | 965 0703 0530180590 | - |
| 3.1.5 | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований и др.) по формированию у обучающихся и детей образовательных учреждений навыков здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Разработка положения по мероприятиям, сбор заявок, согласование с надзорными ведомствами, проведение мероприятий, подведение итогов | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Увеличение охвата учащихся организованными мероприятиями в целях профилактики ПАФ, распространение норм и установок здорового образа жизни, толерантного сознания и законопослушного поведения | 965 0703 0530180590 | - |
| 3.2 | Основное мероприятие: Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  | 01.01.2020 | | 31.12.2020 |  | 965 0703 053Е254910 | 7 313,01 |
| 3.2.1 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  | 01.01.2020 | | 31.12.2020 |  | 965 0703 053Е254910 | 7 313,01 |
| **4.** | **Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров»** |  |  | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Дальнегорского городского округа до 99,2% в 2020 году | **965 0000**  **0540000000** | **8 277,00** |
| 4.1 | Основное мероприятие: Развитие и поддержка педагогических кадров | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Рост профессионального мастерства, повышение качества образования | 965 0709  0540180590 | 27,00 |
| 01.01.2020 | | 31.12.2020 | 965 1003 054Е593140 | 8 250,00 |
| 4.1.1 | Организация и проведение «Школы молодого руководителя» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятие не требует финансовых средств | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Рост профессионального мастерства, накопление методического опыта | 965 0709 0540180590 | - |
| 4.1.2 | Организация и проведение муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Разработка положения по мероприятиям, сбор заявок, согласование с надзорными ведомствами, проведение мероприятий, подведение итогов | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Рост профессионального мастерства, повышение качества образования | 965 0709  0540180590 | 27,00 |
| 4.1.3 | Аттестация руководителей, сопровождение аттестации педагогических кадров | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятие не требует финансовых средств | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Повышение престижа педагогической профессии, привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения |  | - |
| 4.1.4 | Организация и проведение торжественного собрания, посвящённого Международному дню учителя | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятие не требует финансовых средств | 01.01.2020 | | 31.12.2020 |  | - |
| 4.2 | Федеральный проект «Учитель будущего» Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | 965 1003 054Е593140 | 8 250,00 |
| 4.2.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  | 01.01.2020 | | 31.12.2020 |  | 965 1003 054Е593140 | 8 250,00 |
| **5** | **Отдельные мероприятия** |  |  |  | |  |  | **965 0709**  **00000000000** | **20 646,33** |
| 5.1 | Расходы на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  | 01.01.2019 | | 31.12.2019 |  | 965 0709  0590080590 | 16 158,00 |
| 965 0709  0590011030 | 4 488,33 |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о социальных и финансовых налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также о результативности налоговых льгот | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий льготу | Краткое наименование налоговой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы | | | | Наименование мероприятий муниципальной программы | Цель налоговой льготы | Индикатор (показатель) муниципальной программы , на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результативность налоговой льготы (какое влияние окажет налоговая льгота на достижение индикатора (показателя) муниципальной программы) | | налоговая льгота по годам | | | | |
| цели и задачи муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота | | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты | текущий финансовый год 2018 год | очередной финансовый год 2019 год | первый год планового периода 2020 год | второй год планового периода 2021 год | третийод планового периода 2022год |
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Налоговый кодекс Российской Федерации, ст. 387, Решение Думы Дальнеорского городского округа № 45 от 01.12.2010 | Льгота по земельному налогу в виде освобождения от уплаты налога | | Цель: Развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования Дальнегорского городского округа с целью удовлетворения потребностей населения Дальнегорского городского округа в качественном образовании; - реализация права каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе; Задачи:- удовлетворение потребностей детей и молодёжи Дальнегорского городского округа в получении доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина;- обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей;- создание целостной системы управленческой и методической деятельности, направленной на кадровое обеспечение муниципальной системы образования Дальнегорского городского округа и развитие профессионального потенциала работников образования | Льгота восстребована образовательными учреждениями, так как учреждения полностью финансируются за счет средств бюджета ДГО; 28 образовательных учреждений (из 28) | Исключение излишнего расходования бюджетных средств при неуплате или несвоевременной уплате налога, устранение встречных финансовых потоков при перечислении налогов в бюджет | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа; Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода; Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа; Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования | уменьшение налоговой нагрузки | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых образовательных услуг | | Отмена льготы может привести к недостижению целевых показателей и к неэффективности программы | 4969,13 | 4969,13 | 4969,13 | 4969,13 | 4969,13 |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о стимулирующих налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также бюджетном эффекте налоговых льгот | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий налоговую льготу | Краткое наименование налоговой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы | | | Наименование мероприятий муниципальной программы | Цель налоговой льготы | Индикатор (показатель) муниципальной программы , на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет Дальнегорского городского округа от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой | налоговая льгота по годам | | | | |
| цели и задачи муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | … |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Стимулирующие налоговые льготы отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |