**Отчет о реализации Плана мероприятий**

**по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Дальнегорского городского округа**

1. Управленческая команда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Роль в команде** | **ФИО** | **Занимаемая должность** |
|  | Куратор проекта | Теребилов Александр Михайлович | Глава Дальнегорского городского округа |
|  | Руководитель проекта | Башкирёва Светлана Николаевна | Начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа |
|  | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Осипова Елена Владимировна | Главный специалист 1 разряда отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа |
|  | Руководитель направления «Акселерация» | Булухто Ольга Анатольевна в части п. п. 2.1 - 2.5;  Осипова Елена Владимировна  В части п. п. 2.6 – 2.9 | Начальник отдела аренды Управления муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа;  Главный специалист 1 разряда отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа |
|  | Руководитель направления «Популяризация» | Осипова Елена Владимировна | Главный специалист 1 разряда отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа |

1. Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)\*, % |  | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга |  | Не менее 3 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 4 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 6 ед. |

\* при условии предоставления официальной статистической информации от Федеральной службы государственной статистики

3. Мероприятия на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель | Исполнение |
| 1. *Изменение условий ведения бизнеса* | | | | | |  |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 25.04.2019 | Осипова Е.В. - Главный специалист 1 разряда отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа  (далее главный специалист ОЭ и ПП) | Постановление | Да | Принята и реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе», с изм. от 11.12.2019 № 1098-па, <http://dalnegorsk-mo.ru/economy/business/businessprogramm/> |
| 1.2 | Утвержден состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Дальнегорского городского округа при Главе Дальнегорского городского округа в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | Постановление главы | Да | Постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 07.03.2019 № 1 "О совете по развитию малого и среднего предпринимательства Дальнегорского городского округа" утвержден состав Совета.  Состав Совета состоит на 73,9% из субъектов МСП  <http://dalnegorsk-mo.ru/economy/business/businesscouncil/> |
| 1.3 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал, на нем рассматриваются в том числе вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | Протокол заседания | Да | Проведено 6 заседаний Совета по развитию МСП, протоколы заседаний опубликованы в свободном доступе на сайте Дальнегорского ГО (Протоколы № 1 от 12.04.2019; № 2 от 17.05.2019, № 3 от 19.07.2019, № 4 от 25.09.2019, № 5 от 22.11.2019, № 6 от 27.12.2019)  <http://dalnegorsk-mo.ru/investitsii/informatsiya/sovet-po-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-dgo/> |
| 1.4 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | Реестр на сайте | Да | Сформирован, утвержден постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.01.2019 № 10-па и размещен на сайте Дальнегорского ГО реестр видов контроля  <http://dalnegorsk-mo.ru/munitsipalnyij-kontrol/> |
| 1.5 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | Снижение числа плановых и внеплановых проверок | 20% | В 2018 году количество плановых и внеплановых проверок составило 40 ед. В 2019 году количество плановых и внеплановых проверок составило 4 ед. Количество плановых и внеплановых проверок снизилось в 10 раз |
| 1.6 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2019 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | НПА о внедрении чек-листов | Да | Утверждено видов контроля: 5  Разработаны чек-листы по 3 видам.  3/5\*100=60%  Постановление администрации ДГО от 20.09.2019 № 774-па  <http://dalnegorsk-mo.ru/inova_block_documentset/document/278494/>  Постановление администрации ДГО от 30.09.2019 № 801-па  <http://dalnegorsk-mo.ru/inova_block_documentset/document/279021/>  Постановление администрации ДГО от 14.10.2019 № 837-па  <http://dalnegorsk-mo.ru/inova_block_documentset/document/280181/> |
| 1.7 | В Дальнегорском городском округе организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.2019  01.10.2019 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | Предложения по внесению изменений | Да | Организован сбор информации  <http://dalnegorsk-mo.ru/economy/business/elektronnaya-forma-obraschenij-subektov-msp-po-izmeneniyu-munitsipalnyih-regionalnyih-i-federalnyih-normativnyih-pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-predprinimatelskoj-deyatelnosti/>  На 01.01.2020 предложений не поступало |
| 1.8 | На сайте Дальнегорского городского округа работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.06.2019 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | Форма обращения на сайте | Да | На сайте Дальнегорского городского округа работает система по принятию жалоб субъектов МСП  <http://dalnegorsk-mo.ru/organyi-mestnogo-samoupravleniya/lobby/> |
| 1.9 | Утвержден, размещен на официальном сайте Дальнегорского городского округа и реализуется план проведения экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | до 20 декабря года, предшествующего году проведения экспертизы НПА | Карпушкина Н.А. – начальник юридического отдела администрации Дальнегорского городского округа | Утвержденный график | Да | План проведения экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности размещен на официальном сайте Дальнегорского городского округа. Экспертиза проводится в соответствии с планом.  <http://dalnegorsk-mo.ru/economy/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya/ekspertiza-npa/plan-provedeniya-ekspertizyi-npa/> |
| 1.10 | На постоянной основе проводится оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие субъекты МСП | 01.07.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Пономарева Н.Ю. – заместитель начальника отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа | Отчет о проведении процедуры ОРВ | Да | Законом Приморского края от 03.12.2014 № 507-КЗ "О порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае" не предусмотрено требование по формированию плана проведения оценки регулирующего воздействия муниципальных НПА.  Проведение процедуры ОРВ по мере поступления НПА. Отчет о реализации института ОРВ в Дальнегорском городском округе предоставляется в рамках отчета по реализации дорожной карты по развитию конкуренции и направляются в адрес департамента экономики Приморского края ежеквартально. Отчеты сформированы.  По состоянию на 01.01.2020 прошли процедуру ОРВ 24 проекта МНПА. |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте Дальнегорского городского округа | 15.04.2019  05.07.2019  05.10.2019  10.01.2020 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | Размещено на сайте | Да | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте Дальнегорского ГО  <http://dalnegorsk-mo.ru/economy/business/dorozhnaya-karta/> |
| 1. *Акселерация* | | | | | |  |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Булухто О.А. – начальник отдела аренды Управления имущества администрации Дальнегорского городского округа (далее начальник отдела аренды УМИ) | Утвержден НПА | Да | Нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества отсутствует. Реестр муниципального имущества Дальнегорского городского ведется на основании приказа Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Булухто О.А. – начальник отдела аренды УМИ | Утвержден НПА | Да | Перечень муниципального имущества Дальнегорского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства утвержден Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 30.10.2014 № 942-па;  Положение о порядке формирования перечня муниципального имущества Дальнегорского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства утверждено постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 23.10.2014 № 918-па. Ссылка на сайт ДГО: <http://dalnegorsk-mo.ru/economv/business/imuschestvennaya-podderzhka-\subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/>  Раздел 2 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Дальнегорского ГО, утвержденного Решением Думы ДГО от 26.02.2009 № 966  <http://dalnegorsk-mo.ru/inova_block_documentset/document/25481/>  Постановление администрации Дальнегорского ГО «О размещении сведений из реестра муниципального имущества» от 30.12.2019 № 1170-па |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Булухто О.А. – начальник отдела аренды УМИ | Утвержден НПА | Да | Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества установлен на общих основаниях Положением «О регулировании арендных отношений, предметом которых являются объекты муниципальной собственности на территории Дальнегорского городского округа», утвержденным решением Думы Дальнегорского городского округа от 28.02.2013 № 30. <http://dalnegorsk-mo.ru/inova_block_documentset/document/26173/> |
| 2.4 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | Булухто О.А. – начальник отдела аренды УМИ | Прирост числа объектов | 10% | Количество объектов на 01.01.2019: 22;  На 01.01.2020: 25  Добавлено 3 объекта, что составляет не менее 10 % от общего количества объектов имущества, включенных в Перечень. Основание дополнения -  Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 24.09.2019 № 779-па «О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 30.10.2014 № 942-па «Об утверждении Перечня муниципального имущества Дальнегорского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  ссылка на размещение:  <http://dalnegorsk-mo.ru/economy/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/> |
| 2.5 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | Булухто О.А. – начальник отдела аренды УМИ | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП | 60% | Субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества  Из 25 объектов недвижимости, включенных в Перечень муниципального имущества 12 объектов переданы субъектам МСП в аренду, в том числе 1 объект передан четырем субъектам МСП, что составляет 60% |
| 2.6 | Субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получена поддержка в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга | 31.12.2019 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | единиц | Не менее 3 | По состоянию на 01.01.2020 предоставлено 48 микрозаймов, в том числе 7 займов АНО «Микрокредитная компания Приморского края» |
| 2.7 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2019 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП | 10% | В обучающих семинарах приняли участие 314 субъектов МСП, что составляет 19,5% от общей численности субъектов МСП |
| 2.8 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | Реестр консультантов | Да | Предложения подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» (письмо № 12-э от 15.04.2019) |
| 2.9 | Организация совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ | 10.01.2020 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | Число участников | Не менее 15 | Проведение данного мероприятия запланировано на январь 2020 года |
| 2.10 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 01.09.2019 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | Число субъектов МСП – потенциальных экспортеров | Да  (при обращении субъектов МСП) | В Центр развития экспорта Приморского края направлено письмо со списком субъектов МСП – потенциальных экспортеров (от 30.09.2019 № 737-па)  По состоянию на 01.01.2020 субъекты МСП - потенциальные экспортеры не обращались |
| 1. *Популяризация* | | | | | |  |
| 3.1 | На сайте Дальнегорского городского округа работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:   1. должностное лицо, ответственное за взаимодействие с субъектами МСП в Дальнегорском городском округе и его контактные данные; 2. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; 3. информация о льготных режимах налогообложения; 4. информация о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства Дальнегорского городского округа | 01.09.2019 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП |  | Да | На сайте Дальнегорского городского округа работает раздел для субъектов МСП. Необходимая информация размещена  <http://dalnegorsk-mo.ru/economy/business/> |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП:  - обучающихся  - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  - пенсионеров  - безработных  - лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | Число участников мероприятий | Не менее 1% от численности работников субъектов МСП | Проведение данного мероприятия запланировано на 2020 год |
| 3.3 | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 26.05.2019 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | Число участников конкурса | Не менее 10 субъектов МСП | Конкурс проведен 22.05.2019, 514 участников |
| 3.4 | На официальном сайте Дальнегорского городского округа, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | Осипова Е.В. - главный специалист ОЭ и ПП | Число ежемесячных публикаций | Не менее 2 | Публикация в газете "Вечерний Дальнегорск" от 01.08.2019 № 31 «Программы для бизнеса»;  Публикация в газете «Трудовое слово» от 06.11.2019 № 45  «На экскурсию – в пиццерию»;  Публикация в газете «Трудовое слово» от 27.11.2019 № 48 «Спрос рождает предложение» |