Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнегорского городского округа»

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |
| текущий финансовый 2017 год | очередной финансовый 2018 год | первый год планового периода 2019 год | второй год планового периода 2020 | третий год планового периода 2021 | четвертый год планового периода 2022 |
| с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7  | 8 |  9 | 10 | 11  | 12 |  13 | 14 | 15  | 16 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»  |
| Индикатор  |
| 1 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 95,60 | 97,00 | 94,70 | 98,00 | 95,00 | 98,00 | 95,30 | 98,00 | 95,70 | 98,00 | 96,00 |
| Показатель |
| 2 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дошкольного образования | % | 96,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 97,20 | 98,00 | 97,50 | 98,00 | 97,80 | 98,00 | 98,00 |
| 3 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным программам | % | 93,40 | 97,00 | 93,80 | 98,00 | 94,00 | 98,00 | 94,50 | 98,00 | 95,00 | 98,00 | 95,50 |
| 4 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг образовательным программам в учреждениях дополнительного образования | % | 97,30 | 97,00 | 93,50 | 98,00 | 93,80 | 98,00 | 94,00 | 98,00 | 94,30 | 98,00 | 94,50 |
| 5 | Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Дальнегорского городского округа  | % | 97,20 | 98,80 | 98,80 | 99,00 | 99,00 | 99,20 | 99,20 | 99,60 | 99,60 | 99,80 | 99,80 |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»   |
| Индикатор  |
| 6 |  Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дошкольного образования  | % | 96,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 97,20 | 98,00 | 97,50 | 98,00 | 97,80 | 98,00 | 98,00 |
| Показатель |
| 7 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, в общей численности детей Дальнегорского городского округа в возрасте 1-6 лет | % | 75,50 | 76,50 | 76,50 | 77,00 | 77,00 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 |
| 8 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принятых к новому учебному году без замечаний межведомственной комиссии | % | 26,70 | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 66,70 | 100,00 | 73,30 | 100,00 | 73,30 | 100,00 | 73,30 |
| 9 | Доля родителей, законных представителей, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | % | - | - | - | 93,62 | 93,62 | 93,80 | 93,80 | 94,00 | 94,00 | 94,20 | 94,20 |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования»   |
| Индикатор  |
| 10 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным программам  | % | 93,40 | 97,00 | 93,80 | 98,00 | 94,00 | 98,00 | 94,50 | 98,00 | 95,00 | 98,00 | 95,50 |
| Показатель |
| 11 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | % | 3,70 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 12 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями , направленными на раннюю профориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | % | 9,80 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 10,50 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
| 14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений принятых к новому учебному году без замечаний межведомственной комиссии | % | 33,0 | 100,0 | 66,6 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 83,0 | 100,0 | 83,0 | 100,0 | 83,0 |
| 15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-9 классов | % | - | - | - | 48,80 | 48,80 | 49,00 | 49,00 | 49,10 | 49,10 | 49,20 | 49,20 |
| 17 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии «Единый выпускной» | % | - | - | - | 98,00 | 98,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших единовременную денежную выплату (пособие) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении | % | - | - | - | 7,90 | 7,90 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 19 | Количество учреждений, находящихся в сельской местности в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | шт | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»  |
| Индикатор  |
| 20 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дополнительного образования | % | 97,30 | 97,00 | 93,50 | 98,00 | 93,80 | 98,00 | 94,00 | 98,00 | 94,30 | 98,00 | 94,50 |
| Показатель |
| 21 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 62,88 | 62,72 | 62,72 | 62,80 | 62,80 | 63,00 | 63,00 | 64,55 | 64,55 | 65,00 | 65,00 |
| 22 | Доля программ по техническому конструированию, моделированию, туристическо-краевой деятельности, программ предпрофильной подготовки и профильного обучения | % | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 33,30 | 26,60 | 40,00 | 26,60 | 40,00 | 26,60 | 40,00 | 26,60 |
| 23 | Доля обучающихся Дальнегорского городского округа, участвующих в муниципальных олимпиадах, конкурсах, мастер-классах, форумах и т.д.  | % | 55,00 | 56,00 | 56,00 | 57,00 | 57,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 24 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ученико-мест | - | - | - | - | - | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров» |
| Индикатор  |
| 25 | Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Дальнегорского городского округа  | % | 97,16 | 98,80 | 98,80 | 99,00 | 99,00 | 99,20 | 99,20 | 99,60 | 99,60 | 99,80 | 99,80 |
| Показатель |
| 26 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, принимающих участие в муниципальных, конкурсах, мастер-классах, форумах | % | 69,00 | 72,00 | 72,00 | 75,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 27 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории  | % | 65,06 | 67,50 | 67,50 | 67,80 | 67,80 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| 28 | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае | % | - | - | - | - | - | - | - | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Отдельные мероприятия |
| Показатель |
| 29 | Доля родителей, законных представителей, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | % | 84,79 | 84,80 | 84,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-9 классов | % | 47,72 | 48,51 | 48,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии «Единый выпускной» | % | 87,65 | 97,83 | 97,83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, получивших премию Главы Дальнегорского городского округа за отличные результаты в учебе | % | 7,06 | 7,60 | 7,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Доля расходов на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования в общих расходах на образование в Дальнегорском городском округе | % | 3,06 | 3,25 | 3,20 | 2,80 | 2,94 | 2,78 | 2,94 | 2,75 | 2,94 | 2,72 | 2,94 |

 Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

образования Дальнегорского городского

округа»

|  |
| --- |
| Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы |
| подпрограмм и отдельных мероприятий |
| «Развитие образования Дальнегорского городского округа»  |
|  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |
| начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |   |
| 1.1 | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет |
| 1.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Улучшение качества предоставления дошкольного образования |
| 1.1.2 | Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях питанием и хозяйственно-бытовым обслуживанием, соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода за детьми |
| 1.1.3 | Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Улучшение качества предоставления дошкольного образования: реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт действующих зданий дошкольных учреждений, оснащение дошкольных учреждений  |
| 1.1.3.1 | Модернизация системы образования в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность муниципальных дошкольных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений |
| 1.1.3.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных образовательных дошкольных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Готовность дошкольный учреждения к новому учебному году и отопительному сезону |
| 1.1.3.3 | Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных дошкольных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Создание условий, соответствующих нормам СанПин |
| 1.1.3.4 | Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных дошкольных учреждений на условиях софинансирования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях |
| 1.1.3.5 | Оборудование муниципальных дошкольных образовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность муниципальных дошкольных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений |
| 1.1.4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение дошкольных учреждений Дальнегорского городского округа, оборудованием, соответствующим требованиям пожарной безопасности (установка ФЭС) |
| 1.1.5 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Оборудование дошкольных учреждений соответствующим оборудованием для обеспечения антитеррористической защищенности (установка освещения по периметру зданий, ограждения) |
| 1.1.6 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Дальнегорском городском округе |
| 1.1.7 | Мероприятия по содержанию зданий дошкольных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования»  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |   |
| 2.1 | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |  |
| 2.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Доступность качественного образования в общеобразовательных учреждениях |
| 2.1.2 | Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений общего образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Улучшение качества предоставления дошкольного образования |
| 2.1.2.1 | Модернизация системы общего образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений |
| 2.1.2.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону |
| 2.1.2.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Создание условий в муниципальных образовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям, увеличение численности обучающихся в одну смену  |
| 2.1.2.4 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |
| 2.1.2.5 | Ремонт спортивных залов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населённых пунктах | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2018 год | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах |
| 2.1.2.6 | Оборудование муниципальных общеобразовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Создание условий в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.1.3 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, оборудованием, соответствующим требованиям пожарной безопасности (установка ФЭС) |
| 2.1.4 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Оборудование общеобразовательных учреждений соответствующим оборудованием для обеспечения антитеррористической защищенности (установка освещения по периметру зданий, ограждения)  |
| 2.1.5 | Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов, подвоз обучающихся на государственные экзамены, соревнования и прочие внешкольные мероприятия | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Доступность качественного образования  |
| 2.1.6 | Мероприятия по содержанию имущества общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |  |
| 2.1.7 | Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | Увеличение охвата учащихся организованными мероприятиями в целях профилактики ПАФ |
| 2.1.8 | Предоставление единовременной денежной выплаты (пособия) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | Награждение выпускников школ – медалистов |
| 2.1.9 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Выплаты педагогическим работникам осуществляющим классное руководство в размере 5000,00 рублей |
| 2.1.10 | Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2021 год | 2022 год | Охват обучающихся мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного |
| 2.2 | Основное мероприятие:Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение в общеобразовательных учреждениях обучающихся горячим питанием |
| 2.2.1 | Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся льготных категорий, в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение льготных категорий обучающихся бесплатным питанием |
| 2.2.2 | Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Обеспечение горячим питанием обучающихся в начальных классах |
| 2.3 | Основное мероприятие: Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа в каникулярное время |  | 2019 год | 2022 год | Увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости учреждений |
| 2.3.1 | Расходы по обеспечению оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |
| 2.3.2 | Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |
| 2.4 | Основное мероприятие:Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах |
| 2.4.1 | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом на условиях софинансирования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах  |
| 2.4.2 | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |   |
| 3.1 | Основное мероприятие:Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |   |
| 3.1.2 | Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Улучшение качества предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования |
| 3.1.2.1 | Модернизация системы дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность муниципальных учреждений дополнительного образования соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений |
| 3.1.2.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Готовность учреждений дополнительного образования к новому учебному году и отопительному сезону |
| 3.1.3 | Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одарённых детей; направление обучающихся общеобразовательных учреждений для участия во всероссийских и международных конкурсах, слётах, фестивалях и др. | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение доступности качественного образования для одарённых детей |
| 3.1.4 | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, слётов, фестивалей и др.), направленных на гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся общеобразовательных учреждений  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Формирование у обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа гражданской позиции, уважения к историческому прошлому страны, края, города, развитие творческих способностей |
| 3.1.5 | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований и др.) по формированию у обучающихся и детей образовательных учреждений навыков здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Увеличение охвата учащихся организованными мероприятиями в целях профилактики ПАФ, распространение норм и установок здорового образа жизни, толерантного сознания и законопослушного поведения |
| 3.2 | Основное мероприятие:Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Обеспечение доступности дополнительнымиобщеобразовательными программамиестественнонаучной и техническойнаправленностей |
| 3.2.1 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Обеспечение доступности дополнительнымиобщеобразовательными программамиестественнонаучной и техническойнаправленностей |
| 4 | Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров»  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   |   |   |
| 4.1 | Основное мероприятие: Развитие и поддержка педагогических кадров | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность педагогическими кадрами 100% |
| 4.1.1 | Организация и проведение «Школы молодого руководителя» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Рост профессионального мастерства, повышение качества образования |
| 4.1.2 | Организация и проведение муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Рост профессионального мастерства, накопление методического опыта |
| 4.1.3 | Аттестация руководителей, сопровождение аттестации педагогических кадров | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Рост профессионального мастерства, повышение качества образования |
| 4.1.4 | Организация и проведение торжественного собрания, посвящённого Международному дню учителя | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Повышение престижа педагогической профессии |
| 4.1.5 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2020 год |  |
| 4.2 | Основное мероприятие: Федеральный проект «Современная школа» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Привлечение молодых специалистов, повышение престижа педагогической профессии |
| 4.2.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | 2020 год | 2022 год |
| 5 | Отдельные мероприятия | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   |   |   |
| 5.1 | Расходы на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |   |

 Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

образования Дальнегорского городского

округа»

|  |
| --- |
| Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы |
| «Развитие образования Дальнегорского городского округа»  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/расходов Дальнегорского городского округа\* (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
|  текущий финансовый год 2017год  | очередной финансовый год 2018 год | первый год планового периода 2019 год |  второй год планового периода 2020 год  |  третий год планового периода 2021 год  | четвертый год планового периода 2022 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9  | 10 |
|  Меры государственного регулирования отсутствуют |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа |

 Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие

образования Дальнегорского городского

округа»

|  |
| --- |
| Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы |
| «Развитие образования Дальнегорского городского округа»  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, Приморского края, Дальнегорского городского округа | Основные положения проекта нормативного правового акта | ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |  Меры правового регулирования отсутствуют |

 Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие

образования Дальнегорского городского

 округа»

|  |
| --- |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|  | муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе  |  |
|  |  |  | «Развитие образования Дальнегорского городского округа» |  |  |
|  |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы) | Значение показателя объёма муниципальной услуги (выполнения работы) | Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| текущий финансовый год 2017 год | очередной финансовый год 2018 год | первый год планового периода 2019 год | второй год планового периода 2020 год | третий год планового периода 2021 год | четвертый год планового периода 2022 год | текущий финансовый год 2017 год | очередной финансовый год 2018 год | первый год планового периода 2019 год | второй год планового периода 2020 год | третий год планового периода 2021 год | четвертый год планового периода 2022 год |
| 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6  | 7  | 8 |  9 | 10  | 11 | 12  | 13 | 14  |
|   | Показатель объема муниципальной услуги: количество детей |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных учреждениях дошкольного образования | 2288 | 2245 | 2209 | 2203 | 2056 | 1935 | 148 489,00 | 161 716,00 | 212 082,00 | 227 158,61 | 214 575,96 | 230 272,29 |
|   | Показатель объема муниципальной услуги: количество дето дней |
| 2. | Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода  | 383783  | 375112 | 366854 | 372650 | 340550 | 321210 | 123 691,07  | 141 408,00  | 149 497,93  | 157 409,72  | 161 887,00 | 168 415,00 |
|   | Показатель объема муниципальной услуги: количество детей |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях  | 4565 | 4628 | 4637 | 4636 | 4638 | 4562 | 242 808,24 | 262 110,05 | 317 470,88 | 324 699,05 | 350 193,50 | 372 671,31 |
|   | Показатель объема муниципальной услуги: количество детей |
| 4. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования  | 1400 | 1356 | 1354 | 1356 | 1151 | 423 | 10983,00  | 11 616,20  | 11 790,14  | 9 800,44  | 10 641,69  | 10200,00 |

 Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие

 образования Дальнегорского городского

округа»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

«Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС\* основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источник ресурсного обеспечения |  Оценка расходов(тыс. руб.), годы  |   |   |
|  текущий финансовый год 2018 год  |  очередной финансовый год 2019 год  |  первый годпланового периода 2020 год  |  второй год планового периода 2021 год  |  третий год планового периода 2022 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие образования Дальнегорского городского округа"  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  650 581,73  |  798 801,22  |  1 011 233,69  |  846 169,75674  |  901 908,27458  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  3 079,00  |  2 807,17  |  29 180,02  |  54 424,59813  |  52 217,60000  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  387 087,55  |  508 878,11  |  690 497,28  |  507 739,54161  |  545 595,64685  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  215 923,93  |  242 624,69  |  247 793,14  |  241 193,71200  |  259 892,52773  |
| иные внебюджетные источники |  44 491,25  |  44 491,25  |  43 763,25  |  42 811,90500  |  44 202,50000  |
| 2. | Подпрограмма 1  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  310 801,66  |  378 437,97  |  427 311,77  |  385 148,62800  |  410 453,16000  |
|  "Развитие системы дошкольного образования"  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  161 716,00  |  221 511,00  |  266 486,30  |  224 550,97300  |  240 709,82000  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  105 585,66  |  113 426,97  |  117 325,47  |  118 907,00000  |  126 643,34000  |
| иные внебюджетные источник |  43 500,00  |  43 500,00  |  43 500,00  |  41 690,65500  |  43 100,00000  |
| 3. | Мероприятие 1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  310 801,66  |  378 437,97  |  427 311,77  |  385 148,62800  |  410 453,16000  |
| Основное мероприятие: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  161 716,00  |  221 511,00  |  266 486,30  |  224 550,97300  |  240 709,82000  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  105 585,66  |  113 426,97  |  117 325,47  |  118 907,00000  |  126 643,34000  |
| иные внебюджетные источник |  43 500,00  |  43 500,00  |  43 500,00  |  41 690,65500  |  43 100,00  |
| 4. | Мероприятие 1.1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  161 716,00  |  212 082,00  |  227 158,61  |  214 575,96400  |  230 272,29200  |
|   | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных учреждениях дошкольного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  161 716,00  |  212 082,00  |  227 158,61  |  214 575,96400  |  230 272,29200  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5. | Мероприятие 1.1.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  141 408,86  |  149 497,93  |  157 409,72  |  160 477,65500  |  168 415,00000  |
|   | Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  97 908,86  |  105 997,93  |  113 909,72  |  118 787,00000  |  125 315,00000  |
| иные внебюджетные источники |  43 500,00  |  43 500,00  |  43 500,00  |  41 690,65500  |  43 100,00000  |
| 6. | Мероприятие 1.1.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  5 115,72  |  5 643,04  |  35 082,80  |  120,00000  |  1 328,34000  |
|   | Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  31 975,91  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  5 115,72  |  5 643,04  |  3 106,89  |  120,00000  |  1 328,34000  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 7. | Мероприятие 1.1.3.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  743,23  |  1 568,88  |  68,00  |  -  |  -  |
|   | Модернизация системы образования в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  743,23  |  1 568,88  |  68,00  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 8. | Мероприятие 1.1.3.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  4 328,49  |  3 681,16  |  1 017,94  |  120,00000  |  -  |
|   | Текущий ремонт зданий и благоустройство муниципальных дошкольных образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  4 328,49  |  3 681,16  |  1 017,94  |  120,00000  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 9. | Мероприятие 1.1.3.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  44,00  |  393,00  |  1 032,00  |  -  |  600,00000  |
|   | Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  44,00  |  393,00  |  1 032,00  |  -  |  600,00000  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 10. | Мероприятие 1.1.3.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  32 964,86  |  -  |  728,34000  |
|   | Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений на условиях софинансирования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  31 975,91  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  988,95  |  -  |  728,34000  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 11. | Мероприятие 1.1.3.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Оборудование муниципальных дошкольных образовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 12. | Мероприятие 1.1.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  2 505,56  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  2 505,56  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 13. | Мероприятие 1.1.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  55,52  |  1 786,00  |  -  |  -  |  -  |
|   | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  55,52  |  1 786,00  |   |   |   |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 14. | Мероприятие 1.1.6 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  9 429,00  |  7 351,78  |  9 975,00900  |  10 437,52800  |
|   | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  9 429,00  |  7 351,78  |  9 975,00900  |  10 437,52800  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Мероприятие 1.1.7 |   | всего |  -  |  -  |  308,86  |  -  |  -  |
|   | Мероприятия по содержанию зданий дошкольных учреждений, не участвующих в образовательном процессе |   | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  308,86  |  -  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 15. | Подпрограмма 2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  293 565,62  |  380 892,41  |  539 336,74  |  422 779,81313  |  454 697,15917  |
|   |  «Развитие системы общего образования» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  3 079,00  |  2 807,17  |  22 228,27  |  54 424,59813  |  52 217,60000  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  211 883,81  |  280 822,11  |  417 158,73  |  278 533,56861  |  301 825,82685  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  78 602,81  |  96 271,88  |  99 686,49  |  88 700,39639  |  99 551,23232  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  991,25  |  263,25  |  1 121,25000  |  1 102,50000  |
| 16. | Мероприятие 2.1 |   | всего |  284 828,48  |  347 739,47  |  507 824,00  |  385 278,32097  |  419 558,52742  |
|   | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа |   | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  3 079,00  |  -  |  9 843,12  |  31 309,20000  |  30 607,20000  |
|   |   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  203 146,67  |  252 952,59  |  398 802,56  |  265 383,04800  |  290 530,29510  |
|   |   | бюджет Дальнегорского городского округа |  78 602,81  |  94 786,88  |  99 178,32  |  88 586,07297  |  98 421,03232  |
|   |   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 17. | Мероприятие 2.1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  262 110,05  |  317 470,88  |  324 699,05  |  350 193,49800  |  372 671,31400  |
|   | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  194 084,89  |  245 172,00  |  245 928,79  |  265 383,04800  |  286 241,31400  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  68 025,16  |  72 298,88  |  78 770,26  |  84 810,45000  |  86 430,00000  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 18. | Мероприятие 2.1.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  18 930,23  |  23 688,19  |  168 703,74  |  1 563,00000  |  14 040,46110  |
|   | Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений общего образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  3 079,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  9 061,78  |  7 780,59  |  152 873,77  |  -  |  4 288,98110  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  6 789,45  |  15 907,60  |  15 829,97  |  1 563,00000  |  9 751,48000  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 19. | Мероприятие 2.1.2.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  136,77  |  711,89  |  1 473,91  |  290,00000  |  -  |
|   | Модернизация системы общего образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  136,77  |  711,89  |  1 473,91  |  290,00000  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 20. | Мероприятие 2.1.2.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  3 435,49  |  11 761,82  |  5 408,09  |  -  |  -  |
|   | Текущий ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  3 435,49  |  11 761,82  |  5 408,09  |  -  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Мероприятие 2.1.2.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  551,26  |  3 193,25  |  4 219,91  |  1 273,00000  |  1 325,00000  |
|   | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  551,26  |  3 193,25  |  4 219,91  |  1 273,00000  |  1 325,00000  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Мероприятие 2.1.2.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  10 501,22  |  8 021,23  |  157 601,83  |  -  |  12 715,46110  |
|   | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  8 400,98  |  7 780,59  |  152 873,77  |  -  |  4 288,98110  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  2 100,24  |  240,64  |  4 728,06  |  -  |  8 426,48000  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 22. | Мероприятие 2.1.2.5 |   | всего |  3 905,49  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Ремонт спортивных залов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населённых пунктах |   | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  3 079,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   |   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  660,80  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   |   | бюджет Дальнегорского городского округа |  165,69  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   |   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 23. | Мероприятие 2.1.2.6 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  400,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Оборудование муниципальных общеобразовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями здоровья | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  400,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 24. | Мероприятие 2.1.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  1 945,30  |  272,96  |  -  |  -  |  -  |
|   | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  1 945,30  |  272,96  |  -  |  -  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 25. | Мероприятие 2.1.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  10,00  |  1 706,57  |  737,04  |  -  |  -  |
|   | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в в муниципальных общеобразовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  10,00  |  1 706,57  |  737,04  |   |   |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 26. | Мероприятие 2.1.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  1 832,90  |  1 884,65  |  1 506,10  |  1 910,34297  |  1 967,41032  |
|   | Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов, подвоз обучающихся на государственные экзамены, соревнования и прочие внешкольные мероприятия | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |   |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  1 832,90  |  1 884,65  |  1 506,10  |  1 910,34297  |  1 967,41032  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 27. | Мероприятие 2.1.6 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  2 589,12  |  2 258,97  |  97,50000  |  108,14200  |
|   | Мероприятия по содержанию имущества общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  2 589,12  |  2 258,97  |  97,50000  |  108,14200  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 28. | Мероприятие 2.1.7 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  67,10  |  0,98  |  104,00000  |  104,00000  |
|   | Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  67,10  |  0,98  |  104,00000  |  104,00000  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 29 | Мероприятие 2.1.8 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  60,00  |  75,00  |  65,00000  |  60,00000  |
| Единовременная денежная выплата (пособие) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  60,00  |  75,00  |  65,00000  |  60,00000  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 30 | Мероприятие 2.1.9 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  9 843,12  |  31 309,20000  |  30 607,20000  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  9 843,12  |  31 309,20000  |  30 607,20000  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 31 | Мероприятие 2.1.10 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  35,78000  |  -  |
| Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |   |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  35,78000  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 32 | Мероприятие 2.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  8 737,14  |  23 153,52  |  26 843,41  |  32 548,20000  |  29 421,05000  |
| Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  10 500,00  |  22 181,60000  |  21 610,40000  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  8 737,14  |  23 153,52  |  16 343,41  |  10 366,60000  |  7 810,65000  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 33 | Мероприятие 2.2.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  8 737,14  |  23 153,52  |  16 343,41  |  10 366,60000  |  7 810,65000  |
| Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |   |   |   |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  8 737,14  |  23 153,52  |  16 343,41  |  10 366,60000  |  7 810,65000  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 34 | Мероприятие 2.2.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  10 500,00  |  22 181,60000  |  21 610,40000  |
| Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  10 500,00  |  22 181,60000  |  21 610,40000  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  -  |  -  |   |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 35 | Мероприятие 2.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  6 224,45  |  2 259,89  |  3 888,33784  |  5 717,58175  |
| Основное мероприятие: Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  4 333,20  |  1 755,69  |  2 656,58450  |  3 484,88175  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  900,00  |  267,95  |  110,50334  |  1 130,20000  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  991,25  |  236,25  |  1 121,25000  |  1 102,50000  |
| 36 | Мероприятие 2.3.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  5 937,27  |  1 906,39  |  3 638,22289  |  5 458,01425  |
| Расходы по обеспечению оздоровления и отдыха детей, организацию отдыха детей | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  4 046,02  |  1 402,19  |  2 406,46955  |  3 225,31425  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  900,00  |  267,95  |  110,50334  |  1 130,20000  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  991,25  |  236,25  |  1 121,25000  |  1 102,50000  |
| 37 | Мероприятие 2.3.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  287,18  |  353,50  |  250,11495  |  259,56750  |
| Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  287,18  |  353,50  |  250,11495  |  259,56750  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 38 | Мероприятие 2.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  3 774,97  |  2 382,44  |  1 064,95432  |  -  |
|  Основное мероприятие: Федеральный проект: «Успех каждого ребёнка» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  2 807,17  |  1 885,15  |  933,79813  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  382,80  |  257,07  |  127,33611  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  585,00  |  240,22  |  3,82008  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 39 | Мероприятие 2.4.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  3 201,81  |  2 150,17  |  1 064,95432  |  -  |
| Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортомна условиях софинансирования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  2 807,17  |  1 885,15  |  933,79813  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  382,80  |  257,07  |  127,33611  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  11,84  |  7,95  |  3,82008  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 40 | Мероприятие 2.4.2Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  573,16  |  232,27  |  -  |  -  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  573,16  |  232,27  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 41 | Подпрограмма 3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  11 616,20  |  12 440,14  |  17 113,45  |  10 641,68672  |  10 200,00000  |
|  «Развитие системы дополнительного образования»  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  6 951,75  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  141,87  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  11 616,20  |  12 440,14  |  10 019,83  |  10 641,68672  |  10 200,00000  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 42 | Мероприятие 3.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  11 616,20  |  12 440,14  |  9 800,44  |  10 641,68672  |  10 200,00000  |
|  Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  11 616,20  |  12 440,14  |  9 800,44  |  10 641,68672  |  10 200,00000  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 43 | Мероприятие 3.1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  11 616,20  |  11 790,14  |  9 800,44  |  10 641,68672  |  10 200,00000  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  11 616,20  |  11 790,14  |  9 800,44  |  10 641,68672  |  10 200,00000  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 44 | Мероприятие 3.1.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  650,00  |  -  |  -  |  -  |
| Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  650,00  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 45 | Мероприятие 3.1.2.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Модернизация системы дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 46 | Мероприятие 3.1.2.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  650,00  |  -  |  -  |  -  |
| Текущий ремонт зданий муниципальных учреждений дополнительного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  650,00  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 47 | Мероприятие 3.1.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одарённых детей; направление обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа для участия во всероссийских и международных конкурсах, слётах, фестивалях и др. | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 48 | Мероприятие 3.1.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, слётов, фестивалей и др.), направленных на гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 49 | Мероприятие 3.1.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований и др.) по формированию у обучающихся и детей образовательных учреждений навыков здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 50 | Мероприятие 3.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |   |   |  7 313,01  |   |   |
| Основное мероприятие:Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  6 951,75  |   |   |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  141,87  |   |   |
| бюджет Дальнегорского городского округа |   |   |  219,39  |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |  -  |   |   |
| 51 | Мероприятие 3.2,1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |   |   |  7 313,01  |   |   |
| Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  6 951,75  |   |   |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  141,87  |   |   |
| бюджет Дальнегорского городского округа |   |   |  219,39  |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |
| 52 | Подпрограмма 4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  762,74  |  6 572,00  |  6 710,38  |  4 676,00000  |  3 087,00000  |
|  «Развитие и поддержка педагогических кадров»  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  735,74  |  6 545,00  |  6 710,38  |  4 655,00000  |  3 060,00000  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  27,00  |  27,00  |  -  |  21,00000  |  27,00000  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 53 | Мероприятие 4.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  762,74  |  6 572,00  |  -  |  21,00000  |  27,00000  |
|  Основное мероприятие: Развитие и поддержка педагогических кадров  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  735,74  |  6 545,00  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  27,00  |  27,00  |  -  |  21,00000  |  27,00000  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 54 | Мероприятие 4.1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Организация и проведение «Школы молодого руководителя» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 55 | Мероприятие 4.1.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  27,00  |  27,00  |  -  |  21,00000  |  27,00000  |
| Организация и проведение муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  27,00  |  27,00  |  -  |  21,00000  |  27,00000  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 56 | Мероприятие 4.1.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Аттестация руководителей, сопровождение аттестации педагогических кадров | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 57 | Мероприятие 4.1.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Организация и проведение торжественного собрания, посвящённого Международному дню учителя | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 58 | Мероприятие 4.1.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  735,74  |  6 545,00  |   |   |   |
| Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |   |   |   |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 735,74 | 6 545,00 |   |   |   |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |  -  |   |   |   |   |
| 59 | Мероприятие 4.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  6 710,38  |  4 655,00000  |  3 060,00000  |
| Основное мероприятие: Федеральный проект «Современная школа» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  6 710,38  |  4 655,00000  |  3 060,00000  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 60 | Мероприятие 4.2.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  6 710,38  |  4 655,00000  |  3 060,00000  |
| Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  | 6 710,38 |  4 655,00000  |  3 060,00000  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 61 | Отдельные мероприятия | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 33 835,52  | 20 458,70  | 20 761,35  |  22 923,62889  |  23 470,95541  |
|   | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 12 752,00  | 0,00  | 0,00  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 20 092,27  | 20 458,70  | 20 761,35  |  22 923,62889  |  23 470,95541  |
| иные внебюджетные источники | 991,25  | 0,00  | 0,00  |  -  |  -  |
| 62 | Мероприятие 5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 8 952,00  | 0,00  | 0,00  |  -  |  -  |
| Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 8 952,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |
| 63 | Мероприятие 6 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 5 691,25  | 0,00  | 0,00  |  -  |  -  |
| Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа в каникулярное время | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  3 800,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  900,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  991,25  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 64 | Мероприятие 6.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 5 337,75  | 0,00  | 0,00  |  -  |  -  |
| Расходы по обеспечению оздоровления и организации отдыха детей | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3 446,50  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 900,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники | 991,25  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 65 | Мероприятие 6.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 353,50  | 0,00  | 0,00  |  -  |  -  |
| Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 353,50  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 66 | Мероприятие 7 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 104,00  | 0,00  | 0,00  |  -  |  -  |
| Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 104,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 67 | Мероприятие 8 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 105,00  | 0,00  | 0,00  |  -  |  -  |
| Премия Главы для выпускников общеобразовательных школ Дальнегорского городского округа, получивших медали за особые успехи в учении | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 105,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 68 | Мероприятие 9 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 18 983,27  | 20 458,70  | 20 761,35  |  22 923,62889  |  23 470,95541  |
| Расходы на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 18 983,27  | 20 458,70  | 20 761,35  |  22 923,62889  |  23 470,95541  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |   |  -  |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнегорского городского округа»

План - график реализации муниципальной программы

«Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Основные этапы реализации \* | Срок\*\* | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Дальнегорского городского округа)  | Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс. руб.) |
| начала реализации этапа ( мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия) | окончания реализации этапа ( мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия) |
| 1 | 2 | 3 |   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"**  |   |   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дошкольного образования до 95,7% в 2021 году | **965 0000 0000000000 000** | **385 148,62800** |
| **965 0000 0510100000 000** | **343 457,97300** |
| **965 0000 0000000000 000** | **41 690,65500** |
| 1.1 | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов по осуществлению деятельности дошкольных учреждений, исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение до 77,5% в 2020 году доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, в общей численности детей Дальнегорского городского округа в возрасте 1-6 лет; | 965 0000 0000000000 000 |  385 148,62800  |
| 965 0000 0510100000 000 |  343 457,97300  |
| 965 0000 0000000000 000 | 41 690,65500 |
| 1.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на приобретение учебников, учебных пособий, канцелярских принадлежностей, расходных материалов, учебного оборудования, мебели для занятий, игрового оборудования, игр и игрушек, средств обучения и воспитания для осуществления образовательного процесса, ежемесячное исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 965 0701 0510193070 600 | 214 575,96400 |
| 1.1.2 | Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на коммунальные услуги и содержание зданий дошкольных образовательных учреждений; ежемесячное исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспеченность детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях питанием и хозяйственно-бытовым обслуживанием, соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода за детьми | 965 0701 0510180590 600 | 118 787,00000 |
| 965 0701 0000000000 000 | 41 690,65500 |
| 1.1.3 | Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Приобретение материалов для текущего ремонта, проведение работ по текущему ремонту дошкольных учреждений | 01.08.2021 | 31.12.2021 | Улучшение качества предоставления дошкольного образования: реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт действующих зданий дошкольных учреждений, оснащение дошкольных учреждений  | 965 0701 0510180590 600 | 120,00000 |
| 1.1.3.1 | Модернизация системы образования в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены  | Обеспеченность муниципальных дошкольных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений | 965 0701 0510180590 600 | 0 |
| 1.1.3.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных образовательных дошкольных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на приобретение строительных материалов для проведения работ по текущему ремонту МДОБУ № 3,7  | 01.09.2021 | 10.12.2021 | Готовность дошкольный учреждения к новому учебному году и отопительному сезону | 965 0701 0510180590 600 | 120,00000 |
| Исполнение заключенных контрактов на приобретение строительных материалов и проведение работ по текущему ремонту зданий МДОБУ № 3,7 | 01.11.2021 | 10.12.2021 | Проведение работ по текущему ремонту ремонту зданий МДОБУ № 3,7 |
| 1.1.3.3 | Капитальный ремонт зданий и благоустройство территории муниципальных образовательных дошкольных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены  | Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях | 965 0701 0510180590 600 | 0 |
| 1.1.3.4 | Капитальный ремонт зданий и благоустройство территории муниципальных образовательных дошкольных учреждений на условиях софинансирования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены   |  | 965 0701 0510192020 600965 0701  | 0 |
| 965 0701 05101S2020 600 | 0 |
| 1.1.3.5 | Оборудование муниципальных дошкольных образовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   Мероприятия не предусмотрены   | Обеспеченность муниципальных дошкольных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений | 965 0701 0510180590 600 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   Мероприятия не предусмотрены   | Обеспечение дошкольных учреждений Дальнегорского городского округа, оборудованием, соответствующим требованиям пожарной безопасности  | 965 0701 0510180590 600 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   Мероприятия не предусмотрены    | Оборудование дошкольных учреждений соответствующим оборудованием для обеспечения антитеррористической защищенности  | 965 0701 0510180590 600 | 0 |
| 1.1.6 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение доли родителей, законных представителей, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования до 85,2% в 2020 году | 965 1004 0590093090 200 | 107,00000 |
| 965 1004 0590093090 300 | 9 868,00900 |
| 1.1.7 | Мероприятия по содержанию зданий дошкольных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены  |  | 965 0701 0510180590 600 | 0 |
| **2** | **Подпрограмма «Развитие системы общего образования»**  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным программам до 94,5% в 2021 году | **965 0000 0520000000** |  **422 779,81313**  |
| **965 0000 0520100000 000** | **385 278,32097**  |
| **965 0000 0520200000 000** | **32 548,20000** |
| **965 0000 0530300000 000** | **2 767,08784** |
| **965 0000 052Е000000 000** | **1 064,95432** |
| **965 0000 0000000000 000** | **1 121,25000** |
| 2.1 | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов п**о** осуществлению деятельности общеобразовательных учреждений, исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение до 98,50% в 2021 году доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | 965 0000 05201000000 000 |  385 278,32105  |
| 2.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на приобретение учебников, учебных пособий, канцелярских принадлежностей, расходных материалов, учебного оборудования, мебели и др. для осуществления образовательного процесса, исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доступность качественного образования в общеобразовательных учреждениях | 965 0702 0520193060 600 | 265 383,04800  |
| 965 0702 0520180590 600 |  84 810,45000  |
| 2.1.2 | Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений общего образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Приобретение технологического оборудования, изготовление ПСД на капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Улучшение качества предоставления общего образования. Создание условий в муниципальных образовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям. | 965 0702 0520180590 600 | 1 563,00000 |
| 2.1.2.1 | Модернизация системы общего образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на приобретение технологического оборудования,  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Заключение контрактов на приобретение технологического оборудования в МОБУ СОШ № 2  | 965 0702 0520180590 600 | 290,00000 |
| Исполнение заключенных контрактов |  |  | Поставка технологического оборудования |
| 2.1.2.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены  |  | 965 0702 0520180590 600 | 0 |
| 2.1.2.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов по изготовлению ПСД на капитальный ремонт МОБУ СОШ № 7 | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Заключение контрактов на изготовление ПСД МОБУ СОШ №7 | 965 0702 0520180590 600 | 1 273,00000 |
| Исполнение работ по изготовлению ПСД | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Выполнение работ по изготовлению ПСД МОБУ СОШ №7 |
| 2.1.2.4 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены  |  | 965 0702 0520192340 600 | 0 |
|  965 0702 05201S2340 600 | 0 |
| 2.1.2.5 | Оборудование муниципальных общеобразовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   Мероприятия не предусмотрены   |   | 965 0702 0520180590 600 | 0 |
| 2.1.3 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены  |  | 965 0702 0520180590 600 | 0 |
| 2.1.4 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены  |  | 965 0702 0520180590 600 | 0 |
| 2.1.5 | Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов, подвоз обучающихся на государственные экзамены, соревнования и прочие внешкольные мероприятия | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на ГСМ, обслуживание и содержание автобусов, заключение контрактов на подвоз на ОГЭ и ЕГЭ, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доступность качественного образования  | 965 0702 0520180590 600 | 1 910,34297 |
| 2.1.6 | Мероприятия по содержанию зданий общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на коммунальные услуги и содержание зданий, не участвующих в образовательном процессе, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Содержанию зданий общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | 965 0702 0520180590 600 | 97,50000 |
| 2.1.7 | Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на организацию и проведение единого выпускного, проведение единого выпускного, исполнение заключенных контрактов | 01.03.2021 | 27.06.2021 | Проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | 965 0709 0520123100 200 | 104,00000 |
| 2.1.8 | Премия Главы для выпускников общеобразовательных школ Дальнегорского городского округа, получивших медали за особые успехи в учении | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  Единовременная денежная выплата (пособия) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении | 01.06.2021 | 15.07.2021 | Торжественное награждение выпускников общеобразовательных школ Дальнегорского городского округа, получивших медали за особые успехи в учении | 965 0707 0520123300 300 | 60,00000 |
| 2.1.9 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за классное руководство | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за классное руководство | 965 0702 0520153030 600 | 31 309,20000 |
| 2.1.10 | Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  |  |  |  | 965 0702 0520180590 600 | 35,78000 |
| 2.2 | Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на организацию бесплатного питания в, общеобразовательных организациях осуществление питания, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Организация питания обучающихся в 1-4 классах и льготной категории | 965 0000 0520200000 000  | 31 548,20000 |
| 2.2.1 | Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Организация питания обучающихся льготной категории | 965 0702 0520293050 600 | 10 366,60000 |
| 2.2.2 | Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Организация питания обучающихся в 1-4 классах | 965 0702 05202R3041 600 | 21 181,60000 |
| 2.3 |  Основное мероприятие: Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на организацию деятельности пришкольного лагеря. исполнение заключенных контрактов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Охват обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-9 классов до 49% в 2021 году | 965 0000 0000000000 000 | 3 390,33784 |
| 965 0000 0530300000 000 | 2 767,08784 |
| 965 0000 0000000000 000 | 623,25000 |
| 2.3.1 | Расходы по обеспечению оздоровления и организации отдыха детей | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на организацию питания в лагерях при общеобразовательных организациях, осуществление организации деятельности пришкольного лагеря, исполнение заключенных контрактов | 25.03.2021 | 10.11.2021 | Увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости учреждений | 965 0707 0520393080 600 | 2 656,58450 |
| 965 0707 0520123300 600 | 110,50334 |
| 965 0707 0000000000 000 | 623,25 |
| 2.3.2 | Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Компенсация родителям, законным представителям компенсации за приобретение путевки в оздоровительные загородные лагеря | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 965 1003 0520393080 200  | 22,73795 |
| 965 1003 0520393080 300  | 227,37700 |
| 2.4 |  Основное мероприятие: Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Обновление материально-технической базы для занятий детьми физической культурой и спортом на базе МОБУ СОШ № 16 | 01.02.2021 | 30.06.2021 |  | 965 0000 052Е000000 000 | 1 064,95432 |
| 2.4.1 | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом на условиях софинансирования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на приобретение тренажеров и оборудования, установку тренажеров, брендирование  | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Заключение контрактов на приобретение тренажеров и оборудования, установку тренажеров, изготовление и установка баннера  | 965 0702 052E250970 600 | 1 064,95432 |
| Исполнение заключенных контрактов | 17.05.2021 | 30.06.2021 | Приобретение тренажеров и оборудования, установка тренажеров, изготовление и установка баннера  |
| 2.4.2 | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  |  |  |  | 965 0702 052E2Б0970 600 | 0 |
| **3** | **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»** |   |   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дополнительного образования до 94% в 2021 году | **965 0000 0530000000 000** | **10 641,68672** |
| 3.1 | Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования | Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов по осуществлению деятельности учреждений дополнительного образования, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение охвата детей дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования  | 965 0703 0530100000 000  | 10 641,68672 |
| 3.1.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на коммунальные услуги и содержание здания учреждения дополнительного образования; ежемесячное исполнение заключенных контрактов  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение охвата детей дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования  | 965 0703 0530180590 600  | 10 200,00000 |
| 3.1.2 | Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Модернизация системы дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены  |  |  |  |
| 3.1.2.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены  |  |  |  |
| 3.1.3 | Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одарённых детей; направление обучающихся общеобразовательных учреждений для участия во всероссийских и международных конкурсах, слётах, фестивалях и др. | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Разработка положения по мероприятиям., сбор заявок, согласование с надзорными ведомствами, проведение мероприятий, подведение итогов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение доступности качественного образования для одарённых детей | -  | - |
| 3.1.4 | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, слётов, фестивалей и др.), направленных на гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся общеобразовательных учреждений  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Разработка положения по мероприятиям., сбор заявок, согласование с надзорными ведомствами, проведение мероприятий, подведение итогов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование у обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа гражданской позиции, уважения к историческому прошлому страны, края, города, развитие творческих способностей | -  | - |
| 3.1.5 | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований и др.) по формированию у обучающихся и детей образовательных учреждений навыков здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Разработка положения по мероприятиям, сбор заявок, согласование с надзорными ведомствами, проведение мероприятий, подведение итогов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение охвата учащихся организованными мероприятиями в целях профилактики ПАФ, распространение норм и установок здорового образа жизни, толерантного сознания и законопослушного поведения | -  | - |
| **4.** | **Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров»**  |   |   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Дальнегорского городского округа до 99,2% в 2021 году | **965 0000 0590000000 000** | **4 676,00000** |
| 4.1 | Основное мероприятие: Развитие и поддержка педагогических кадров | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Рост профессионального мастерства, повышение качества образования | 965 0000 0540180590 000 | 21,00000 |
| 4.1.1 | Организация и проведение «Школы молодого руководителя» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  Проведение мастер-классов, семинаров для руководителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Рост профессионального мастерства, накопление методического опыта | Мероприятие не требует средств |
| 4.1.2 | Организация и проведение муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  Разработка положения, организация и проведение мероприятий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Рост профессионального мастерства, повышение качества образования | 965 0709 0540180590 200  | 21,00000 |
| 4.1.3 | Аттестация руководителей, сопровождение аттестации педагогических кадров | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  Проведение аттестации руководителей, сопровождение аттестации педагогических кадров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение престижа педагогической профессии, привлечение  | Мероприятие не требует средств |
| 4.1.4 | Организация и проведение торжественного собрания, посвящённого Международному дню учителя | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  Организация и проведение мероприятия | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие не требует средств |
| 4.2 | Федеральный проект «Современная школа»  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения70% учителей в возрасте до 35 лет вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае  | 965 1003 054Е000000 000 | 4 655,0000 |
| 4.2.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Выплата единовременных пособий молодым специалистам, поступившим на работу в образовательные учреждения, ежемесячные выплаты молодым специалистам  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 965 1003 054Е593140 600 | 4 655,0000 |
| **5** | **Отдельные мероприятия** |   |   |   |   |   | **965 0000 0590000000 000** | 22 923,62889 |
| 5.1 | Расходы на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 965 0709 0590011030 100  | 4 184,15000 |
| 965 0709 0590011030 200 | 27,25800 |
| 965 0709 0590080590 100  | 13 339,10363 |
| 965 0709 0590080590 200 | 5 313,11726 |
| 965 0709 0590080590 800 | 60,00000 |

 Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |
| --- |
| Информацияо социальных и финансовых налоговых льготах,критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальнойпрограммы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а такжео результативности налоговых льгот  |
| Нормативный правовой акт,устанавливающийльготу | Краткое наименованиеналоговойльготы | Критерии целесообразности налоговой льготы | Наименование мероприятий муниципальной программы | Цель налоговой льготы | Индикатор (показатель) муниципальной программы , на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результативность налоговой льготы (какое влияние окажет налоговая льгота на достижение индикатора (показателя) муниципальной программы) | налоговая льгота по годам |
| цели и задачи муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты | текущий финансовый год 2018 год | очередной финансовый год 2019 год | первый год планового периода 2020 год | второй год планового периода 2021 год | третийод планового периода 2022год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Налоговый кодекс Российской Федерации, ст. 387, Решение Думы Дальнеорского городского округа № 45 от 01.12.2010  | Льгота по земельному налогу в виде освобождения от уплаты налога | Цель: Развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования Дальнегорского городского округа с целью удовлетворения потребностей населения Дальнегорского городского округа в качественном образовании; - реализация права каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе; Задачи:- удовлетворение потребностей детей и молодёжи Дальнегорского городского округа в получении доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина;- обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей;- создание целостной системы управленческой и методической деятельности, направленной на кадровое обеспечение муниципальной системы образования Дальнегорского городского округа и развитие профессионального потенциала работников образования  | Льгота восстребована образовательными учреждениями, так как учреждения полностью финансируются за счет средств бюджета ДГО; 28 образовательных учреждений (из 28) | Исключение излишнего расходования бюджетных средств при неуплате или несвоевременной уплате налога, устранение встречных финансовых потоков при перечислении налогов в бюджет | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа; Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода; Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа; Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования |  уменьшение налоговой нагрузки | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых образовательных услуг | Отмена льготы может привести к недостижению целевых показателей и к неэффективности программы | 4969,13 | 4969,13 | 4969,13 | 4969,13 | 4969,13 |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |
| --- |
| Информацияо стимулирующих налоговых льготах,критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальнойпрограммы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а такжебюджетном эффекте налоговых льгот |
| Нормативный правовой акт,устанавливающийналоговую льготу | Краткое наименованиеналоговойльготы | Критерии целесообразности налоговой льготы | Наименование мероприятий муниципальной программы | Цель налоговой льготы | Индикатор (показатель) муниципальной программы , на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет Дальнегорского городского округа от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой | налоговая льгота по годам |
| цели и задачи муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | … |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Стимулирующие налоговые льготы отсутствуют |