Муниципальная избирательная комиссия Дальнегорского городского округа

692446, г. Дальнегорск,
Приморский край,
Проспект 50 лет Октября, 125

______________________________________________________________________________

# РЕШЕНИЕ

«26» сентября 2012 г.                       		                                               № 7

Об утверждении Календарного плана

основных мероприятий по подготовке

и проведению досрочных выборов

депутатов Думы Дальнегорского

городского округа, назначенных

на 9 декабря 2012 года

В соответствии со статьей 27 Избирательного кодекса Приморского края Муниципальная избирательная комиссия Дальнегорского городского округа

РЕШИЛА:

Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Думы Дальнегорского городского округа, назначенных на 9 декабря 2012 года (прилагается).

Председатель комиссии	           			            	Л.Н. Аторина

Секретарь комиссии			          		                      И.О. Ковалева

Приложение к решению Муниципальной избирательной

комиссии Дальнегорского городского округа

от 26 сентября 2012 года № 7

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Думы Дальнегорского городского округа Дата выборов – 9 декабря 2012 года Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 20.09.2012 |
| --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
|  | Установление единой нумерации избирательных участков (п.13 ч.1 ст.27 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 октября 2012 года | Муниципальная избирательная комиссия Дальнегорского городского округа (далее – МИК) |
|  | Образование избирательных участков (ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 октября 2012 года (не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | Глава Дальнегорского городского округа по согласованию с МИК |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (ч. 4 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 октября 2012 года, а в исключительных случаях - не позднее 5 декабря 2012 года (не позднее чем за 45 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | МИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 октября 2012 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава Дальнегорского городского округа |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных позднее чем за 45 дней до дня голосования (ч. 6 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через два дня после образования избирательного участка | МИК |
| ФОРМИРОВАНИЕ ОКРУЖНЫХ И УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
|  | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу окружной избирательной комиссии (ч. 6 ст. 22 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее чем за 10 дней до принятия решения о формировании окружной избирательной комиссии | МИК |
|  | Формирование окружной избирательной комиссии (ч. 3 ст. 22 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 октября 2012 года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | МИК |
|  | Прекращение полномочий окружной избирательной комиссии (ч. 2 ст. 22 Избирательного кодекса Приморского края) | через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов. В случае обжалования итогов голосования на территории избирательного округа или результатов выборов – со дня принятия МИК решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению) |  |
|  | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий (ч. 5 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее чем за 10 дней до принятия решения о формировании участковой избирательной комиссии | окружная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (ч. 1, 3 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 ноября 2012 года (не позднее чем за 23 дня до дня голосования) | окружная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (ч. 1 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 ноября 2012 года (не позднее чем за 23 дня до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем через 15 дней со дня образования избирательного участка, но не позднее чем за один день до дня голосования) | окружная избирательная комиссия |
|  | Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии (ч. 2 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) | через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются со дня принятия МИК решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). |  |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Утверждение формы списка избирателей (п.14 ч. 1 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 октября 2012 года | МИК |
|  | Формирование, уточнение и представление в МИК сведений об избирателях (ч. 7 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 октября 2012 года, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией, - сразу после ее сформирования (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Глава Дальнегорского городского округа, руководители организации, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку ( ст. 13, п. 4 ч. 1 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 ноября 2012 года (не позднее чем за 21 день до дня голосования) | МИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии (ч.10 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | 18 ноября 2012 года (за 20 дней до дня голосования) | МИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (ч. 6 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 декабря 2012 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | участковые избирательные комиссии |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения (ч. 11 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 октября 2012 года | МИК |
|  | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений МИК (ОИК) о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке (ч. 13 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | после получения или составления списка избирателей | участковая избирательная комиссия |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 26 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | с 18 ноября 2012 года (за 20 дней до дня голосования, а в предусмотренном ч. 4-6 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края случае составления списка избирателей - непосредственно после составления списка избирателей) | участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | с 18 ноября 2012 года до 20 час.00 мин. 9 декабря 2012 года (за 20 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 час.00 мин. 9 декабря 2012 года | участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 13 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 декабря 2012 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя участковой избирательной комиссии, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей (ч. 14 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 декабря 2012 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | участковая избирательная комиссия |
|  | Подача письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 декабря 2012 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) |
|  | Принятие решения о включении в список избирателей избирателей, находящихся в месте временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов с момента обращения | участковые избирательные комиссии |
|  | Передача через МИК (окружную избирательную комиссию) информации об избирателях, включенных в соответствии с ч.21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в участковую комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства | незамедлительно | участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов Думы Дальнегорского городского округа, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 сентября 2012 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста РФ по Приморскому краю |
|  | Представление в МИК списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах депутатов Думы Дальнегорского городского округа (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 сентября 2012 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста РФ по Приморскому краю |
|  | Уведомление МИК о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, собрания) по выдвижению кандидатов (ч. 5 ст. 41 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за 3 дня до дня его проведения (например, если собрание назначено на 05.10.2012, то уведомление должно быть представлено не позднее 01.10.2012) | избирательные объединения |
|  | Выдвижение списков кандидатов (ч. 1 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 25 сентября 2012 года и заканчивается 24 октября 2012 года (осуществляется не ранее чем через пять дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | избирательные объединения |
|  | Заверение списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением (ч.12 ст. 41 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня приема документов, предусмотренных частью 9 статьи 41 Избирательного кодекса Приморского края | МИК |
|  | Представление документов для регистрации списка кандидатов в МИК (ч. 1, 2 ст. 44 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 19 октября 2012 года и не позднее 18.00 часов 29 октября 2012 года (не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени) | кандидат, избирательное объединение |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии ч. 2, 3, 4 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 8 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | МИК окружная избирательная комиссия |
|  | Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 октября 2012 года | МИК |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном МИК (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | МИК, окружная избирательная комиссия |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (ч. 10 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно по мере выявления | МИК окружная избирательная комиссия |
|  | Извещение избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч. 13 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов | МИК окружная избирательная комиссия |
|  | Внесение избирательным объединением уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с, частями 2 и 4 статьи 39 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы, представленные в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению (ч. 13 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов | избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации списка кандидатов документов | МИК окружная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации списка кандидатов, исключении из списка кандидатов с изложением оснований отказа в случае его принятия (ч. 5 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении из списка кандидатов | МИК окружная избирательная комиссия |
|  | Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 октября 2012 года | МИК |
|  | Представление в МИК, окружную избирательную комиссию сведений биографического характера (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 ноября 2012 года | уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента представления документов о выдвижении | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц (ч. 2 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня поступления представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | МИК |
|  | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица (ч. 6 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время | избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса во МИК (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в муниципальную избирательную комиссию (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня представления документов на регистрацию | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента регистрации списка кандидатов | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Представление в МИК кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов, письменного заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 ноября 2012 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем 7 декабря 2012 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | Реализация права избирательного объединения на исключение некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов (ч. 3 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 ноября 2012 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Обжалование в суд решения МИК, окружной избирательной комиссии о регистрации, об отказе в регистрации (ч. 6 ст. 88, ч. 2 ст.90 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. | зарегистрировавшая список кандидатов избирательная комиссия, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение; избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации списка кандидатов (ч. 5 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 октября 2012 года (не позднее чем за восемь дней до дня голосования) | зарегистрировавшая список кандидатов избирательная комиссия, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Проведение предвыборной агитации (кроме проведения предвыборной агитации через СМИ) (ч. 1 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня выдвижения списка кандидатов до ноля часов по местному времени 8 декабря 2012 года | граждане Российской Федерации, общественные объединения |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | с 10 ноября 2012 года до ноля часов по местному времени 8 декабря 2012 года (за 28 ней до дня голосования) | избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов |
|  | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в средствах массовой информации, а также их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (ч. 3 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | запрещено с 4 декабря по 9 декабря 2012 года включительно (разрешено весь период, а запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и их представление с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в МИК (ч. 6 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 октября 2012 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Представление в МИК перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 55 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 сентября 2012 года (не позднее чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов) | орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 55 Избирательного кодекса Приморского края) | Незамедлительно, после представления в МИК | МИК |
|  | Резервирование печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату (ч. 4 ст.60 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 ноября 2012 года (не позднее дня, в который заканчивается регистрация списков кандидатов) | редакции региональных государственных и, муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов (ч. 7 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 8 ноября 2012 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | МИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 8 ноября 2012 года (по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 30 дней до дня голосования) | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Доведение до сведения избирательных объединений содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатного эфирного времени (ч. 7 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | МИК окружная избирательная комиссия |
|  | Доведение до сведения избирательных объединений содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в МИК (ч. 2 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 октября 2012 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в МИК, окружную избирательную комиссию документов, подтверждающих согласие на использование изображения физического лица, высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах (ч. 10 ст. 56 Избирательного кодекса Приморского края) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию соответствующей избирательной комиссии | избирательное объединение |
|  | Представление в МИК, окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений о месте нахождения (адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (ч. 4 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала распространения агитационных материалов | избирательное объединение |
|  | Утверждение порядка и форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 ноября 2012 года | МИК |
|  | Представление в МИК данных учета объема и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, печатной площади (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 декабря 2012 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Хранение учетных документов о бесплатном и платном эфирном времени и печатной площади (ч. 9 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности, для проведения собраний, встреч с избирателями, иных массовых мероприятий (ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в период проведения предвыборной агитации | избирательные объединения |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3,5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края для проведения встреч представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями (часть 6 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 3 дней со дня их подачи | собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов о факте предоставления помещения избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим избирательным объединениям (часть 5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 ноября 2012 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Глава Дальнегорского городского округа по предложению МИК |
|  | Доведение до сведения избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (часть 8 статьи 62 Избирательного кодекса Приморского края) | после принятия Главой Дальнегорского городского округа соответствующего постановления | МИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление (направление) Муниципальной избирательной комиссии средств на проведение выборов (ч. 1 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее 29 сентября 2012 года (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Администрация Дальнегорского городского округа |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, в филиале Сбербанка России (ч. 2 и 16 ст. 66 Избирательного кодекса Приморского края) | после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам МИК | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Исполнение обязанности избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов назначить уполномоченных по финансовым вопросам (ч. 2 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | после выдвижения списка кандидатов | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов; уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов (ч. 8 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в ч. 4-7 ст.36 Избирательного кодекса Приморского края | МИК окружная избирательная комиссия |
|  | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения (ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | по требованию МИК, окружной избирательной комиссии, избирательного объединения в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | по представлению МИК, окружной избирательной комиссии в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | кредитная организация – держатель специального счета |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | 24 ноября 2012 года и 3 декабря 2012 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) | МИК окружная избирательная комиссия |
|  | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий за счет средств их текущего бюджетного финансирования |
|  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды (ч. 14 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Представление в МИК, окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах (ч.10 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидаты, избирательные объединения |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов в редакции СМИ для опубликования (ч. 11ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня их получения | МИК, окружная избирательная комиссия |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата, избирательного объединения гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам (ч. 12 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в муниципальную избирательную комиссию (ч. 5 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 декабря 2012 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Думу Дальнегорского городского округа финансового отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч. 8 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | МИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение текста, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, требований, предъявляемых к изготовлению и передаче открепительных удостоверений (ч. 2 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 октября 2012 (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | МИК |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям, которые в день голосования не будут иметь возможности прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены в списки избирателей (ч. 1 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | с 24 октября 2012 года по 18 ноября 2012 года (за 45 - 20 дней до дня голосования) с 19 ноября 2012 года по 8 декабря 2012 года (за 19 и менее дней до дня голосования) | окружная избирательная комиссия участковые избирательные комиссии |
|  | Направление заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений и передача открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии (ч. 8 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | 18 ноября 2012 года (за 20 дней до дня голосования) | окружная избирательная комиссия |
|  | Погашение отрывных талонов неиспользованных открепительных удостоверений (ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | 9 декабря 2012 года до 08:00 часов (в день голосования до начала времени голосования) | окружные и участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение жеребьевки порядка размещения в избирательном бюллетене наименований избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, и эмблем этих избирательных объединений в одноцветном исполнении (ч. 7 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 ноября 2012 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | МИК с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  | Утверждение формы, избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 ноября 2012 года (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | МИК |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 ноября 2012 года (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | МИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней (ч. 4 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 ноября 2012 года (не позднее чем за 8 дней до дня голосования) | по решению МИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам комиссии, уничтожения избирательных бюллетеней (ч. 10 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | МИК |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 12 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 декабря 2012 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | окружная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о времени, адресе и номерах телефонов участковых избирательных комиссий, а также о дне и месте голосования (ч. 2 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 ноября 2012 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
|  | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 декабря 2012 года | участковая избирательная комиссия |
|  | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования (ч. 8 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала голосования | участковая избирательная комиссия |
|  | Определение количества переносных ящиков для голосования (ч. 6 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента начала полномочий участковой избирательной комиссии, но не позднее начала голосования в день голосования | соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8 до 20 часов 9 декабря 2012 года по местному времени | участковые избирательные комиссии |
|  | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента начала полномочий участковой избирательной комиссии, но не позднее 14.00 часов 9 декабря 2012 года (не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
|  | Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования (ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в участковой избирательной комиссии (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после 20.00 часов 9 декабря 2012 года (сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ч.3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в окружную избирательную комиссию (ч. 30 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковая избирательная комиссия |
|  | Передача в окружную избирательную комиссию для хранения второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, а также печати участковой избирательной комиссии (ч. 31 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 16 декабря 2012 года (не позднее чем через семь дней со дня голосования) | участковая избирательная комиссия |
|  | Уничтожение по акту копии второго экземпляра протокола об итогах голосования (ч. 31 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | за два дня до истечения срока полномочий участковой избирательной комиссии | члены участковой избирательной комиссии |
|  | Определение результатов выборов по единому избирательному округу (ч. 1 ст. 78 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 декабря 2012 года (не позднее чем на пятый день со дня голосования) | МИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об его избрании депутатом Думы Дальнегорского городского округа (ч. 1 статьи 85 Избирательного кодекса Приморского края) | после определения результатов выборов | МИК, окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в муниципальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Дальнегорского городского округа (ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения муниципальной избирательной комиссией результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный депутатом Думы Дальнегорского городского округа |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ для опубликования (ч. 2 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов | МИК окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов (ч. 3 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 декабря 2012 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | МИК |
|  | Регистрация избранных депутатов Думы Дальнегорского городского округа по единому избирательному округу (ч. 4 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов | МИК |
|  | Установление списка избранных депутатов Думы Дальнегорского городского округа и направление его в Думу Дальнегорского городского округа (ч. 15 ст. 78 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов | МИК |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе МИК о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования и результатах выборов всех нижестоящих избирательных комиссий (ч. 4 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 февраля 2013 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | МИК |
|  | Хранение документации избирательных комиссий, включая избирательные бюллетени, открепительные удостоверения и списки избирателей (ч. 1 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель и секретарь МИК |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов (ч. 2 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих выборов депутатов Думы Дальнегорского городского округа | председатель и секретарь МИК |