## Форма_1
	Приложение к постановлению администрации Дальнегорского городского округа от №
Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»
Паспорт муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа
Соисполнители муниципальной программы	Отдел жизниобеспечения администрации Дальнегорского городского округа
Структура муниципальной программы:
подпрограммы муниципальной программы	Не предусмотрено
Отдельные мероприятия муниципальной программы	1. Строительство объектов водоснабжения; / 2. Строительство объектов энергоснабжения; / 3. Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.
Отдельные мероприятия муниципальной программы, действия которой завершенно, либо переданно в другую муниципальную прогорамму	Отдельное мероприятие«Строительство проездов и подъезных автомобильных дорог» передано в муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа»
Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комунальными услугами граждан Российской Федерации" от 30.12.2017 № 1710. Постановление Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Постановление Администрации Приморского края от27.12.2019 № 919-па "Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы
Цель муниципальной программы	Повышение качества жизни многодетных семей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных дорожной и коммунальной инфраструктурой.
Задачи муниципальной программы	Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения, разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям.
Индикаторы (показатели) муниципальной программы	Индикаторы: / - доведение уровня обеспеченности объектами водоснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей / - Доля разработки проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий / - доведение уровня обеспеченности объектами электроснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей / - Доля разработки проектно-сметной-документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий / - Доля разработки проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий / Показатели: / - разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий / - строительство скважинных водозаборов / - разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий / - строительство инженерных сетей (электроснабжения) / -разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий / Срок реализации программы 2017-2025 годы. Программа реализуется в один этап

Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Срок реализации программы 2017-2025 годы. Программа реализуется в один этап
Объем средств бюджета Дальнегорского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников	Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 210 160,88 тыс. руб., в том числе: / за счет средств краевого бюджета – 192 129,80 тыс. рублей, в том числе по годам: / 2017 год – 1 476,00 тыс. руб; / 2018 год – 1 564,56 тыс. руб; / 2019 год – 2 285,57 тыс. руб; / 2020 год – 7 625,67 тыс. руб; / 2021 год – 4 392,60 тыс. руб; / 2022 год – 20 858,80 тыс. руб.; / 2023 год – 37 886,60 тыс. руб.; / 2024 год – 59 520,00 тыс.руб.; / 2025 год – 59 520,00 тыс. руб.; / Использование средств местного бюджета – 18 031,08 тыс. рублей, в том числе по годам: / 2017 год – 1 569,00 тыс. руб; / 2018 год – 2 861,49 тыс. руб; / 2019 год – 1 479,88 тыс. руб; / 2020 год – 4 381,97 тыс. руб; / 2021 год – 2 524,14 тыс. руб; / 2022 год – 2 141,20 тыс. руб.; / 2023 год – 2 113,40 тыс. руб.; / 2024 год – 480,00 тыс.руб.; / 2025 год – 480,00 тыс. руб.;
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит улучшить качество жизни многодетных семей и создание комфортных условий для строительства жилых домов на выделенных земельных участков. / Обеспечение объектами водоснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей с 0 участков в 2016 году до 149 участков к 2025 году; / Обеспечение объектами электроснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей с 0 м в 2016 году до 4750 м к 2024 году; / разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы внутриквартальных и подъездных дорог к земельным участкам, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям от 0 проектов в 2016 году до 3 проектов в 2021 году

## Форма_2
				Приложение № 1 / к муниципальной программе «Обеспечение / инженерной и дорожной инфраструктурой / земельных участков, предназначенных для / бесплатного предоставления многодетным / семьям для индивидуального жилищного / строительства на территории Дальнегорского / городского округа»
Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы*
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ п/п	Индикатор (показатель) (наименование)	Единица измерения	Значение индикатора (показателя)
			отчетный финансовый год	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024					2025
				с учетом дополни- тельных ресурсов	без учета дополни-тельных ресурсов	с учетом дополни- тельных ресурсов	без учета дополни-тельных ресурсов	с учетом дополни- тельных ресурсов	без учета дополни-тельных ресурсов	с учетом дополни- тельных ресурсов	без учета дополни-тельных ресурсов	с учетом дополни- тельных ресурсов	без учета дополни-тельных ресурсов	с учетом дополни- тельных ресурсов	без учета дополни-тельных ресурсов	с учетом дополни- тельных ресурсов	без учета дополни-тельных ресурсов	с учетом дополни- тельных ресурсов	без учета дополни-тельных ресурсов				с учетом дополни- тельных ресурсов	без учета дополни-тельных ресурсов
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12					12
Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»
Отдельное мероприятие №1 Строительство объектов водоснабжения	Отдельное мероприятие №1 Строительство объектов водоснабжения
1.1.	Индикатор: доведение уровня обеспеченности объектами водоснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей (показатель)	%	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0				__	100
1.2.	Доля разработки проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	%	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	33,3	__	100	__	100				__	100
1.3.	Показатель: разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	единиц	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	1	__	3	__	3				__	3
1.4.	Показатель: строительство скважинных водозаборов	единиц	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0				__	149
Отдельное мероприятие №2 Строительство объектов энергоснабжения
2.1.	Индикатор: доведение уровня обеспеченности объектами электроснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей	%	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	33,3	__	100	0			__	100
2.2.	Доля разработки проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	%	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	100	__	100	__	100				__	100
	Показатель: разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	единиц	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	3	__	3	__	3				__	3
2.3.	Показатель: строительство инженерных сетей (электроснабжения)	единиц	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	0	__	1930	__	4750	0			__	4750
Отдельное мероприятие №3 Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.
3	Индикатор - доля разработки проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий		0		0		0		0		33,3		100		100		100		100					100
3.1.	Показатель: разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	единиц	0	__	0	__	0	__	0	__	1	__	3	__	3	__	3	__	3	__	__	__	__	3

## Форма_3
				Приложение № 2 / к муниципальной программе «Обеспечение / инженерной и дорожной инфраструктурой / земельных участков, предназначенных для / бесплатного предоставления многодетным / семьям для индивидуального жилищного / строительства на территории Дальнегорского / городского округа»
Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы
подпрограмм и отдельных мероприятий
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок
			начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия	окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия	Ожидаемый результат (краткое описание)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на
	Отдельные мероприятия
1	Строительство объектов водоснабжения	отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа,соисполнители не предусмотрены	2022 г.	2025 г.	обеспечение 149 земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей скважинными водозаборами
2	Строительство объектов энергоснабжения	отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены	2022 г.	2024 г.	обеспечение 4750 м сетями электроснабжения земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей
3	Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены	2020 г.	2021 г.	обеспечение в проектно-сметной документации количестве 3 шт на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканийземельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей подъездными дорогами

## Форма_4
				Приложение № 3 / к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного / строительства на территории Дальнегорского городского округа»
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование меры государственого регулирования	Объем доходов/расходов Дальнегорского городского округа* (тыс. руб.)	Финансовая оценка результатотов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы					Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы
			текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

* объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа

## Форма_5
			Приложение № 4 / к муниципальной программе «Обеспечение / инженерной и дорожной инфраструктурой / земельных участков, предназначенных для / бесплатного предоставления многодетным / семьям для индивидуального жилищного / строительства на территории Дальнегорского / городского округа»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, Приморского края, Дальнегорского городского округа	Основные положения проекта нормативного правового акта	ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1.	При реализации муниципальной программы не требуется дополнительных мер правового регулирования	Правовой акт определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Дальнегорского городского округа	Ответственный исполнитель — отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа	Принят решением думы ДГО 08.11.2013 № 164 Внесение изменений решением думы ДГО 25.12.2015 № 450

## Форма_6
				Приложение № 5 / к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы)	Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы)					Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
		текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	…	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	…
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) и ее содержание:	выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Дальнегорска в рамках муниципальной программы не предусмотрено
2.	Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы):

## Форма7
				Приложение № 6 / к муниципальной программе «Обеспечение / инженерной и дорожной инфраструктурой / земельных участков, предназначенных для / бесплатного предоставления многодетным / семьям для индивидуального жилищного / строительства на территории Дальнегорского городского округа»
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС* основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Источник ресурсного обеспечения	Оценка расходов / (тыс. руб.), годы
				2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»	ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.	всего	3045,00	4426,04	3765,45	12007,64	6916,74	23000,00	40000,00	60000,00	60000,00
			федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0	0		0	0
			краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	1476,00	1564,56	2285,57	7625,67	4392,60	20858,80	37886,60	59520,00	59520,00
			бюджет Дальнегорского городского округа	1569,00	2861,49	1479,88	4381,97	2524,14	2141,20	2113,40	480,00	480,00
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0		0	0
2.	Отдельное мероприятие: Строительство объектов водоснабжения, в том числе	ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрено	всего	0	0	0	0	0	5000,00	10000,00	0	60000,00
			федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0	3858,80	8886,60	0	59520,00
			бюджет Дальнегорского городского округа	0	0	0	0	0	1141,20	1113,40	0	480,00
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрено	всего	0	0	0	0	0	5000,00	10000,00	0	0
			федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0	3858,80	8886,60	0	0
			бюджет Дальнегорского городского округа	0	0	0	0	0	1141,20	1113,40	0	0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Строительство скважинных водозаборов	ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрено	всего	0	0	0	0	0	0	0	0	60000,00
			федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0	0	0	0	59520,00
			бюджет Дальнегорского городского округа	0	0	0	0	0	0	0	0	480,00
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Отдельное мероприятие: Строительство объектов энергоснабжения, в том числе	ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители - не предусмотрено	всего	0	0	0	0	0	18000,00	30000,00	60000,00	0
			федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0	17000,00	29000,00	59520,00	0
			бюджет Дальнегорского городского округа	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00	480,00	0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрено	всего	0	0	0	0	0	18000,00	0	0	0
			федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0	17000,00	0	0	0
			бюджет Дальнегорского городского округа	0	0	0	0	0	1000,00	0	0	0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Строительство линий электропередач	ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрено	всего	0	0	0	0	0	0	30000,00	60000,00	0
			федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0	0	29000,00	59520,00	0
			бюджет Дальнегорского городского округа	0	0	0	0	0	0	1000,00	480,00	0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители – не предусмотрены	всего	3045,00	4426,05	3765,45	12007,64	6916,74	0	0	0	0
			федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	1476,00	1564,56	2285,57	7625,67	4392,60	0	0	0	0
			бюджет Дальнегорского городского округа	1569	2861,49	1479,88	4381,97	2524,14	0	0	0	0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* главный распорядитель бюджетных средств

## Форма_8
				Приложение № 7 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»

План - график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Основные этапы реализации	Срок*		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Код бюджетной классификации (бюджет Дальнегорского городского округа)	Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс. руб.)	Код бюджетной классификации (бюджет Дальнегорского городского округа)	Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс. руб.)
				начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия	окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8
1.	Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»	ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены		_	_	_	964 0409 1390041010 414 964 0409 1390092380 414 754.12.0409.05.237 964 0409 13900S2380 414	6916,74	964 0409 1390041010 414 / 964 0409 1390092380 414 / 964 0409 13900S2380 414	6916,74
2.	Строительство объектов водоснабжения	ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены		_	_	_	_	_	964 0409 1390041010 414 / 964 0409 1390092380 414 / 964 0409 13900S2380 414	_
2.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены		_	_	_	_	0	964 0409 1390041010 414 / 964 0409 1390092380 414 / 964 0409 13900S2380 414	_
			Разработка технического задания на проектирование	_	_	_			_
			Разработка плана графика	_	_	_			_
			Проведение аукциона на заключение контракта по разработке проектно-сметной документации	_	_	_			_
			Осуществление процедур по заключению контракта	_	_	_			_
			Выполнение комплекса инженерных изысканий и проектно-сметных работ	_	_	_			_
			Выполнение комплекса мероприятий по приемке работ, оплате и закрытию контракта	_	_	_			_
3.	Строительство объектов энергоснабжения	ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены		_	_	_	_	0	964 0409 1390041010 414 / 964 0409 1390092380 414 / 964 0409 13900S2380 414	_
3.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения)	ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены		_	_	_	_	0	964 0409 1390041010 414 / 964 0409 1390092380 414 / 964 0409 13900S2380 414	_
			Разработка технического задания на проектирование	_	_	_			_	_
			Разработка плана графика	_	_	_			_	_
			Проведение аукциона на заключение контракта по разработке проектно-сметной документации	_	_	_			_	_
			Осуществление процедур по заключению контракта	_	_	_			_	_
			Выполнение комплекса инженерных изысканий и проектно-сметных работ	_	_	_			_	_
			Выполнение комплекса мероприятий по приемке работ, оплате и закрытию контракта	_	_	_			_	_
4	Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохоэдением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители не предусмотрены				Заключчение 3 муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектной документации и результатов инжененрных изысканий ро ул. Лесная, ул. Ильченко, ул. Крайняя, ул. Цветная.			964 0409 1390041010 414 / 964 0409 1390092380 414 / 964 0409 13900S2380 414	6916,74
			Разработка технического задания на пректирование	15.04.2021	25.04.2021	Разработанно техническое задание на пректирование			_	_
			Разработка плана графика	05.05.2021	15.05.2021	Разработан план график			_	_
			Проведение аукциона на заключение контракта по разработке проектно-сметной документации	22.07.2021	02.08.2021	Проведен аукцион на заключение контракта по разработке проектно-сметной документации			_	_
			Осуществление процедур по заключению контракта	16.08.2021	17.08.2021	Осуществленны процедуры по заключению контракта			_	_
			Выполнение комплекса инженерных изысканий и проектно сметных работ	17.09.2021	31.11.2021	Выполнен комплекс инженерных изысканий и проектно-сметных работ			_	_
			Выполнение комплекса мероприятий по приемке работ, оплате и закрытию контракта	01.12.2021	13.12.2021	Выполнен комплекс мерроприятий по приемке работ, оплате и закрытию контракта			_	_
	Итого					6916,74

* - в графах 4,5 должен быть указан конкретный срок начала и окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия ( месяц, год)

## Форма_9
				Форма 9
Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ (за 2020 г.)
(наименование муниципальной программы)
№ п/п	Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Основные этапы реализации*	Плановая дата окончания реализации мероприятия подпрограм- / мы, отдель-ного меро-приятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия подпрограм- / мы, отдель-ного меро-приятия	Фактический результат реализации мероприятия подпрограм- / мы, отдель-ного меро-приятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма **	Причины невыполнения/отклонения сроков,и их влияние на ход реализации муниципальной программы

1	2	3		4	5	6	7	8
	Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы.
	Отдельные мероприятия:
1.	Строительство объектов водоснабжения, в том числе	отдел архитектуры и строительства , соисполнители – отдел жизнеобеспечения		декабрь 2021 г.				Отклонение сроков отсутствует, мероприятие в 2021 году не запланировано
1.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	отдел архитектуры и строительства , соисполнители – не предусмотрены		декабрь 2021 г.				Отклонение сроков отсутствует, мероприятие в 2021 году не запланировано
1.2	Строительство скважинных водозаборов	отдел архитектуры и строительства , соисполнители – отдел жизнеобеспечения		декабрь 2021 года				Отклонение сроков отсутствует, мероприятие в 2021 году не запланировано
2.	Строительство объектов энергоснабжения, в том числе	ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства , соисполнители не предусмотрены		декабрь 2021 г.				Отклонение сроков отсутствует, мероприятие в 2021 году не запланировано
2.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства, соисполнители – не предусмотрены		декабрь 2021 года				Отклонение сроков отсутствует, мероприятие в 2021 году не запланировано
2.2	Строительство линий электропередач	ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства , соисполнители – отдел жизнеобеспечения		декабрь 2021 года				Отклонение сроков отсутствует, мероприятие в 2021 году не запланировано
3.	Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог, в том числе	ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства, соисполнители – не предусмотрены		декабрь 2021 г.				Отклонение сроков отсутствует, мероприятие в 2021 году не запланировано
3.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства , соисполнители – не предусмотрены		25.12.2020	25.12.2020	Работы по подготовке документации к заключению контрактов по разработке проектной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением экспертизы. Заключение контрактов на разработку проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры к 149 зем. участкам по ул. Цветной, ул. Ильченко, ул. Крайней, ул. Лесная	Запланировано заключение трех муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации по ул. Цветной, ул. Ильченко, ул. Крайней, ул. Лесная на суммы: 59,04; 4392,600	Мероприятие запланировано на 2021 год
3.1.1			Разработка технических заданий на проектирование, подготовка контрактов	11.05.2020	11.05.2020	Технические задания на проектирование разработаны	исполнено	Отклонение сроков в соответствии с планом графиком отсутствует
			Осуществление процедур по заключению контрактов
			Выполнение комплекса инженерных изысканий и проектно-сметных работ с получением положительного заключения государственной экспертизы
			Выполнение комплекска мероприятий по получению положительного заключения госэкспертизы, приемке работ, оплате и закрытию контрактов
3.2	Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог	ответственный исполнитель- отдел архитектуры и строительства, соисполнители – не предусмотрены		12.21	12.21			Отклонение сроков отсутствует, мероприятие в 2020 году не запланировано

## Форма_10
				Форма 10

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа
на реализацию муниципальной программы
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ (за 2020 г.)
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб.), годы
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на / 01 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Строительство объектов водоснабжения, в том числе:	отдел архитектуры и строительства , соисполнители – отдел жизнеобеспечения					0	0	0
1.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	отдел архитектуры и строительства , соисполнители – не предусмотрены					0	0	0
1.2	Строительство скважинных водозаборов	отдел архитектуры и строительства , соисполнители – отдел жизнеобеспечения					0	0	0
2.	Строительство объектов энергоснабжения, в том числе:	отдел архитектуры и строительства , соисполнители – отдел жизнеобеспечения					0	0	0
2.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	отдел архитектуры и строительства , соисполнители – не предусмотрены					0	0	0
2.2	Строительство линий электропередач	отдел архитектуры и строительства , соисполнители – отдел жизнеобеспечения					0	0	0
3.	Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог, в том числе:	отдел архитектуры и строительства , соисполнители – отдел жизнеобеспечения	964	0409	1390041010 414 / 1390092380 414 / 13900S2380 414(49МИ)	400	59,040	4452,000	0
3.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	отдел архитектуры и строительства , соисполнители – не предусмотрены	964	0409	1390041010 414 / 1390092380 414(49МИ) / 13900S2380 414	400	59,040	4452,000	0
3.2	Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог	отдел архитектуры и строительства , соисполнители – отдел жизнеобеспечения

## форма_11
				Форма 11

Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями по муниципальной программе
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ (за 2020 г.)
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы)	Реестровый номер услуги	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)		Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
			план	факт	сводная бюджетная роспись на / 01 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на / 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2		3	4	5	6	7
1.	Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы)	выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Дальнегорска в рамках муниципальной программы не предусмотрено
2.	Показатель объема муниципальной услуги (выполняемой работы)

## форма_12
				Форма 12
Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ (за 2020 г.)
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) на текущий год	Запланировано по сводной бюджетьной росписи*	Кассовые расходы, тыс. руб.**
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы	всего	9151,64	4451,64	0
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	4392,60095	4392,60095	0
		бюджет Дальнегорского городского округа	4759,04	59,04	0
		иные внебюджетные источники
2.	Строительство объектов водоснабжения, в том числе:	всего	0	0	0
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		бюджет Дальнегорского городского округа	0	0	0
		иные внебюджетные источники	0	0	0
2.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	всего	0	0	0
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		бюджет Дальнегорского городского округа	0	0	0
		иные внебюджетные источники	0	0	0
2.2	Строительство скважинных водозаборов	всего	0	0	0
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		бюджет Дальнегорского городского округа	0	0	0
		иные внебюджетные источники	0	0	0
3.	Строительство объектов энергоснабжения, в том числе:	всего	0	0	0
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		бюджет Дальнегорского городского округа	0	0	0
		иные внебюджетные источники	0	0	0
3.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	всего	0	0	0
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		бюджет Дальнегорского городского округа	0	0	0
		иные внебюджетные источники	0	0	0
3.2	Строительство линий электропередач	всего	0	0	0
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		бюджет Дальнегорского городского округа	0	0	0
		иные внебюджетные источники
4.	Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог, в том числе:	всего	9151,64	4451,640	0
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	4392,60095	4392,60095	0
		бюджет Дальнегорского городского округа	4759,04	59,04	0
		иные внебюджетные источники	0	0	0
4.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	всего	0,000	0,000	0
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		бюджет Дальнегорского городского округа	0,00	0	0
		иные внебюджетные источники	0	0	0
4.2	Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог	всего	0	0	0
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	0
		бюджет Дальнегорского городского округа	0	0	0
		иные внебюджетные источники	0	0	0

* заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)
** графа 6 заполняется нарастающим итогом с начала года

## форма_13
				Форма 13

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ (за 2020 г.)
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Индикатор (показатель) (наименование)	Единица измерения	Значения индикатора (показателя) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного периода (при наличии)
			в году, предшествующем отчетному финансовому году	отчетный год	отчетный период*
1	2	3		4	5	6
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ
Отдельное мероприятие №1 Строительство объектов водоснабжения
1.1.	Индикатор: доведение уровня обеспеченности объектами водоснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей	%	0	0	0
1.2.	Показатель: разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (водоснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	единиц	0	0	0
1.3.	Показатель: строительство скважинных водозаборов	единиц	0	0	0
Отдельное мероприятие №2 Строительство объектов энергоснабжения
2.1.	Индикатор: доведение уровня обеспеченности объектами электроснабжения земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей	%	0	0	0
2.2.	Показатель: разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	единиц	0	0	0
2.3.	Показатель: строительство линий электропередач	м.	0	0	0
Отдельное мероприятие №3 Строительство проездов и подъездных автомобильных дорог.
3.1.	Индикатор: доведение уровня обеспеченности автомобильными дорогами земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей	единиц	0	0	0
3.2.	Показатель: разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	единиц	0	0	0	0
3.3.	Показатель: строительство проездов и подъездных автомобильных дорог	м.	0	0	0

* заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

## форма_14
				Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа

Информация о социальных и финансовых налоговых льготах, / критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной / программы, на назначение (достижение) которых / оказывают влияние налоговые льготы, а также / о результативности налоговых льгот (за 2020 г.).

Нормативный правовой акт, / устанавливающий / льготу	Краткое наименование / налоговой / льготы	Критерии целесообразности налоговой льготы			Наименование мероприятий муниципальной программы	Цель налоговой льготы	Индикатор (показатель) муниципальной программы , на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота	Результативность налоговой льготы (какое влияние окажет налоговая льгота на достижение индикатора (показателя) муниципальной программы)	налоговая льгота по годам
		цели и задачи муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота	востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота)	положительные внешние эффекты					текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	…

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Социальные и финансовые налоговые льготы муниципальной программой «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021годы. не предусмотрены

## форма_15
				Приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа

Информация / о стимулирующих налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также о бюджетном эффекте налоговых льгот (за 2020 г.).

Нормативный правовой акт, / устанавливающий / льготу	Краткое наименование / налоговой / льготы	Критерии целесообразности налоговой льготы			Наименование мероприятий муниципальной программы	Цель налоговой льготы	Индикатор (показатель) муниципальной программы , на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота	Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет Дальнегорского городского округа от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой	налоговая льгота по годам
		цели и задачи муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота	востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота)	положительные внешние эффекты					текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	…

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Стимулирующие налоговые льготы муниципальной программой «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы. не предусмотрены

## форма_16
				Приложение № 16 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа

			Форма 16

Перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа

№ п/п	Наименования муниципальных программ, подпрограмм, отдельных мероприятий	Наименования ответственных исполнителей муниципальных программ, подпрограмм, отдельных мероприятий	Наименование соисполнителей муниципальных программ, подпрограмм, отдельных мероприятий	Основные направления реализации муниципальных программ

1	2	3	4	5
1	Муниципальная программа

	Подпрограмма
	….
…