

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г. г. Дальнегорск № 796-па

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)**

 **по поэтапному повышению значений показателей доступности**

 **объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп**

 **населения в Дальнегорском городском округе на 2015-2020 годы**

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки Федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», на основании Устава Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в Дальнегорском городском округе на 2015-2020 годы в прилагаемой редакции.

2. Управлению делами администрации городского округа (Санников) направить настоящее постановление для официального опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.В. Кириченко.

Глава Дальнегорского

городского округа И.В. Сахута

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Дальнегорского городского округа

от 25.12.2015 № 796-па

н

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по поэтапному повышению значений показателей доступности и услуг**

**для инвалидов и других маломобильных групп населения в Дальнегорском городском округе на 2015-2020 годы**

 **1. Общие положения**

 Настоящий План мероприятий «дорожная карта» (далее - Дорожная карта) разработан в целях реализации Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

1. Основной целью Дорожной карты является формирование к 2020 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг. Достижение целей осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Достижение основных целей Дорожной карты обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в сферах жизнедеятельности.

- Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации.

- Творческая и социокультурная реабилитация инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Социальная адаптация инвалидов, ветеранов войны и труда и других маломобильных групп населения, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь.

**2. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг**

Разработка Плана мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг до уровня требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ в Дальнегорском городском округе на 2015-2020 годы вызвана необходимостью создания условий для достижения инвалидами социальной адаптации и доступности объектов социальной инфраструктуры на территории городского округа. Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, к инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.

При этом Конвенция о правах инвалидов констатирует, что инвалидность — это эволюционирующее понятие и является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людей и отношенческими и средовыми барьерами, которые мешают их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества является формирование доступной среды жизнедеятельности. Понятие «доступная среда» часто ассоциируется только с инвалидами и с людьми, страдающими нарушениями двигательных функций, слуха и зрения. Однако, доступная среда нужна также пожилым гражданам, лицам трудоспособного возраста в восстановительный период лечения после травмы, заболеваний опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, беременным женщинам, женщинам с маленькими детьми в колясках, ветеранам войны и труда.

В настоящее время в Дальнегорском городском округе 3149 человек имеют инвалидность, что составляет более 7 % от общей численности населения города.

 Таким образом, создание доступной среды на территории Дальнегорского городского округа требует проведения перечня мероприятий, направленных на улучшение качества жизни не только лиц с ограниченными возможностями, но и способствующего реальному повышению общего уровня комфортности среды жизнедеятельности для всего населения, что является основанием для принятия Плана мероприятий («дорожная карта») по поэтапному повышению значений показателей доступности социальных объектов и услуг.

Таблица № 1

|  |
| --- |
| **Таблица** |
|  | **повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | **Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в общем количестве подведомственных учреждений | % | 11,5 | 30,8 | 46,2 | 65,4 | 76,9 | 84,6 | Заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа В.В.Кириченко |
| 2 | Доля подведомственных учреждений, доступных для инвалидов с нарушениями зрения, в общем количестве подведомственных учреждений | % | 9,0 | 18,2 | 36,4 | 45,5 | 54,5 | 63,6 | Заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа В.В.Кириченко |
| 3 | Обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья возможностью получения качественного и доступного образования | % | 65,5 | 70 | 75,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округаЗаместитель главы администрации Дальнегорского городского округа В.В.Кириченко |
| 4 | Увеличение количества лиц, с ограниченными возможностями здоровья пользующихся услугами учреждений культуры | чел | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 348 | Управление культуры администрации Дальнегорского городского округаЗаместитель главы администрации Дальнегорского городского округа В.В.Кириченко |
| 5 | Увеличение количества лиц, с ограниченными возможностями здоровья систематически занимающихся спортом | чел | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 75 | Управление культуры администрации Дальнегорского городского округаЗаместитель главы администрации Дальнегорского городского округа В.В.Кириченко |

Таблица № 2

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**дорожной карты Дальнегорского городского округа, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг на территории Дальнегорского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации, год | Ожидаемый результат |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |
| 1.1. | Издание постановления администрации Дальнегорского городского округа о создании Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при администрации Дальнегорского городского округа.  | Постановление Правительства Российской Федерации | Заместитель главы Дальнегорского городского округа, курирующий данное направление | 2015 год | Создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни |
| 1.2. | Внесение изменений в муниципальные административные регламенты предоставления муниципальных услуг, в части включения требований к обеспечению условий доступности для инвалидов  | Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Руководители структурных подразделений администрации Дальнегорского городского округа |  2015-2016 | Предоставление муниципальных услуг в соответствии в административными регламентами предоставления муниципальных услуг, включающие в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов |
| 1.3. | Проведение обследований бюджетных учреждений  | Протокол комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при администрации Дальнегорского городского округа | Начальники управлений, руководители бюджетных учреждений администрации Дальнегорского городского округа | 2015-2020 | Выявление объектов, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| 1.4. | Утверждение планов мероприятий по созданию без барьерной среды муниципальных учреждений Дальнегорского городского округа | Протоколы комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при администрации Дальнегорского городского округа | Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при администрации Дальнегорского городского округа | 2015 | Создание оптимальных условий для маломобильных групп населения |
| 1.5. | Подготовка предложений в муниципальную программу о мероприятиях по организации доступной среды  | Протоколы комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при администрации Дальнегорского городского округа | Руководители структурных подразделений администрации Дальнегорского городского округа | 2015-2016 | Устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.6. | Разработка муниципальной программы «Доступная среда» 2017-2020годы | Постановления главы администрации Дальнегорского городского округа | Заместитель главы Дальнегорского городского округа, курирующий данное направление | 2016 | Формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов, наравне с другими жителями Дальнегорского городского округа |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений: специализированные комплекты средств для создания условий инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 | Руководители муниципальных учреждений, подведомственных администрации Дальнегорского городского округа | 2015-2020 | Повышение запланированных показателей доступности зданий и помещений муниципальных учреждений Дальнегорского городского округа |
| 2.2. | Оформление паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры  | Приказы (внутренние распоряжения) руководителей учреждений, подведомственных администрации Дальнегорского городского округа | Руководители муниципальных учреждений, подведомственных администрации Дальнегорского городского округа | постоянно | Повышение запланированных показателей доступности |
| 2.3. | Устройство на объектах подведомственных муниципальных учреждений администрации Дальнегорского городского округа с учетом потребностей инвалидов - пандусов, поручней и раздвижных дверей, доступных входных групп и санитарных узлов, кнопок вызова у главного входа, работы по монтажу тактильных элементов, установка в помещениях системы экстренной связи с диспетчером, установка информационных табличек, оборудование путей движения по объекту контрастными указателями, оборудование путей движения (края лестниц, ступеней) противоскользящими контрастными средствами | Приказы (внутренние распоряжения) руководителей учреждений, подведомственных администрации Дальнегорского городского округа | Руководители муниципальных учреждений, подведомственных администрации Дальнегорского городского округа | 2015-2020 | Обеспечение доступности объектов образования культуры, спорта, МФЦ |
| 2.4. | Реконструкция объектов подведомственных муниципальных учреждений администрации Дальнегорского городского округа | Приказы (внутренние распоряжения) руководителей учреждений, подведомственных администрации Дальнегорского городского округа | Руководители структурных подразделений администрации Дальнегорского городского округа,руководители учреждений, подведомственных администрации Дальнегорского городского округа | 2016-2020 | Повышению значений показателей доступности для инвалидов |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 3.1. | Создание условий в образовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов | Приказ управления образования администрации Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, руководители образовательных учреждений Дальнегорского городского округа | 2015-2020 | Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| 3.2. | Развитие материально-технической базы базовых школ по доступной среде для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Приказ управления образования администрации Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, руководители образовательных учреждений Дальнегорского городского округа | 2015-2020 | Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| 3.3. | Развитие инновационной площадки по работе с детьми инвалидами «Маленький принц» | Приказ управления образования администрации Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, руководители образовательных учреждений Дальнегорского городского округа | 2015-2016 | Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
| 3.4. | Развитие инновационной площадки по работе с детьми находящимися в трудной жизненной ситуации | Приказы управления образования администрации Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, руководители образовательных учреждений Дальнегорского городского округа | 2015-2016 | Обеспечение доступности предоставляемых услуг инвалидам |
|  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 4.1. | Обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) | Муниципальный контракт | Руководители структурных подразделений администрации Дальнегорского городского округаруководители учреждений, подведомственных администрации Дальнегорского городского округа | 2017-2020 | Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами |
| 4.2. | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников учреждений, подведомственных администрации Дальнегорского городского округа, в части сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | Приказы (внутренние распоряжения) руководителей учреждений, подведомственных администрации Дальнегорского городского округа | Руководители структурных подразделений администрации Дальнегорского городского округа,руководители учреждений, подведомственных администрации Дальнегорского городского округа | 2016 | Осуществление административного правового регулирования деятельности специалистов организаций в сфере труда, занятости и социальной защиты по обеспечению сопровождения и оказания помощи в предоставлении услуг инвалидам |