|  |  |
| --- | --- |
|  | ПриложениеУТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Дальнегорского городского округаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПЛАН**

**мероприятий на 2019 - 2030 годы по реализации Стратегии
социально-экономического развития Дальнегорского городского округа
до 2030 года**

Настоящий План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа до 2030 года (далее, соответственно, – План, Стратегия) разработан в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 №172-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ.

 Реализацию Стратегии планируется осуществлять в три этапа:

 I этап: 2017 - 2024 годы;

 II этап: 2023 - 2028 годы (начало этапа параллельно первому этапу);

 III этап: 2025 - 2030 годы (начало этапа параллельно второму этапу).

 Целью Плана является разработка системы мероприятий по достижению стратегических целей и задач Стратегии.

Исходя из целей и задач Стратегии, с учетом данных прогноза социально - экономического развития Дальнегорского городского округа, рассчитаны целевые показатели ожидаемых результатов, обозначены мероприятия по реализации целей и задач Стратегии (таблица 1).

Выполнение Плана, достижение плановых показателей осуществляется посредством реализации:

- муниципальных программ;

- инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнегорского городского округа, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства;

- социальных проектов, реализуемых на территории Дальнегорского городского округа;

- участия Дальнегорского городского округа в национальных (региональных) проектах, государственных программах Российской Федерации и Приморского края;

- отдельных мероприятий, направленных на достижение стратегических целей.

Основным механизмом реализации Плана являются муниципальные программы (далее - программы). Цели программ согласуются задачами стратегического развития.

 По окончании срока действия утвержденных программ структурными подразделениями администрации Дальнегорского городского округа разрабатываются аналогичные программы на последующие периоды, а в План вносится соответствующая корректировка. Корректировка Плана осуществляется по решению Главы Дальнегорского городского округа.

 Корректировка Плана осуществляется:

 1) по мероприятиям в зависимости от достижения результатов реализации программ, а также влияния факторов, оказывающих влияние на уровень социально-экономического развития Дальнегорского городского округа;

 2) в случае внесения изменений в Стратегию;

 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правительством Приморского края.

Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов, предусмотренных в соответствующих программах, а также внебюджетных источников.

Мониторинг исполнения Плана осуществляется управлением экономики администрации Дальнегорского городского округа один раз в год.

Контроль за реализацией Плана осуществляется заместителями главы администрации Дальнегорского городского округа в соответствии с распределением полномочий. Исполнители мероприятий Плана ежегодно представляют в управление экономики администрации Дальнегорского городского округа информацию о ходе выполнения Плана.

 Результаты мониторинга и контроля за реализацией Плана отражаются в [ежегодном отчете](http://www.pandia.ru/text/category/ezhegodnie_otcheti/) главы Дальнегорского городского округа о результатах своей деятельности и [деятельности администрации](http://www.pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_administratcij/) Дальнегорского городского округа, который подлежит размещению на официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа и общедоступном информационном ресурсе в сети Интернет.